GUÍA GENERAL DE EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS PO FSE, 2007-2013.

|  | Unidad Administradora del Fondo Social Europeo |
| --- | --- |
|  | El FSE invierte en tu futuro |

Enero de 2009

En colaboración con:

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	6

2.	MARCO DE REFERENCIA.	8

BLOQUE A. EVALUACIÓN OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FSE 07-13.	11

3.	NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN OPERATIVA: CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.	11

4.	ROLES Y RESPONSABILIDADES.	13

5.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN OPERATIVA.	17

5.1	Fase I. Análisis del Sistema de Indicadores de Alerta	19

5.1.1	Objeto	19

5.1.2	Responsable	19

5.1.3	Periodicidad	19

5.1.4	Descripción del procedimiento	19

5.2	Fase II. Evaluación por desviación significativa.	20

5.2.1	Objeto	20

5.2.2	Responsable.	20

5.2.3	Periodicidad.	20

5.2.4	Descripción del procedimiento	20

5.3	Fase III. Evaluación por revisión.	22

5.3.1	Objeto	22

5.3.2	Responsable	22

5.3.3	Periodicidad	22

5.3.4	Descripción del procedimiento.	22

6.	SISTEMA DE INDICADORES DE LOS PO FSE. INDICADORES DE ALERTA.	23

6.1	Valoración del sistema indicadores FSE.	23

6.2	Indicadores de Alerta.	26

7.	CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN OPERATIVA.	30

7.1	Contenido del Análisis de los Indicadores de Alerta.	30

7.2	Contenido de la Evaluación por desviación significativa.	30

7.2.1	Objeto de la evaluación operativa: Unidad de análisis.	30

7.2.2	Fuentes de información.	31

7.2.3	Criterios de evaluación.	31

7.2.4	Conclusiones y recomendaciones: Propuesta de medidas a adoptar.	34

7.2.5	Plan de seguimiento.	35

7.3	Contenido de las evaluaciones operativas por revisión.	35

7.3.1	Objeto de la evaluación operativa: unidad de análisis	35

7.3.2	Fuentes de información.	35

7.3.3	Criterios de evaluación.	36

7.3.4	Efectos esperados sobre la estrategia programada.	39

7.3.5	Conclusiones y recomendaciones: Propuesta de medidas a adoptar.	40

8.	ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EVALUACIÓN OPERATIVA.	40

BLOQUE B. EVALUACIONES ESTRATÉGICAS TEMÁTICAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FSE 2007-2013.	43

BLOQUE B.1. LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE INMIGRACIÓN	44

9.	JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA EETI	44

9.1	Justificación de la EETI	44

9.2	Alcance material y temporal	45

10.	HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS.	50

10.1	Sistema de indicadores.	50

10.2	Análisis documental	51

10.3	Encuestas	52

10.4	Entrevistas	53

10.5	Mesas redondas/grupos de discusión	53

10.6	Estudios de Caso	54

11.	ÍNDICE DEL INFORMA DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE INMIGRACIÓN				55

12.	CONTENIDO DEL INFORME DE LA EETI	56

CAPÍTULO I. METODOLÓGÍA EMPLEADA	56

12.1	Diseño técnico de la evaluación	56

12.2	Métodos y técnicas utilizados	56

12.3	Condicionantes y límites encontrados en el desarrollo de los trabajos.	56

CAPITULO II. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO	57

12.4	Revisión de la situación de contexto materia de Inmigración y su actualización	57

12.5	Análisis de pertinencia de la estrategia.	57

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA ESTRATEGIA	58

12.6	Análisis de coherencia externa	59

12.7	Análisis de coherencia interna	60

12.8	Análisis de complementariedad y concentración	61

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LAS REALIZACIONES, LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS	62

12.9	Realizaciones financieras y físicas y sus eficacias	62

12.10	Grado de cobertura	66

12.11	Análisis de resultados e impactos específicos	67

12.12	Análisis de impacto global	70

12.13	Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento	70

12.14	Análisis del valor añadido comunitario	71

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71

12.15	Conclusiones y recomendaciones respecto al periodo de programación 2007-2013	71

12.16	Desafíos y perspectivas futuras	72

13.	EL PAPEL DE LOS ACTORES IMPLICADOS	74

13.1	Responsabilidades y tareas a desarrollar	74

14.	ORIENTACIONES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN				76

14.1	Planificación de la evaluación	76

14.2	Herramientas de coordinación	77

14.3	Calendario de la evaluación	77

BLOQUE B2. ELEMENTOS CLAVE DE LAS EVALUACIONES ESTRATÉGICAS TEMÁTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN) DE LOS PO FSE 07-13.	79

15.	ELEMENTOS CLAVE DEL FSE PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	80

15.1	La evolución de la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto social y económico				80

15.2	Contribución del MENR a través del FSE al cumplimiento de la igualdad de oportunidades	81

15.3	Realizaciones, resultados e impactos del fse en materia de igualdad de oportunidades				82

15.4	Desafíos y perspectivas en materia de igualdad de oportunidades	85

16.	ELEMENTOS CLAVE DEL FSE PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	86

ANEXOS	90

17.	Índice tentativo correspondiente a cada una de los tipos de evaluaciones operativas propuestas (con extensión aproximada)	90

18.	Propuesta Guión de Entrevista personal a Organismos Intermedios y otros responsables () para la realización de la Evaluación por Desviación	92

19.	Indicadores de impacto específico previstos para el seguimiento y Evaluación de la programación de FSE 2007-2013 en España	93

20.	Modelo de cuestionario para el segumiento de los indicadores de resultado definidos en los POs FSE, 2007-2013 y cuantificación de los impactos específicos	94

# INTRODUCCIÓN.

El Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión incorpora el concepto “Evaluación continua” cuando hace mención a la “realización de las evaluaciones llevadas a cabo durante el periodo de programación”.

Este concepto supone un cambio de orientación de evaluaciones bajo imperativo legal (en plazo, alcance, etc.) a formas más flexibles con un enfoque de evaluación bajo demanda.

De acuerdo con el artículo 47.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, la evaluación puede revestir carácter estratégico u operativo. En el primer caso tendrá por objeto analizar la evolución del programa o grupo de programas en relación a las prioridades comunitarias y nacionales. En el segundo, perseguirá apoyar el seguimiento de un programa operativo (en adelante PO). Ambos tipos, estratégica y operativa, comprenden el concepto de evaluación continua. En este sentido, la utilidad de dichas evaluaciones no sólo reside en analizar el grado de avance de las diferentes formas de intervención en términos financieros y físicos, sino en examinar los impactos y consecuencias de las posibles modificaciones en la estrategia de los POs y las posibilidades de consecución de los objetivos propuestos inicialmente.

Para ello, y conforme también al citado Reglamento, la Comisión Europea ha proporcionado unas orientaciones indicativas sobre la metodología de evaluación que, si bien recogen los principios básicos de la aplicación del nuevo concepto de evaluación continua, señalan la responsabilidad del Estado Miembro en el desarrollo y aplicación práctica de estos principios.

La necesidad de articular el proceso de Evaluación Operativa de manera coherente y coordinada justifica la elaboración, por parte de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (en adelante UAFSE) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del primer bloque de esta “Guía General de Evaluación Continua de los Programas Operativos de FSE, 2007-2013” (en adelante Guía) que define una propuesta metodológica adecuada y de carácter eminentemente práctico.

Por lo que se refiere a la Evaluación Operativa, del conjunto de indicadores operativos financieros y físicos se han seleccionado un subgrupo denominado indicadores de alerta al objeto de facilitar el seguimiento de los POs a nivel de Eje prioritario y por Organismo Intermedio.

Este grupo de indicadores de alerta tiene un carácter preventivo, están particularizados por objetivo de regiones y fijan unos porcentajes de ejecución necesaria acumulada aplicables tanto a los indicadores físicos como a los financieros.

Asimismo, la presente Guía hace referencia las Evaluaciones Estratégicas Temáticas. Para ello, establece el marco de actuación de la Evaluación Estratégica Temática de Inmigración y recoge los principios básicos del FSE a considerar en las Evaluaciones Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades y Economía del Conocimiento (I+D+i y Sociedad de la Información).

No obstante, quedan fuera del presente documento las evaluaciones ex ante y ex post de los Programas y la Evaluación de los Planes de Comunicación al estar elaborándose una Guía conjunta para los POs FEDER, FC y FSE, 2007-2013 que proporcionará las directrices y la metodología a realizar para la evaluación de los citados Planes en 2010 y 2013, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4.3 del Reglamento (CE) Nº 1828/2006.

En todo caso, partiendo de las orientaciones generales formuladas por la Comisión Europea en su Documento de Trabajo Nº 5 y de la Guía de Estándares de Calidad en la Evaluación del Fondo Social Europeo, esta metodología es fruto de las experiencias adquiridas en materia de Evaluación de periodos de programación anteriores. Asimismo, de las reflexiones de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la UAFSE, con la participación y consenso de todos los miembros del Grupo Técnico de Evaluación del FSE.

El contenido de la Guía se ha estructurado de la siguiente forma:

- En el capítulo 2 se establece el marco de referencia de la evaluación continua, a nivel comunitario y europeo, incidiendo especialmente en la importancia para este periodo que se le concede a la calidad de las evaluaciones,

- Un primer Bloque A dirigido a suministrar las instrucciones para la elaboración de las evaluaciones operativas y

- Un segundo Bloque B dirigido a establecer las orientaciones para la elaboración de la evaluación estratégica Temática de Inmigración y los elementos clave de las Evaluaciones Estratégicas Temáticas de Igualdad de Oportunidades y Economía del Conocimiento (I+D+i y Sociedad de la Información).

En definitiva, la presente Guía tiene por objeto definir un marco común de trabajo que proporcione las directrices y orientaciones metodológicas apropiadas con la finalidad de:

- Generar sinergias positivas derivadas de un planteamiento metodológico común.

- Mejorar y flexibilizar el proceso de Evaluación Continua.

- Presentar una herramienta común de ayuda para los responsables de evaluación de los Programas Operativos FSE.

- Velar porque las Evaluaciones Operativas suministren información útil y homogénea.

- Facilitar la comparación de los datos correspondientes a las distintas formas de intervención y su agregación.

El enfoque adoptado es esencialmente analítico y prospectivo, de cara a obtener resultados más precisos sobre los logros a alcanzar y la probabilidad de conseguir los objetivos marcados en los programas operativos para todo el periodo.

# MARCO DE REFERENCIA.

El marco de referencia fundamental de la presente guía está constituido por el Reglamento (CE) 1083/2006 que establece como principal objetivo de la evaluación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y del Fondo de Cohesión, la mejora de la calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por los mismos.

- El artículo 47.2 señala que las evaluaciones podrán ser de tipo estratégico u operativo y

- El artículo 48.3, la obligatoriedad de realizar evaluaciones vinculadas con el seguimiento de los programas operativos.

En particular, el citado artículo 48.3 establece que durante el período de programación, los Estados miembros llevarán a cabo evaluaciones vinculadas con el seguimiento de los programas operativos (evaluación continua), en especial, cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa frente a los objetivos fijados en un principio, o cuando se presenten propuestas para la revisión de dichos programas, tal como se menciona en el artículo 33 de dicho Reglamento.

Este último artículo determina cuatro situaciones que pueden originar una revisión de los POs:

“a) Tras haberse producidos cambios socioeconómicos importantes.

b) Con el fin de atender a los cambios sustanciales de las prioridades comunitarias, nacionales o regionales en mayor grado o de forma diferente;

d) En función de la evaluación a que se refiere el artículo 48, apartado 3, o

e) Como consecuencia de dificultades de aplicación.”

La finalidad de este nuevo concepto de evaluación continua se centra en realizar un seguimiento continuado de la puesta en marcha de los PO y de los eventuales cambios de contexto, con objeto de comprender y analizar en profundidad las realizaciones y resultados alcanzados, así como los avances en el logro de impactos. No obstante:

- De manera general, las situaciones a) y b), recogidas en el artículo 33, se consideran escenarios que inciden directamente en las necesidades y prioridades de los POs induciendo modificaciones en las estrategias de los mismos. En este sentido, se conciben como evaluaciones de carácter estratégico a desarrollar en las Guías de Evaluaciones Estratégicas Temáticas (EET) - Bloque B.

- Por el contrario, los dos casos siguientes (las circunstancias c) y d) de ese artículo) se encuentran ligados al análisis de la evolución de los Programas Operativos y, por consiguiente, se conciben como Evaluaciones Operativas- Bloque A.

En definitiva y conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea, se sugiere el establecimiento de una mayor vinculación e interrelación entre el seguimiento y la evaluación, así como entre estos dos aspectos y la toma de decisiones.

Los siguientes documentos constituyen el marco de referencia a nivel europeo que establecen pautas básicas:

- Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo General, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) Nº 1260/1999. Corrección de errores DOUE 07-06-2007.

- Documento de trabajo Nº 5 “Orientaciones sobre Evaluación”. Documento orientativo de la Comisión Europea que proporciona directrices relativas a los objetivos, responsabilidades y aspectos clave de las evaluaciones a considerar en el actual periodo de programación con la finalidad de facilitar a los responsables de los PO el cumplimiento de las exigencias del artículo 47 mencionado.

- Guía indicativa sobre estándares de Calidad en la Evaluación de FSE. Este documento pone de relieve las principales características que han de contemplar las evaluaciones de los PO FSE para contribuir a su máxima calidad. Por consiguiente, complementa al Documento de trabajo Nº 5 y a otros documentos de la DG REGIO.

- Documento de trabajo Nº 2 “Indicadores para el seguimiento y la evaluación: Una guía práctica”. Este documento, acorde con los propósitos de la Comisión, ha sido utilizado como referencia para la elaboración de los indicadores de evaluación en el Manual Indicadores para facilitar el seguimiento y evaluación de los PO FEDER y Fondo de Cohesión. Igualmente, se ha tenido en cuenta en la realización de la Guía Metodológica para la elaboración de los programas operativos del FSE para el periodo 2007-2013 y para la selección de indicadores.

- Evalsed (CE inforegio). En aras de fomentar la evaluación en la toma de decisiones y como reflejo de la importancia que tiene este tema para la CE, ésta página Web proporciona información relevante sobre los mecanismos y las alternativas existentes para llevar a cabo evaluaciones de políticas de desarrollo socioeconómico –más allá de la política de cohesión propia de Unión Europea-. De esta forma se constituye como una herramienta de apoyo y referencia a los evaluadores de los PO.

Por otro lado, en el ámbito nacional, como consecuencia de las disposiciones comunitarias se han elaborado:

- Durante la fase de Programación, las disposiciones de aplicación de los POs en las que se incluyeron algunos de los aspectos básicos en esta materia. En particular, en el apartado 4.6 “Plan de Evaluación” de los POs regionales y plurirregionales se establecían las disposiciones generales y las responsabilidades inherentes al Estado miembro y a la Comisión en términos de evaluación.

- Con posterioridad, fruto del desarrollo de estas disposiciones previas de aplicación, se desarrollará el Plan de Evaluación 2007-2013 del FSE. Documento común para los PO regionales y plurirregionales cuyo objetivo será recoger las disposiciones generales relativas a los distintos procesos de evaluación –operativas, estratégicas temáticas y de comunicación- que vayan a ser coordinados y/o desarrollados, tanto a nivel central, por la Unidad de Evaluación y Seguimiento estratégico de la UAFSE o el responsable de evaluación del SPEE, como a nivel regional, por los responsables de evaluación de los PO regionales nombrados por los Órganos Intermedios. Asimismo, el citado plan incorporará una previsión de los recursos físicos, humanos y financieros que van a ser necesarios para llevarlas a cabo.

BLOQUE A. EVALUACIÓN OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FSE 07-13.

# NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN OPERATIVA: CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, las principales características de las evaluaciones operativas son:

- Apoyar el seguimiento de un PO.

- Realizarse durante la gestión de los PO.

- Ser responsabilidad del Estado miembro.

- Correr a cargo de expertos u organismos, internos o externos, funcionalmente independientes de las Autoridades de Certificación y de Auditoría y, en la medida de lo posible, de la Autoridad de Gestión, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Europea.

- Divulgar sus resultados.

- Financiarse con cargo al presupuesto de asistencia técnica.

Por ello, la Evaluación Operativa se define como “un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado a apoyar el seguimiento de los POs a través del análisis del grado de ejecución de sus indicadores de alerta, de las desviaciones de dichos indicadores y de las modificaciones entre Ejes a realizar con la finalidad de alcanzar los objetivos planificados.”

Conforme a esta definición, existen cuatro conceptos esenciales sobre los que se asientan la evaluación operativa:

- Indicador de Alerta: Subconjunto de los indicadores operativos que se caracterizan por: estar particularizados por regiones y PO, definidos a nivel de Eje prioritario, con valores a alcanzar anualmente a partir de 2009 y tienen atribuidos unos  niveles necesarios de ejecución acumulada.

- Desviación: Diferencia porcentual entre el valor ejecutado real y el valor de ejecución necesaria valorado en términos acumulados. En aquellos casos en que sea significativa y pueda obedecer a problemas estructurales en el desarrollo del programa, podrá motivar una revisión del mismo.

- Revisión: Modificación del PO que afecta a dos o más Ejes Prioritarios. En este sentido, los cambios dentro de un Eje prioritario no se consideran revisión y requerirán, si procede, sólo el conocimiento y aprobación del Comité de Seguimiento para su ejecución.

La Evaluación Operativa consta de tres elementos: análisis de los indicadores de alerta, evaluación por desviación y evaluación por revisión, cuyo contenido y características se exponen a continuación.

1) Análisis de los indicadores de alerta. Tiene por objeto conocer el grado de desviación entre la ejecución real y la necesaria y la existencia de desviaciones.

De manera general, el análisis de los Indicadores de Alerta contendrá para cada PO la siguiente información:

- (1) Eje al que pertenece el indicador de Alerta.

- (2) Organismo Intermedio correspondiente.

- (3) Objetivo= Valor de ejecución necesaria en términos acumulados a alcanzar).

- (4) Realización obtenida= La suma de los valores ejecutados introducidos en FSE 2007 (valor acumulado ejecutado real).

- (5) Desviación= La diferencia existente entre la realización obtenida (4) y el valor objetivo (3).

Tabla 1. Información del análisis de los indicadores de alerta.

| Indicador de Alerta N | Eje (1) | OI (2) | Objetivo (3) | Realización (4) | Desviación (5) =(4)-(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Elaboración propia a partir de FSE2007.

Este análisis tiene por alcance:

- Comparar el grado de ejecución acumulado realizado por el Organismo Intermedio respecto a la programación total.

- Identificar las desviaciones significativas que se hayan producido y el Organismo Intermedio causante de dicha desviación.

2) Evaluación por desviación significativa. Tiene por objeto examinar las causas que han provocado la desviación significativa del indicador de alerta y proponer las medidas a adoptar para corregir dicha desviación. Por ello, esta evaluación amplía y complementa el análisis de los indicadores de alerta.

En este sentido, la evaluación por desviación debe dar respuesta a los siguientes aspectos:

- Justificación de la desviación. ¿Por qué?

- Medidas correctoras propuestas. ¿Cómo?

- Plazos establecidos para su implantación. ¿Cuándo?

- Responsable del seguimiento de las medidas adoptadas. ¿Por quién?

3) Evaluación por Revisión. Tiene por objeto analizar la adecuación y pertinencia de las modificaciones de un PO cuando dicho cambio implica a dos o más Ejes prioritarios.

De manera general, la evaluación por revisión debe dar respuesta a los siguientes aspectos:

- Las causas y motivos que han producido dicha propuesta de modificación significativa,

- Y las consecuencias de las modificaciones que se proponen respecto a la estrategia propia del PO y las prioridades comunitarias.

Asimismo, si bien el ejercicio de evaluación operativa es una responsabilidad conjunta entre la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE y los responsables de evaluación del SPEE y de los POs regionales nombrados por los Organismos Intermedios correspondientes, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad al constituir la presente Guía el marco de referencia, de modo que su aplicación deberá ser ajustada por los responsables de evaluación en función del alcance, carácter y amplitud de las desviaciones y modificaciones.

En este sentido, el éxito y, por tanto, la consecución de los objetivos fijados en la materia dependen, en gran medida, de:

- El establecimiento de canales de comunicación fluidos.

- La colaboración y coordinación por parte de todos los organismos implicados.

- La dotación de mecanismos de evaluación bien propios, o bien externos, con unos instrumentos de actuación ágiles. En el caso de medios externos puede acudirse a mecanismos de contratación administrativa y/o a convenios de colaboración, siempre y cuando se garantice el principio de independencia del evaluador.

Por último destacar que, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos:

- En la medida de lo posible los informes de evaluación por desviación y de revisión deberían formar parte de los informes de ejecución anual.

No obstante, en caso de que no fuera posible su inclusión, se utilizaría el sistema de procedimiento escrito para la aprobación de la modificación de un PO.

- Toda modificación de PO requiere una aprobación del Comité de Seguimiento y de la Comisión Europea, tal y como establecen los artículos 33.2 y 65.g del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Conforme a lo establecido por el Reglamento (CE) Nº 1083/2006, los principales actores implicados en materia de Evaluación Operativa son:

#### Comisión Europea.

Las responsabilidades en materia de evaluación operativa recaen sobre la Unidad de Evaluación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de la Comisión Europea.

Las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas, de manera general, son:

- Proporcionar unas orientaciones relativas a una metodología de evaluación, incluyendo normas de calidad.

- Durante la ejecución de los POs, realizar por iniciativa propia y en cooperación con las autoridades nacionales y regionales españolas Evaluaciones Operativas de los POs.

- Valoración de los resultados recogidos en los informes de Evaluación Operativas.

#### Responsables en materia de Evaluación Operativa:

Por parte de la Administración General de Estado (AGE), la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene atribuida las siguientes responsabilidades en materia de evaluación operativa de los PO de FSE:

- Elaborar un Plan de Evaluación para el periodo 2007-2013 de carácter global, para el conjunto de programas operativos, en el que se precisarán los medios adscritos a las evaluaciones.

- Definir el marco común de trabajo en materia de evaluación para los POs FSE.

- Coordinar, de manera general, el proceso de evaluación, estableciendo los oportunos canales de comunicación con las Unidades de Responsables de Evaluación (URE) de los Organismos Intermedios.

- Preparar el análisis de los indicadores de alerta, identificando las desviaciones significativas de los POs FSE, para valorar las causas de las desviaciones y las soluciones que se proponen de forma bilateral con los Organismos Intermedios.

- Elaborar las Evaluaciones por Desviación y de Revisión de los PO de los Organismos Intermedios de los PO Plurirregionales de FSE, a excepción de las líneas de actuación gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) que deberán ser desarrolladas por su Unidad de Evaluación.

Por parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas, los responsables de evaluación de los de los POs FSE regionales nombrados por sus Organismos Intermedios tienen atribuidas las responsabilidades:

- Colaborar con la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE, aportando la información que al respecto le sea requerida y participando el Grupo Técnico de Evaluación del FSE.

- Actualizar y hacer el seguimiento del sistema de indicadores de alerta definidos para el periodo 2007-2013.

- Desarrollar las evaluaciones, por desviación significativa o por revisión, para que sean incorporadas en los correspondientes informes anuales de los POs, para su valoración y aprobación por el Comité de Seguimiento, utilizando el procedimiento escrito en los casos que fuese necesario.

#### Autoridad de Gestión.

La Unidad de Gestión de la UAFSE, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene atribuidas las funciones de Autoridad de Gestión, conforme a las disposiciones de aplicación de los POs FSE, 2007-2013.

Esta Unidad de Gestión de la UAFSE, en calidad de Autoridad de Gestión, tiene atribuidas las siguientes funciones y responsabilidades en materia de evaluación:

- Hacer un seguimiento de los PO FSE.

- Proponer al Comité de Seguimiento llevar a cabo una evaluación por revisión de los PO FSE regionales y/o plurirregionales una vez valoradas, en colaboración con los Organismos Intermedios, las desviaciones producidas y la naturaleza de sus causas.

- Velar por el cumplimiento de las medidas propuestas en los informes de evaluación.

#### Organismos Intermedios.

En primer lugar es necesario distinguir entre tres tipos de Organismos Intermedios para identificar su papel en este ámbito:

Las Consejerías o Departamentos de Economía y Hacienda y/o Trabajo –en el caso de gestión conjunta de los Fondos Estructurales (FFEE) – de los POs regionales. Son responsables de:

- Realizar el seguimiento de su PO.

- Cumplimentar en plazo, durante el primer cuatrimestre, los datos de la herramienta FSE2007.

- Designar a los responsables de evaluación independientes.

- Asistir a las reuniones con la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE.

- Colaborar con la Autoridad de Gestión para analizar las desviaciones significativas de los indicadores de alerta.

- Remitir al Comité de Seguimiento las conclusiones obtenidas, en el seno de las reuniones con la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE, de los informes de evaluación por desviación y la propuesta, en su caso, de realización de una evaluación por revisión.

- Si lo estima conveniente, proponer al Comité de Seguimiento llevar a cabo una evaluación por revisión del PO.

- Incorporar al informe de ejecución anual, siempre que sea posible, los informes de evaluación.

- Implantar las medidas acordadas en los informes de evaluación.

- Velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas en los informes de evaluación operativa

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Debido a la importancia de su participación en el PO Plurirregional de Adaptabilidad y Empleo, el SPEE tiene atribuidas las mismas responsabilidades que los Organismos Intermedios de las CCAA y/o Ciudades Autónomas en los PO regionales.

Los restantes OI de los POs Plurirregionales de FSE tendrán atribuidos las siguientes funciones:

- Garantizar, conforme al marco común de trabajo definido, que la información suministrada es la solicitada y cumple con los criterios de calidad exigidos.

- Velar por el cumplimiento adecuado de los datos requeridos.

- Suministrar las instrucciones y/u orientaciones de las nuevas responsabilidades existentes en materia de evaluación operativa.

- Proporcionar la información necesaria para elaborar tanto el análisis de los indicadores de alerta como los informes de evaluaciones por desviación o por revisión.

- Remitir al Comité de Seguimiento las conclusiones obtenidas en el seno del Grupo Técnico de FSE de los informes de evaluación por desviación y la propuesta, en su caso, de realización de una evaluación por revisión.

- Proponer si se estima conveniente al Comité de Seguimiento llevar a cabo una evaluación por revisión del PO.

- Implantar las medidas acordadas en los informes de Evaluación.

- Velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas en los informes de evaluación operativa.

No obstante, se debe destacar que en este caso es la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE quien asume las responsabilidades en materia evaluación operativa y, por tanto la responsable de redactar los informes de evaluación por desviación y de revisión con la colaboración y consenso de aquellos.

#### Comité de Seguimiento.

En materia de evaluación operativa, el Comité de Seguimiento es responsable de:

- Velar por el cumplimiento de las medidas propuestas en los informes de evaluaciones por desviación y de revisión.

- Aprobar, cuando proceda, la realización de una evaluación por revisión.

- Analizar y aprobar los informes definitivos de las evaluaciones operativas.

#### Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación (CCSEE)

Conforme a su Reglamento interno, el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación tiene atribuidas las siguientes competencias:

- Precisar el contenido del Plan de Evaluación así como la metodología común a seguir, teniendo en cuenta los documentos metodológicos de la Comisión.

- Verificar la existencia de los recursos humanos y financieros necesarios para la correcta aplicación del Plan de Evaluación en todas las Administraciones implicadas en el mismo.

- Velar para que se respeten los plazos previstos para integrar los resultados de la evaluación en el ciclo decisorio de la intervención.

- Realizar el seguimiento en la realización de los estudios de evaluación.

- Apreciar la calidad de los informes de evaluación, especialmente, las conclusiones y las recomendaciones formuladas que procedan.

- Dar una opinión justificada sobre cualquier cuestión específica que le haya sido planteada por los Comités de Seguimiento de los distintos PO y trasladar a los mismos las conclusiones de los informes de las evaluaciones realizadas.

- Informar al Comité de Seguimiento de todas las iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos.

- Asegurar la participación en el proceso de evaluación de las Redes Sectoriales previstas en el MENR, así como la colaboración de las mismas en la elaboración de las evaluaciones estratégicas.

#### Grupo Técnico de Evaluación de FSE (GTE).

De conformidad con su Reglamento interno, Este grupo de trabajo ostenta las siguientes funciones y responsabilidades:

- Consensuar las orientaciones metodológicas de evaluación a los evaluadores de los PO de FSE para garantizar el ejercicio y la calidad de la evaluación operativa.

- En esta línea de trabajo ejercerá, asimismo, de plataforma común para el intercambio de ideas y experiencias en materia de evaluación y para reforzar la función de esta última durante la vigencia de los PO FSE.

# DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN OPERATIVA.

El procedimiento de Evaluación Operativa de los POs se compone de tres fases correlativas en el tiempo y complementarias:

- Fase I. Análisis de los Indicadores de Alerta,

- Fase II. Evaluación por Desviación y

- Fase III. Evaluación de Revisión

El siguiente flujograma muestra el proceso de elaboración de un informe de evaluación continua.

(1) AG=Autoridad de Gestión / OI= Organismo Intermedio

## Fase I. Análisis del Sistema de Indicadores de Alerta

### Objeto

Esta primera fase tiene por objeto comprobar las desviaciones de los indicadores de alerta de cada PO.

### Responsable

La Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE.

### Periodicidad

El análisis de indicadores de alerta se realizará, al menos, una vez al año:

- A partir de la disponibilidad de la información cumplimentada en FSE2007 para el informe de ejecución anual.

- Con independencia de que cualquier Organismo Intermedio pueda proponer, en cualquier otro momento, una comprobación adicional.

### Descripción del procedimiento

- A partir de 2009 incluido, la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE extraerá anualmente de la aplicación informática FSE2007 los datos relativos a las realizaciones físicas y financieras a nivel de:

- PO y Eje prioritario.

- Organismo Intermedio.

- De manera general, este análisis ofrecerá la siguiente información:

| PROGRAMA OPERATIVO |
| --- |
| Indicador de Alerta N | Eje (1) | OI (2) | Objetivo (3) | Realización (4) | Desviación (5) =(4)-(3) |

- Con esta información, la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE procede a examinar cuál es el grado de ejecución de los indicadores de alerta, identificando:

- Si existen desviaciones o no en los indicadores de alerta.

- En caso de existir desviaciones, cuáles de ellas son significativas, las causas y  naturaleza que las han motivado.

- Al Organismo Intermedio causante, a priori, de dicha desviación significativa. En estrecha cooperación con el mismo, se determinará en qué Organismos colaboradores de los participantes en las actuaciones cofinanciadas se están produciendo las desviaciones y cuáles son los temas prioritarios afectados.

- En caso de que no exista desviación alguna de los indicadores de alerta o de que, existiendo desviación, ésta no sea considerada significativa, se entenderá que el PO está siendo ejecutado adecuadamente y conforme a lo programado, poniendo fin al procedimiento de evaluación operativa. El análisis de los indicadores de alerta se repetirá de nuevo cuando corresponda.

- Por el contrario, el procedimiento de evaluación operativa continúa de haberse constatado la existencia de desviaciones significativas por Eje Prioritario. Para ello, la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE informará de la situación resultante del análisis de indicadores de alerta a:

- Los Organismos Intermedios de los PO FSE plurirregionales.

- Los Organismos Intermedios de los PO FSE regionales.

- En definitiva, cuando del análisis de indicadores alerta se comprueba la existencia de desviaciones significativas de los indicadores de alerta y tras la comunicación, por parte de la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE al órgano competente, se considera finalizada esta fase primera y se procede a la segunda fase “Evaluación por desviación”.

## Fase II. Evaluación por desviación significativa.

### Objeto

Esta fase tiene por objeto obtener la información necesaria que permita conocer, en detalle, las causas que han motivado la desviación para proponer las medidas correctoras oportunas.

### Responsable.

En los POs plurirregionales:

- El Responsable de Evaluación designado por el SPEE para las actuaciones gestionadas por éste OI dentro del marco de actuación del PO de Adaptabilidad y Empleo.

- La Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE para los restantes Organismos Intermedios.

En los POs regionales:

- Los Responsables de Evaluación designados por los Organismos Intermedios correspondientes.

### Periodicidad.

La evaluación por desviación se realizará, si procede, anualmente después del análisis de los indicadores de alerta y antes de la celebración del primer Comité de Seguimiento. De no ser posible, se presentará y aprobará por procedimiento escrito.

En este sentido, el periodo de tiempo disponible para la realización de esta evaluación corresponderá a los meses que distan desde que se realiza el análisis de los indicadores de alerta (primer cuatrimestre del año) hasta la celebración del primer Comité de Seguimiento (meses mayo o junio). No obstante, en caso de concurrir razones que lo justificasen, y en la medida de lo posible, el plazo podrá ampliarse.

### Descripción del procedimiento

- Esta fase se inicia:

- Bien como consecuencia del análisis de los indicadores de alerta (FASE I)

- Bien por iniciativa del OI que ha identificado una desviación significativa.

- En consecuencia, la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la UAFSE comunica al Organismo Intermedio implicado del PO la desviación significativa para que proceda a examinar las causas de la desviación.

Este informe, que viene a complementar el análisis de los indicadores de alerta, debe recoger la siguiente información: Desviación, identificación del OI y las causas que han provocado la desviación y la naturaleza de aquéllas. A este respecto, si se considera necesario, se podrán celebrar entrevistas personales y solicitar a los órganos implicados documentación adicional que justifiquen la situación.

- Tras este primer análisis realizado, en colaboración con los actores involucrados, se deberá analizar y concluir con una propuesta de medidas dirigidas a mitigar y corregir la desviación junto con un establecimiento de plazos y responsables previstos para su ejecución.

- El resultado de estos trabajos configura el denominado “Informe de evaluación por desviación”, que deberá dar respuesta, al menos, a las siguientes preguntas:

| 1. Justificación de la desviación ¿POR QUE? | 2. Medidas Correctoras propuestas ¿QUÉ? | 3. Plazos establecidos ¿CUANDO? | 4. Responsable del seguimiento de las medidas correctoras ¿QUIÉN? | 5. Análisis de las consecuencias de las medidas correctoras propuestas ¿ALCANCE? | 6. Plan de seguimiento de las medidas a adoptar ¿CÓMO? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Finalizados los informes de evaluación por desviación, se podrán realizar reuniones bilaterales entre la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la UAFSE y el Organismo Intermedio, dentro del marco de actuación del Grupo Técnico de Evaluación del FSE, con la finalidad de informar de los resultados y conclusiones alcanzados por la evaluación: causas de la desviación, naturaleza del problema, si es puntual o estructural y la validez de las medidas que se proponen.

Los responsables de evaluación de los POs junto con la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la UAFSE deberán tras el análisis de los informes concluir:

- Si las medidas propuestas y su plan de seguimiento son adecuadas y suficientes para corregir desviación o

- Por el contrario, si sería recomendable presentar al Comité de Seguimiento una propuesta de una evaluación por revisión.

- En el primer Comité de Seguimiento, el Organismo Intermedio informará de las conclusiones del informe para someterlo a decisión por parte del Comité de Seguimiento

En la presente situación puede ocurrir:

- Que el Comité de Seguimiento considere suficientes y adecuadas las medidas propuestas para mitigar y corregir la desviación y por tanto que no sea necesario una evaluación por revisión (situación A). En este caso, el informe de evaluación por desviación se integrará en el informe de ejecución anual.

- Que el Comité de Seguimiento crea necesario un análisis más en profundidad y apruebe una evaluación por revisión, dándose por finalizada esta fase e iniciándose por parte de la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE y/o Responsables de Evaluación del SPEE y/o de los POs regionales la evaluación por revisión.

- Por último, aquellas desviaciones significativas que, por decisión del Comité de Seguimiento, no suponen el desarrollo de una evaluación de revisión (situación A), se realizará una seguimiento de la situación conforme a lo establecido en el Plan de Seguimiento del Informe de Evaluación por desviación. Pudiendo ocurrir las siguientes situaciones:

- Que la situación haya sido corregida, con lo cual supondría volver a la Fase I,

- Que la situación no se haya corregida, con lo cual se procedería a la Fase III a realizar la evaluación por revisión, aprobándose por procedimiento escrito.

## Fase III. Evaluación por revisión.

### Objeto

Esta fase tiene por objetivo analizar si es necesaria para la adecuada y correcta ejecución del PO la modificación del mismo.

### Responsable

En los POs Plurirregionales:

- El responsable de evaluación designado por el SPEE para las actuaciones gestionadas por éste OI dentro del marco de actuación del PO de Adaptabilidad y Empleo

- La Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE para los restantes Organismos Intermedios.

En los POs FSE regionales:

- Los responsables de evaluación designados por los Organismos Intermedios.

### Periodicidad

No existiendo una periodicidad exacta, se realizará una evaluación por revisión:

- Cuando así lo apruebe el Comité de Seguimiento consecuencia de la Fase II.

- Cuando por iniciativa propia bien la Autoridad de Gestión, bien de un Organismo Intermedio propongan una modificación entre Ejes Prioritarios del PO correspondiente.

### Descripción del procedimiento.

- Cuando la decisión de realizar una evaluación por revisión haya sido aprobada por el Comité de Seguimiento celebrado durante el primer semestre del año (resultante de las Fases I y II), el plazo para elaborar dicho informe finaliza, a más tardar, en octubre del año correspondiente.

- Por el contrario, cuando la evaluación por revisión sea por iniciativa propia de la Autoridad de gestión y/o de los Organismos Intermedios, la propuesta de evaluación deberá acompañarse del propio informe de evaluación por revisión del PO correspondiente, con las siguientes particularidades:

- En el caso de que se presente en el Comité de Seguimiento del primer semestre del año será éste quien apruebe la revisión propuesta. Y, en consecuencia, el informe se incorporará al informe de ejecución anual.

- Si, en cambio, no se presentara en el primer Comité de Seguimiento anual, se utilizaría el sistema de procedimiento escrito para agilizar al máximo el proceso de evaluación y poder llevar a cabo la revisión cuanto antes.

- En cualquier caso, no existe un plazo asignado para la realización de la evaluación de revisión. Si bien sería recomendable que se hiciera con la mayor brevedad posible.

- Con independencia del origen de la evaluación por revisión, los órganos de evaluación de los PO correspondientes y la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE, cuando le corresponda, llevarán a cabo los trabajos de evaluación.

- Se debe resaltar que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1083/2006, la Comisión adoptará una decisión sobre las solicitudes de revisión de los POs (artículo 33.2) y que el Comité de Seguimiento estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación del contenido de la decisión de la Comisión sobre la contribución de los Fondos (artículo 65.g).

# SISTEMA DE INDICADORES DE LOS PO FSE. INDICADORES DE ALERTA.

## Valoración del sistema indicadores FSE.

La “Guía Metodológica para la elaboración de los Programas Operativos FSE para el periodo 2007-2013 y Selección de Indicadores”, elaborada durante el periodo de programación de los POs FSE, establece el marco de referencia en materia de indicadores para el periodo 2007-2013.

El citado Manual define un sistema de indicadores estándar vinculados a la programación y al seguimiento de los POs, de conformidad con los planteamientos y exigencias comunitarias del periodo 2007-2013, Para ello, se distingue entre: indicadores de contexto; estratégicos; indicadores de realización física y financiera, e indicadores de resultado, entendiendo como resultado los efectos obtenidos por los POs en el corto plazo, a los 6 y 12 meses.

- Indicadores de contexto. Reflejan el contexto socioeconómico en el que van a operar los POs. Desagregando las estadísticas y datos por género siempre que la naturaleza del indicador lo permita. Su cumplimentación recae en la UAFSE.

- Indicadores estratégicos. Subconjunto de los indicadores de contexto considerados clave porqué reflejan un aspecto esencial de la Estrategia del PO, con valores objetivo a alcanzar en 2010 y 2011.

- Indicadores operativos: Se distingue entre

  - Indicadores de realización física y financiera. Miden las ejecuciones del PO.

  - Indicadores de resultado. Miden los efectos inmediatos y directos del PO.

- Indicadores de Evaluación. Por último, este grupo de indicadores de evaluación está integrado por los indicadores de resultados (mencionados anteriormente) y los indicadores de impacto. Respecto a estos últimos, se diferencia entre:

  - Indicadores de impacto específico. No forman parte de los PO. Son un subconjunto indicadores de resultados, que ha sido seleccionados porque generan un mayor impacto en los beneficiarios. No obstante, a diferencia de los indicadores de resultados, su alcance temporal es de 12 (para las personas físicas) y 24 meses (para las personas jurídicas).

Es decir, la utilización de 6 meses para medir los efectos en los beneficiarios FSE personas físicas es un indicador de resultado, y a los 12 meses se trataría de un indicador de impacto específico. Asimismo, los 12 meses para beneficiarios personas jurídicas, en este caso se necesita un mayor plazo para producir/ generar consecuencias, es resultado y los 24 meses, impacto específico. De esta manera, se podrán establecer comparaciones y valorar su evolución.

  - Indicadores de impacto global. Hacen referencia a como el PO incide en el contexto.

Asimismo, esta Guía determina que el seguimiento de la evolución de los indicadores de contexto y estratégicos se realizará anualmente y corresponderá a la Autoridad de Gestión. Respecto a los indicadores de realización física y financiera, serán los gestores de las operaciones cofinanciadas quienes deben adoptar las medidas necesarias para efectuar el seguimiento de estos indicadores a lo largo de toda la programación. Por último, y en relación con los indicadores de resultado, se determina que su seguimiento es anual y corresponderá a los gestores su cumplimentación debiendo tomar las medidas que considere adecuadas con la finalidad de proporcionar la información en tiempo, forma y calidad requerida.

De este análisis del sistema de indicadores, se constata la necesidad de reforzar los indicadores, tanto de realización como de resultado, relativos al principio transversal de Sociedad de la Información. Particularmente, se recomienda reforzar los Ejes prioritarios 1,2 y 3 de los POs FSE, 2007-2013. Para ello sería recomendable considerar la introducción de los siguientes indicadores:

Tabla 2. Propuesta de indicadores de realización y resultado relativa a la Sociedad de la Información.

| Eje prioritario |
| --- |
|  | INDICADOR DE REALIZACIÓN | INDICADOR DE RESULTADO |
| Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios. |
|  | Nº de personas trabajadoras formadas en NTICs (desagregado por género) | % de personas que han mejorado sus condiciones laborales y se mantienen a los 6 meses de realizar la acción formativa (desagrado por género) |
|  |  | % de personas que han mejorado sus condiciones laborales y se mantienen a los 12 meses de realizar la acción formativa (desagrado por género) |
|  | Nº de autónomos formados en NTICs (desagregado por género) | % autónomos que se mantienen a los 12 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  |  | % Nº de autónomos que se mantienen a los 24 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  | Nº de empresarios formados en NTICs (desagregado por género) | % de empresarios formados en NTICs respecto del total del (desagregado por género) |
|  | Nº de cursos dirigidos a NTICs celebrados (desagregado por género) | % de cursos dirigidos a NTICs celebrados respecto del total del total (desagregado por género) |
| Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombre y mujeres |
|  | Nº de personas desempleadas formadas en NTICs (desagregado por género) | % de desempleados insertados en el mercado laboral y que se mantiene a los 6 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  |  | % de desempleados insertados en el mercado laboral y que se mantiene a los 12 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  | Nº de cursos relativos a las NTICS celebrados (desagregado por género) | % de cursos relativos a las NTICS celebrados respecto del total del total (desagregado por género) |
| Eje 3. Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de profesores formados en NTICS (desagregado por género) | % de profesores formados en NTICS respecto del total (desagregado por género) |

Este sistema de indicadores se complementa y cierra con los indicadores de impacto específicos y global, de evaluación, definidos para la realización del seguimiento estratégico de los POs y las Evaluaciones Estratégicas Temáticas que permitirán:

- Comparar y valorar la información suministrada por los indicadores de resultados en el corto plazo (a los 6 y 12 meses) con un subconjunto de estos indicadores en el medio plazo (12 y 24 meses): Análisis del impacto específico de los POs.

- Evaluar la evolución de los indicadores de contexto e indicadores estratégicos, recogidos en el sistema de seguimiento ordinario de los POs, y la contribución de las intervenciones FSE a la consecución de objetivos estratégicos: Análisis del impacto global de los POs.

Adicionalmente, para el seguimiento y evaluación, se han definido dos indicadores considerados básicos en dos ámbitos prioritarios: fracaso escolar y seguridad y salud laboral.

Destacar que el seguimiento de este grupo de indicadores es responsabilidad de la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE, Autoridad de Gestión.

En definitiva, es fundamental que en el seguimiento ordinario se recabe periódicamente y con fiabilidad la información de los indicadores definidos en los POs y que, adicionalmente, de cara al seguimiento estratégico y a las evaluaciones estratégicas temáticas, dicha información se refuerce y complemente con datos obtenidos de encuestas a beneficiarios en el medio plazo y con la valoración de los datos estadísticos existentes sobre las variables macroeconómicas del mercado de trabajo.

## Indicadores de Alerta.

Con la finalidad de facilitar el seguimiento de los POs a nivel de Eje prioritario y por Organismo Intermedio, del conjunto de indicadores operativos, financieros y físicos, se ha seleccionado un subgrupo denominado indicadores de alerta.

Este grupo de indicadores de alerta tiene en cuenta la ejecución acumulada real y se compara con la ejecución acumulada necesaria en cada momento permitiendo conocer el grado de realización de un proyecto y prever situaciones de descompromiso. Se caracterizan por:

- Estar particularizados por objetivos de regiones (Convergencia, phasing out, phasing in y Competitividad Regional y Empleo).

- Encontrarse definidos a nivel de Eje prioritario.

- Establecer unos valores acumulados desde 2009 a 2013 que se deberían alcanzar con carácter necesario.

- Tener asociados unos limites, cuya superación puede conllevar realizar, en primer lugar, una evaluación por desviación y, si procede, en segundo lugar una evaluación por revisión.

Para determinar esos límites, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

- NO DESCOMPROMETER, REGLA DE N+2. Para los indicadores de alerta financieros, el primer criterio que se ha considerado para establecer los límites de desviación ha sido la “N+2”, de manera que se respete, al menos, la ejecución mínima acumulada que dicha regla exige para no descomprometer.

- LA SENDA FINANCIERA POR OBJETIVOS Y EL PESO FINANCIERO DE LOS EJES PRIOTARIOS EN EL COJUNTO DEL PO. En este sentido, se han establecido límites por cada tipo de región prestando especial atención al plan financiero programado por años, así como al peso financiero de los Ejes prioritarios respecto al conjunto del PO. Tanto las regiones Convergencia como las de Competitividad Regional y Empleo muestran una senda financiera estable, fijando porcentajes similares de ejecución para todos los años, próximo al 14% respecto del total. Si bien, aunque con peculiaridades, las regiones Phasing out y Phasing in presentan una importante concentración del gasto los tres primeros años, 2007-2010: Aproximadamente el 70% debe ser ejecutado en este periodo.

- LA EXISTENCIA DE UN MARGEN DE ACTUACIÓN (“Margen de seguridad”). Con la finalidad de disponer de capacidad de respuesta para corregir situaciones de falta de ejecución y de evitar descompromisos, el cuarto criterio que se ha tenido en cuenta ha sido la existencia de una diferencia porcentual fija, que será del 65% y 15% respecto al N+1 para las regiones de Convergencia y Competitividad Regional y Empleo y para las regiones Phasing in y Phasing out respectivamente, entre la ejecución mínima que exige la regla N+2 y el umbral definido con la finalidad de delimitar un margen de seguridad que facilite la adopción de medidas adecuadas.

En definitiva, y considerando los citados criterios, de manera general, las reglas de aplicación de los umbrales de alerta son:

- Para las regiones Convergencia y Competitividad Regional y Empleo se aplicará el umbral resultante de: (N+2) + 65% (N+1).

- Para las regiones de Phasing out y Phasing in, dado que su senda financiera concentra el gasto durante los primeros años de la programación, se aplicará el umbral resultante de: (N+2) + 15%(N+1).

A continuación, se recogen por grupo de objetivos los límites de ejecución necesaria para no hacer una evaluación operativa. En este sentido, se expresan:

- En términos de porcentaje.

- Estos umbrales (porcentajes) se debe aplicar tanto para los indicadores de alerta financieros como físicos.

- Respecto al total del Eje programado para el periodo 2007-2013.

- No se ha identificado ningún indicador de alerta, en el nivel físico para los Ejes 4 y 5. Dado el carácter residual de ambos Ejes prioritarios, la elasticidad de los indicadores correspondientes ya que se trata de redes constituidas, estudios realizados, etc., y al no integrar categorías de gasto que contribuyen a Lisboa, se ha optado por incidir especialmente en los tres primeros Ejes.

#### Regiones Convergencia

| INDICADORES DE ALERTA |
| --- |
|  | FSE | REGIONES | CONVERGENCIA |  |  |
| FINANCIERO |
| Ejecución acumulada necesaria para no hacer evaluación operativa (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| EJE 1. Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios | 22% | 36% | 50% | 64% | 80% |
| EJE 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres | 25% | 49% | 66% | 80% | 90% |
| EJE 3. Aumento y mejora del capital humano | 25% | 49% | 66% | 80% | 90% |
| EJE 4. Promover la cooperación transnacional e interregional | 25% | 49% | 66% | 80% | 90% |
| EJE 5. Asistencia técnica | 25% | 49% | 66% | 80% | 90% |

| FÍSICO |
| --- |
| EJE 1 Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 2 Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 3 Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |

#### Regiones Phasing out

| INDICADORES DE ALERTA |
| --- |
|  | FSE | REGIONES | PHASING OUT |  |  |
| FINANCIERO |
| Ejecución acumulada necesaria para no hacer evaluación operativa (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| EJE 1. Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios | 28% | 48% | 65% | 79% | 90% |
| EJE 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres | 28% | 48% | 65% | 79% | 90% |
| EJE 3. Aumento y mejora del capital humano | 28% | 48% | 65% | 79% | 90% |
| EJE 4. Promover la cooperación transnacional e interregional | 28% | 48% | 65% | 79% | 90% |
| EJE 5. Asistencia técnica | 28% | 48% | 65% | 79% | 90% |

| FÍSICO |
| --- |
| EJE 1 Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 2 Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 3 Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |

#### Regiones Phasing in

| INDICADORES DE ALERTA |
| --- |
|  | FSE | REGIONES | PHASING IN |  |  |
| FINANCIERO |
| Ejecución acumulada necesaria para no hacer evaluación operativa (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| EJE 1. Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios | 33% | 56% | 72% | 83% | 89% |
| EJE 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres | 33% | 56% | 72% | 83% | 89% |
| EJE 3. Aumento y mejora del capital humano | 33% | 56% | 72% | 83% | 89% |
| EJE 4. Promover la cooperación transnacional e interregional | 33% | 56% | 72% | 83% | 89% |
| EJE 5. Asistencia técnica | 33% | 56% | 72% | 83% | 89% |

| FÍSICO |
| --- |
| EJE 1 Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 2 Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 3 Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |

#### Regiones Competitividad regional y empleo

| INDICADORES DE ALERTA |
| --- |
|  | FSE | REGIONES | COMPETITIVIDAD |  |  |
| FINANCIERO |
| Ejecución acumulada necesaria para no hacer evaluación operativa (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| EJE 1. Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios | 22% | 36% | 50% | 65% | 80% |
| EJE 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres | 22% | 36% | 50% | 65% | 80% |
| EJE 3. Aumento y mejora del capital humano | 22% | 36% | 50% | 65% | 80% |
| EJE 4. Promover la cooperación transnacional e interregional | 22% | 36% | 50% | 65% | 80% |
| EJE 5. Asistencia técnica | 22% | 36% | 50% | 65% | 80% |

| FÍSICO |
| --- |
| EJE 1 Fomento del Espíritu Empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 2 Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |
|  | Nº de empresas beneficiarias |
| EJE 3 Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de personas participantes, mujeres |
|  | Nº de personas participantes, hombres |

# CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN OPERATIVA.

Como se ha destacado con anterioridad el ejercicio de Evaluación Operativa:

- Es una responsabilidad conjunta entre la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE y los responsables de evaluación designados por los Organismos Intermedios de las CCAA, Ciudades Autónomas y del SPEE.

- En la definición y alcance, se considerado el principio de proporcionalidad. A este respecto, se ha diseñado un procedimiento flexible, divido por fases que permite la adaptación a cada situación o circunstancia particular, dependiendo de las desviaciones observadas y el alcance de la revisión entre ejes.

## Contenido del Análisis de los Indicadores de Alerta.

El objetivo de este análisis es conocer el grado de ejecución de los POs e informar periódicamente de los resultados obtenidos, tomando con fuente de información la herramienta FSE2007.

Para ello se ha previsto su realización con motivo del informe de ejecución anual de seguimiento. El desarrollo de este análisis se considera un elemento clave para el proceso de evaluación operativa, en el sentido de que es la fase en la cual se identifican las desviaciones de las ejecuciones financieras y físicas y se le atribuye un responsable. De esta forma se generan las evaluaciones por desviación significativa y en ocasiones, además, puede conducir a una revisión del PO.

Para ello, de acuerdo con el procedimiento de actuación diseñado al respecto, la Unidad  de Evaluación de la UAFSE analizará la información básica necesaria disponible en la herramienta FSE2007:

Información financiera y física: Se presentará a nivel de Eje y OI.

El contenido mínimo será: el gasto necesario acumulado para el periodo objeto de análisis (2007-200N) [OBJETIVO], gasto realmente ejecutado acumulado en el periodo (2007-200N) [REALIZACIÓN OBTENIDA] y la diferencia porcentual entre lo programado y lo ejecutado [DESVIACIÓN].

Estos datos serán suministrados para cada indicador de alerta.

Cabe destacar que la variable tiempo a considerar será diferente dependiendo de cuándo se produzca el análisis, de modo que en el año N será la ejecución acumulada desde 2007 hasta el año N-1 respecto a la programación total.

## Contenido de la Evaluación por desviación significativa.

### Objeto de la evaluación operativa: Unidad de análisis.

La unidad de análisis para una evaluación por desviación significativa será, como se ha mencionado en el apartado anterior, el Eje ya sea como consecuencia de las líneas de actuación de uno o varios OI.

Para la realización de este análisis se propone considerar:

### Fuentes de información.

Para la realización de este tipo de evaluación operativa será necesaria la utilización de diversas fuentes que, de acuerdo con la naturaleza de cada una de ellas, se diferencian entre:

- Primarias: Las fuentes de información primarias son todos aquellos datos o información relevante que proviene directamente del objeto estudiado, es decir, que han sido recopilados durante el trabajo de campo.

En particular, el equipo evaluador independiente encargado de las evaluaciones deberá llevar a cabo:

  - Entrevistas personales. El análisis de tipo cualitativo sobre la eficacia estará basado en entrevistas personales a cada Organismo Intermedio y/o beneficiario en el que se ha detectado la desviación significativa que requieran de una explicación y valoración específica por presentar desviaciones o desequilibrios significativos.

En anexos, se incluye guión general de entrevista personal.

- Secundarias: Las fuentes de información secundarias se refieren a la documentación de base de reputación, ya elaborada por terceros, que sirve de punto de partida y contraste de las hipótesis y conclusiones elaboradas.

Entre la principal documentación que servirá de base para las evaluaciones por desviación significativa destaca:

  - Análisis de los indicadores de Alerta.

  - Base de datos: FSE2007 y, en el caso de existir, la propia de cada PO.

  - Documentación relativa a la Programación: PO, MENR.

  - Información de seguimiento: Informes anuales del PO, Actas del Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, Reuniones bilaterales entre de los responsables de Evaluación de los POs y la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE, Grupo Técnico de Evaluación del FSE, así como los Comités de Seguimiento.

### Criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación constituyen el conjunto de aspectos clave que se recomiendan realizar en una Evaluación por desviación significativa. Para su definición se ha tenido en cuenta la proporcionalidad y que se traten aspectos utilizados y propuestos por la Comisión Europea (Evalsed).

La metodología de análisis estaría formada por la información básica disponible, de carácter cuantitativo, y la realización de trabajo de campo destinado a obtener información cualitativa:

- Ejecución financiera y física y desviación significativa.

El objetivo es conocer la capacidad de absorción de los distintos OI y obtener información precisa sobre la actividad generada por cada uno de ellos, en relación con las estimaciones previas.

Para ello se deberá utilizar, por cada desviación financiera, la siguiente tabla:

Tabla 3. Tabla para el análisis de los indicadores de alerta financieros.

| Eje(1) | Organismo Intermedio (2) | 2007-2013 (3) | 2007-200N (4) | Ejecución Necesaria (5) | Desviación (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | € | % | € | % | € | % | % |

Fuente: Elaboración propia

(1) Eje.

(2) Organismo Intermedio.

(3) Gasto total programado para el periodo de programación 2007-2013: en euros y porcentaje. El porcentaje se calculará con respecto al total del PO (Presupuesto del Eje / Presupuesto total del PO)

(4) Realización financiera acumulada obtenida: La suma de los valores ejecutados (el presupuesto realmente gastado acumulado) en euros y porcentaje respecto al total programado.

(5) Ejecución necesaria para no hacer evaluación operativa: Montante financiero mínimo que debe certificarse para no tener que realizar una Evaluación Operativa.

(6) Desviación: la diferencia existente entre el gasto realmente ejecutado y el gasto necesario, es decir (6)= (4) - (5).

NOTA: Cabe destacar que, en caso de pérdida de presupuesto por incumplimiento de la Regla N+2, la información disponible debe ser revisada y modificada los valores, ejecuciones mínimas y desviaciones conforme a la nueva situación de desprogramación.

Tabla 4. Tabla para el análisis de los indicadores de alerta físicos.

| Eje(1) | Organismo Intermedio (2) | 2007-2013 (3) | 2007-200N (4) | Ejecución Necesaria (5) | Desviación (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor objetivo | Valor acumulado | % | Valor | % | Valor | % |

Fuente: Elaboración propia

(1) Eje.

(2) Organismo Intermedio.

(3) Valor objetivo programado para el periodo de programación 2007-2013: En número.

(4) Realización física acumulada obtenida: Ejecución acumulada en número y porcentaje sobre el valor objetivo programado para el total del periodo 2007-2013.

(5) Realización necesaria para no hacer evaluación operativa: Ejecución mínima requerida para no realizar una Evaluación Operativa.

(6) Desviación: La diferencia existente entre la realización conseguida  y realización necesaria para no hacer evaluación operativa, es decir (6)= (4) - (5).

De forma complementaria, se profundizaría en las causas y especificaciones de los grados de absorción financiera y/o de realización física a través de entrevistas personalizadas con el Organismo Intermedio y/o gestor. Este ejercicio adicional se realizará con todos los Organismos Intermedios y/o gestores que presenten una desviación significativa con la finalidad de obtener información cualitativa de las causas que han originado la citada desviación.

- Evaluación de los procesos de aplicación.

En algunos casos el análisis, exclusivamente, de las realizaciones financieras y físicas puede no ser suficiente u ofrecer una visión incompleta de la situación debido a que la causa generadora de la desviación no radica en la capacidad de absorción del Organismo Intermedio sino en el procedimiento.

Por consiguiente, este análisis de ejecuciones y desviaciones sería aconsejable completarlo, siempre que se considere necesario, con una revisión general de los procedimientos de gestión y control. Así, para el desarrollo de estos trabajos sería conveniente utilizar los manuales de gestión disponibles a modo de consulta para clarificar determinados aspectos de interés, junto a otra documentación y/o entrevistas personales que los propios Organismos Intermedios proporcionen o señalen.

En particular, el equipo evaluador debería recopilar información e indagar sobre los siguientes aspectos:

  - Calidad de los procedimientos de planificación y programación seguidos.

  - Adecuación de los dispositivos de coordinación.

  - Calidad de los procedimientos de puesta en marcha.

  - Adecuación de los recursos movilizados para el arranque de las actuaciones.

### Conclusiones y recomendaciones: Propuesta de medidas a adoptar.

A partir de la información cuantitativa y cualitativa analizada, el informe de evaluación por desviación se deberían formular conclusiones y proponer medidas a adoptar con la finalidad de corregir/subsanar la desviación.

- Conclusiones. El equipo evaluador deberá concluir y proponer soluciones, al menos, sobre los siguientes aspectos:

  - Carácter de las desviaciones observadas.

  - Cuáles son las posibles causas a las que obedecen las desviaciones significativas.

  - Alcance de dichas desviaciones:

- Temporalidad. Existe un reducido plazo temporal en el que la situación pueda solventarse o no.

- Sobre el Eje. Valoración de cuál es el posible efecto de la desviación en el Eje a partir del volumen financiero que gestione el Organismo Intermedio junto a otros aspectos cualitativos.

- Sobre la Estrategia, en el caso de que la desviación significativa se detecte en más de un eje. Deberá valorarse si es necesario profundizar acerca de cuáles son los posibles efectos sobre la Estrategia global, a partir del alcance de las desviaciones y del peso financiero de cada eje –junto a otros aspectos cualitativos-.

- Recomendaciones posibles del equipo evaluador una vez analizada la información, entre otros aspectos podrían tratar los siguientes aspectos:

  - Cuantificación de los indicadores operativos. Situación particular en el caso de que los evaluadores detecten el origen de las desviaciones significativas en una inadecuada cuantificación de los indicadores,

  - Gestión de los Organismos Intermedios y/o gestor cuyas líneas de actuación fueron el origen de las desviaciones significativas observadas hasta la siguiente reunión del Comité de Seguimiento. Escenario en el que los evaluadores comprobarán que las causas que motivaron la desviación se han solucionado o pueden solucionarse,

  - Proposición al Comité de Seguimiento una evaluación operativa por revisión. En el caso que el equipo evaluador considere necesario un análisis más exhaustivo, etc.

### Plan de seguimiento.

El objetivo del Plan de Seguimiento que se apruebe en el Comité de Seguimiento es:

- Comprobar el cumplimento de las medidas adoptadas.

- Garantizar que se tengan en cuenta los problemas surgidos durante la aplicación del plan.

- Servir como información de partida para futuras evaluaciones operativas.

Al igual que los indicadores de alerta este Plan de Seguimiento deberá verificar, cuando así se estime conveniente, la coherencia e idoneidad de las medidas acordadas.

Asimismo, este plan de seguimiento identificará:

- Los plazos para la ejecución de las medidas.

- Los resultados previstos.

- Los responsables de ejecución de las medidas. A este respecto, se debe dejar registro de los avances logrados así como de las incidencias surgidas.

## Contenido de las evaluaciones operativas por revisión.

### Objeto de la evaluación operativa: unidad de análisis

La unidad de análisis en el caso de que sea necesaria una Evaluación por revisión serán exclusivamente los Ejes propuestos para modificación.

### Fuentes de información.

Para la realización de este tipo de evaluación operativa será necesaria, asimismo, la utilización de diversas fuentes que, de acuerdo con la naturaleza de cada una de ellas, se diferencian entre:

- Primarias: Para la elaboración de una Evaluación por revisión, se propone la realización del siguiente trabajo de campo:

  - Entrevistas personales: las entrevistas focalizadas tienen por objetivo obtener información cualitativa específica de aspectos relevantes de las distintas actuaciones. Estas entrevistas se realizarán a los implicados de alguna forma en la revisión o generador de la causa que ha motivado dicha modificación.

  - Mesas redondas. Las mesas redondas o grupos de discusión tiene como finalidad obtener información contrastada entre los diferentes implicados de las operaciones, es decir entre los agentes implicados por la modificación o revisión el PO.

La información cualitativa que se obtiene en estos grupos de discusión permite detectar si existe una opinión generalizada sobre el desarrollo, beneficios, y problemas surgidos  en las operaciones o si existen opiniones contrapuestas entre los distintos implicados.

- Secundarias: FSE2007, informes anuales de ejecución del PO correspondiente, Bases Estadísticas oficiales.

  - Análisis del Sistema de indicadores.

  - Los informes de análisis de los indicadores de alerta y evaluación por revisión.

  - Base de datos: FSE2007 y, en el caso de existir, la propia de cada PO.

  - Documentación relativa a la Programación: PO, Earmarking, MENR.

  - Información de seguimiento: Informes anuales del PO, Actas del Comité Consultivo y del Comité de seguimiento.

### Criterios de evaluación.

La Evaluación por revisión concluye el proceso de evaluación operativa. Al igual que en las evaluaciones por desviación, a continuación se propone una relación de criterios de evaluación que ofrecen información útil para la revisión. No obstante, se trata de una propuesta abierta que debería ser adaptada a cada caso particular atendiendo a las necesidades y características del PO correspondiente.

En este sentido, junto al análisis de ejecución financiera (financiera y física), se sugiere que la Evaluación por Revisión tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Análisis de pertinencia.

Este criterio tiene por objetivo evaluar el grado de coherencia interna de la estrategia resultante de la modificación o revisión del PO mediante un análisis de su árbol de objetivos, fundamento y consistencia. Este análisis implica un estudio pormenorizado de los objetivos de la Estrategia, así como de sus valores cuantificados programados.

Para ello, se propone:

- El examen de los objetivos de la Estrategia: Establecer el grado de sinergias existentes entre los objetivos, entendiendo sinergia como la capacidad que tiene un objetivo de influir en la consecución de los restantes. La metodología que se empleará en este análisis utilizará una matriz simétrica en la que se asignen valores a las interrelaciones existentes entre los distintos objetivos. Ello permitirá evaluar la integración de estos objetivos en la Estrategia.

Las etapas metodológicas de esta tarea son: Construcción de la matriz de objetivos y clasificación de los objetivos en función del análisis realizado.

  - Construcción de una matriz de objetivos intermedios frente a objetivos intermedios. Para ello, se debería utilizar una ponderación en la que los objetivos intermedios con interrelaciones más fuertes sean valorados con la máxima puntación, los moderados con puntuación intermedia y los de leve con la menor puntuación. La lectura por fila indica la influencia del objetivo intermedio correspondiente sobre los restantes y por columna muestra su sensibilidad.

Propuesta de puntación: 1=Leve, 2=Intermedio  y 3=Alta

Matriz 1.Valoración de las sinergias entre los objetivos de la Estrategia del PO

| Objetivos Intermedios | Objetivos Intermedios |
| --- | --- |
|  | OI1 | OI2 | OIN | Nº OI atendidos | % s total OI | % s total impactos |
| OI1 |  |  |  |  |  |  |
| OI2 |  |  |  |  |  |  |
| OIN |  |  |  |  |  |  |
| GRADO DE COBERTURA POR OI (Nº) |  |  |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por Oi (%) |  |  |  |  |  |  |
| % s total de impactos |  |  |  |  |  |  |

  - Clasificación de los objetivos en función del análisis realizado: Según el grado de influencia y sensibilidad, los objetivos podrán ser clasificados en:

| Sensibilidad del Objetivo | Influencia sobre los demás objetivos |
| --- | --- |
|  | ALTA | BAJA |
| ALTA | Sensibles: objetivos de elevado grado de dependencia del resto | Estratégicos: Objetivos de alta capacidad de arrastre, “potencial multiplicador” |
| BAJA | Neutros: Objetivos de carácter independiente | Influyente: Objetivos de alto grado de influencia. |

- El examen de la consistencia de la Estrategia: Analizar el grado de contribución de cada Tema y Eje prioritario a la consecución de los objetivos del PO. Este análisis utilizará una matriz en la que se relacionen los objetivos intermedios con los diferentes Temas y Ejes Prioritarios, señalando en cada caso aquellas medidas que influyen significativamente sobre cada uno de los objetivos.

Matriz 2. Valoración de la Consistencia de la Estrategia, entre objetivos y ejes prioritarios) del PO.

| Objetivos Intermedios | Ejes prioritarios |
| --- | --- |
|  | E1 | E2 | EN | Nº Ej. atendidos | % s total Ej | % s total impactos |
| OI1 |  |  |  |  |  |  |
| OI2 |  |  |  |  |  |  |
| OIN |  |  |  |  |  |  |
| GRADO DE COBERTURA POR OI (Nº) |  |  |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por Oi (%) |  |  |  |  |  |  |
| % s total de impactos |  |  |  |  |  |  |

- Análisis de Coherencia externa.

Los objetivos del PO están condicionados por las políticas y acuerdos de ámbito comunitario, nacional y regional. En consecuencia, dichos objetivos deberán adecuarse guardando consonancia, coherencia y complementariedad con las prioridades establecidas por dichas políticas.

El objeto de este análisis será examinar la pertinencia y adecuación del PO a las prioridades definidas para el nuevo periodo de programación, en particular, se prestará una especial importancia:

  - A nivel comunitario, a la Agenda Lisboa y Gotemburgo, las Directrices estratégicas comunitarias y las Directrices Integradas para el crecimiento y el empleo.

  - A nivel nacional, al Plan de Nacional de Reformas y el MENR y al Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIS).

Matriz 3. Valoración de la coherencia entre los Ejes Prioritarios del PO y las Directrices Estratégicas Comunitarias (DEC).

| Objetivos prioritarios | Directrices estratégicas comunitarias (DEC) | Objetivos de la Estrategia del PO |
| --- | --- | --- |
| D.2. Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento | D.2.2. |  |
| D.3. Más y mejores puestos de trabajo | D.3.1 |  |
|  | D.3.2. |  |
|  | D.3.3. |  |
|  | D.3.5. |  |

Fuente: Elaboración propia

Matriz 4. Valoración de la coherencia entre los Ejes Prioritarios del PO y las Directrices Integradas para el crecimiento y el empleo.

| Ejes prioritarios | Directrices Integradas para el crecimiento y el empleo | Objetivos de la Estrategia del PO |
| --- | --- | --- |
| Eje 1. Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empresarios | 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17-23 |  |
| Eje 2: Fomentar la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Igualdad entre Hombres y Mujeres | 2, 4, 15, 17-23 |  |
| Eje 3: Aumento y Mejora del Capital Humano | 8, 9, 23, 24 |  |

- Análisis de complementariedad con los restantes Fondos Europeos.

Con motivo de la revisión entre Ejes se estima necesario el análisis de complementariedad entre las intervenciones regionales y plurirregionales del FSE para lograr una mayor eficiencia y eficacia de las intervenciones comunitarias.

Matriz 5. Valoración de las sinergias existentes entre PO y los restantes Fondos Europeos.

|  | Ejes / Temas prioritarios del Programa Operativo Plurirregional de FSE |
| --- | --- |
|  | Eje 1 | Eje 2 | Eje N |
|  | TP1 | TP2 | TPN |  | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ejes / Temas prioritarios del PO regionales de FSE | Eje 1 | TP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eje 2 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eje N | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Análisis de las prioridades horizontales de Medio Ambiente e Igualdad de Oportunidades.

La propuesta de revisión objeto de evaluación podría incidir, en mayor o menor medida, en los principios transversales de Medio Ambiente e Igualdad de Oportunidades. A tal respecto, se sugiere que el informe de Evaluación por revisión realice una revisión de los indicadores de integración definidos para cada uno de los Ejes Prioritarios implicados.

### Efectos esperados sobre la estrategia programada.

Asimismo, sería recomendable que esta evaluación por revisión efectuase un análisis de los logros o resultados que esperan obtenerse con la modificación, pues puede implicar una revisión y recuantificación del enfoque y/o de los objetivos y, en particular, de los valores definidos para los indicadores estratégicos y operativos.

En consecuencia, se estima oportuno que dicha revisión de indicadores se complemente con un análisis de la cobertura de la población objetivo del Programa para ver en qué medida la revisión puede afectar a los objetivos físicos iniciales. Es decir, es necesario analizar la relación entre:

- El universo de la población al que se dirigen las actuaciones del Programa (a través de las estadísticas oficiales) y

- Los datos de realización y resultado de las operaciones que van dirigidas al universo correspondiente (por ejemplo, mujeres desempleadas).

Con este ejercicio se pretende examinar qué necesidades están cubiertas y prever qué beneficios/ logros se obtendrán de la modificación formulada, para ello:

- Se valorarán las posibles desviaciones con respecto a los objetivos  inicialmente previstos.

- Se comprobará cuál es el perfil y el volumen de participantes que se pretende cubrir con los cambios propuestos.

Con la finalidad de facilitar la realización del presente análisis, se aconseja la celebración de entrevistas focalizadas sobre datos que dispongan los órganos implicados en la gestión y ejecución de las operaciones correspondientes

### Conclusiones y recomendaciones: Propuesta de medidas a adoptar.

Las conclusiones y recomendaciones obtenidas de los análisis realizados deberían referirse a las medidas estratégicas objeto de la revisión. En este sentido, dichas conclusiones y recomendaciones deberían tener en consideración las particularidades de cada PO, prestando una especial atención a los Ejes y/o Temas Prioritarios afectados, junto a posibles reflexiones sobre el conjunto del PO.

De esta manera, se propone clasificar las conclusiones y recomendaciones atendiendo a la siguiente estructura:

- Conclusiones y recomendaciones dirigidas a los Ejes Prioritarios afectados, de carácter financiero y físico.

- Conclusiones y recomendaciones dirigidas al conjunto del PO, es decir, de carácter eminentemente estratégicas.

- Sobre la base de lo anterior, la propuesta de acciones que deberán ser sometidas a información y aprobación del Comité de seguimiento del PO, así como de la Comisión Europea.

# ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EVALUACIÓN OPERATIVA.

En aras de lograr una mayor transparencia y comunicación, la Comisión Europea se ha planteado entre sus objetivos para el periodo de programación 2007-2013 mejorar la calidad y el alcance de la información que contienen los informes de evaluación.

La evaluación ya no sólo es un instrumento al servicio de la Administración, sino que responde a las necesidades y demandas de información de otros agentes privados y públicos. Y, por consiguiente, es imprescindible integrar a la diversidad de evaluadores y de agentes demandantes de información (institucionalización de la evaluación) para que ésta se lleve a cabo con rigor, calidad, funcionalidad y objetividad.

Partiendo del Anexo II del Documento de Trabajo Nº 5 de la Comisión Europea y, en particular, de la “Guía Orientativa sobre los Estándares de Calidad de la Evaluación del FSE” de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, de manera general, un análisis de la calidad de la evaluación del FSE debería examinar cuatro aspectos claves:

- Marco de la Evaluación: Este apartado debería dar respuesta a los siguientes aspectos:

  - ¿Se dispone de unas orientaciones y/o manual que identifique con claridad las tareas, atribuya responsabilidades y defina el procedimiento a seguir por parte de todos los actores implicados en la evaluación?

  - ¿Se ha previsto que la Autoridad de evaluación sea independiente de las Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría?

  - ¿Se ha previsto un procedimiento de control de la calidad de la Evaluación?

  - ¿Se han dispuesto los medios humanos y financieros suficientes y adecuados conforme al alcance y naturaleza de las tareas a realizar?

  - ¿Tiene el equipo evaluador solvencia técnica suficiente?

- Planificación de la Evaluación: En este apartado debería analizar los siguientes aspectos:

  - ¿Se ha elaborado un Plan de Evaluación?

  - ¿La planificación acordada prevé la realización de evaluaciones de manera ágil y operativa de manera que permita disponer de sus resultados cuando las necesidades de información lo requieran?

  - ¿Está previsto un seguimiento del Plan?

  - ¿Cuenta el organismo intermedio con su propio Plan de Evaluación o Estrategia?

  - ¿Ha previsto una revisión o seguimiento de este Plan o Estrategia?

- Ejecución de la Evaluación: Se sugiere examinar los siguientes aspectos:

  - ¿Se han establecidos instrumentos de coordinación entre todos los agentes implicados?

  - ¿Han participado todos en los agentes implicados en el procedimiento de evaluación?

  - ¿Están definidas las funciones y responsabilidades con claridad?

  - ¿Se han elaborado una instrucciones/ orientaciones del procedimiento de evaluación?

  - ¿Cuál ha sido el grado de participación del Grupo Técnico de Evaluación del FSE?

  - ¿Se ha evaluado la calidad de los informes?

- Publicidad y utilidad de los resultados de la evaluación

  - ¿Se han comunicado los resultados de la evaluación?

  - ¿Se han articulado los canales de comunicación aptos que permitan la información y participación de todos los organismos implicados?

  - ¿Se ha informado convenientemente a los organismos implicados de los resultados de la evaluación antes de adaptación?

  - ¿Se han difundido adecuadamente los resultados de la Evaluación?

  - ¿Se han respetado los plazos establecidos?

- Calidad del informe de evaluación. En este apartado se debería dar respuesta a los siguientes aspectos:

  - ¿El informe de evaluación responde a las necesidades de información existentes?

  - ¿Han colaborado en la elaboración de evaluación todas las partes implicadas?

  - ¿Se han utilizado fuentes primarias y secundarias fiables?

  - ¿Los análisis cuantitativos y cualitativos han sido realizados conforme a criterios establecidos y validados?

  - ¿Los resultados alcanzados son lógicos y se encuentran debidamente justificados?

  - ¿Las conclusiones y recomendaciones formuladas son objetivas?

  - ¿Las conclusiones y recomendaciones enunciadas son suficientemente detalladas para permitir su realización?

En definitiva, en materia de calidad de la evaluación sería recomendable:

  - La designación de responsables de la Evaluación y atribución de sus funciones con claridad.

  - La disposición de planes de evaluación a nivel de Organismo Intermedio que describa en su contenido como se va a realizar el seguimiento y prevea su modificación.

  - La existencia de reuniones con la Unidad de Evaluación de la UAFSE o con el órgano autonómico homólogo, dentro del marco de actuación del Grupo Técnico de Evaluación del FSE, para orientar y analizar los trabajos.

  - La información y comunicación de los resultados alcanzados y conclusiones adoptadas a todos los actores implicados, considerando al menos Autoridad de Gestión y Comité de Seguimiento.

  - Durante la evaluación se debe permitir la participación todos los actores implicados.

  - Tanto los informes como sus resultados deben ser difundido adecuadamente.

  - Los informes de evaluación deben ser elaborados por un equipo evaluador independiente bien interno o externo de la Autoridad de Gestión, de Certificación y Auditoría.

  - Los informes de evaluación deberían adecuarse a las siguientes características:

- Utilización de un lenguaje directo y claro.

- Que respondan una estructura armonizada y consensuada: incluyendo apartados dirigidos a detallar el trabajo de campo de realizado, a describir la situación de partida y a fundamentar las medidas adoptadas.

- Que los criterios de evaluación se basen en análisis y reglas validadas y reconocidas.

- Que manejen fuentes oficiales.

- Que sean realizados por expertos independientes en materia de Evaluación.

BLOQUE B. EVALUACIONES ESTRATÉGICAS TEMÁTICAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FSE 2007-2013.

En España, está previsto realizar a nivel de MENR cuatro Evaluaciones Estratégicas Temáticas (EET) distribuidas entre las Autoridades de Gestión del FEDER y FC y FSE de la siguiente manera:

Por parte de la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios (SGPTEPC) de la Dirección General de Fondos Comunitarios:

- Evaluación Estratégica Temática en materia de Igualdad de Oportunidades,

- Evaluación Estratégica Temática en materia de I+D+i y Sociedad de la Información,

- Evaluación Estratégica Temática en materia de Medio Ambiente.

Asimismo, a la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE le corresponde la realización de:

- Evaluación Estratégica Temática en materia de Inmigración,

No obstante, se debe destacar que si bien le corresponde a cada uno de estos organismos liderar y realizar las Evaluaciones Estratégicas Temáticas que tenga atribuidas, el éxito de estas EET dependerá de la colaboración e implicación de todos los actores implicados en la gestión de los POs. Por ello, se requerirá la participación, aportación de información y consenso en las toma de decisiones por parte de los Organismos Intermedios.

Además, destacar que el calendario establecido para la realización de las citadas EET es:

- En 2010 está prevista acometer la EET de Igualdad de Oportunidades, con un alcance temporal que cubre desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009.

- En 2011, se efectuarán las restantes EET de Economía del Conocimiento, Medio Ambiente e Inmigración, si bien el periodo objeto de análisis abarca desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010.

El primer capítulo de este segundo Bloque relativa a las EET define el marco de trabajo de la Evaluación Estratégica Temática de Inmigración (en adelante ETTI), cuyo contenido ha sido consensuado con la SGPTEPC y los Organismos Intermedios implicados, siendo coherente y estando alineada restantes Evaluaciones Estratégicas Temáticas en lo que se refiere a objetivos, metodología y estructura.

Los capítulos segundo y tercero del presente bloque recogen los principios generales y cuestiones clave sobre los que debe incidir las EET de Igualdad de Oportunidades y de Economía del Conocimiento desde la perspectiva del FSE.

BLOQUE B.1. LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE INMIGRACIÓN

La inmigración se ha convertido en uno de los fenómenos más relevante del modelo social y económico europeo. Así, las intensas implicaciones del fenómeno migratorio en la configuración del mapa demográfico y también en la estructura y características del mercado de trabajo han justificado un esfuerzo de evaluación específico.

Por todo ello, será necesario comprobar cómo han influido las actuaciones financiadas con fondos comunitarios en el fenómeno migratorio en España.

# JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA EETI

## Justificación de la EETI

La inmigración constituye un fenómeno social complejo por sus causas y sus consecuencias, por sus orígenes y sus destinos, y por los desafíos que plantean a tanto a las sociedades de donde proceden los inmigrantes como aquellas donde se asientan. En España, este proceso ha irrumpido con extraordinaria celeridad, poniendo de manifiesto la necesidad de gestionar el impacto migratorio y la nueva realidad generada.

En este sentido, la integración de inmigrantes se ha convertido en uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española en la actualidad y en uno de los colectivos preferentes a los que atender.

Esta relevancia se pone de manifiesto en hecho de que el desarrollo de políticas integrales dirigidas a inmigrantes se ha convertido en una prioridad tanto para la Comunidad Europea como para España:

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 2007, «Una política común de inmigración»

- Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se establece un Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el período 2007-2013

- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre inmigración, integración y empleo [COM (2003) 336 final*].

- El IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006-2008 que establece los siguientes 6 objetivos prioritarios:

- Plan estratégico Ciudadanía e integración, 2007-2010.

De lo anterior se concluye que las actuaciones dirigidas al colectivo de inmigrantes ocupan un lugar prioritario en el conjunto de las políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, igualdad de oportunidades y de inclusión social, siendo este aspecto el motivo principal por lo que se ha considerado necesario llevar a cabo la presente Evaluación Estratégica Temática de Inmigración, en adelante EETI, específicamente dirigida a examinar los logros y avances conseguidos en la materia con las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, FEDER y FSE, 2007-2013.

## Alcance material y temporal

La EETI se centra en el análisis de los aspectos relacionados con los inmigrantes en las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. En este sentido, la EETI deberá proporcionar una visión global a nivel de España, sin embargo la unidad de estudio son los diferentes POs FEDER y FSE, 2007-2013, de manera general y, los siguiente Ejes y temas prioritarios, en particular:

Acciones específicas en materia de inmigración, el análisis se centra, exclusivamente, en el tema prioritario 70 relativo a “Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo laboral, reforzando así su integración social” que recoge la prioridad segunda del FSE dirigida a fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.

Acciones transversales del FSE en las cuales también puede participar la población inmigrante. En este sentido, el examen se centra los restantes Ejes y Temas Prioritarios de los POs FSE, incidiendo en las prioridades “Fomento de del espíritu empresarial y mejora de adaptabilidad de los trabajadores, empresas y empresarios”, eje prioritario 1 y “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, Eje prioritario 2.

Para los POs FEDER, 2007-2013, el estudio debe incluir, al menos, los temas prioritarios 75 al 79 relativos a “Infraestructura en materia de educación”, “Infraestructura de salud”, infraestructura en materia de cuidado de niños”, “Infraestructura en materia de vivienda” y “Otra infraestructura social” la prioridad “Infraestructuras sociales” que incluyen la prioridad 6 de “Infraestructuras sociales”.

Tabla 5. Fondos, Ejes y Temas Prioritarios objeto de análisis de la EETI:

| FSE |
| --- |
| ACCIONES ESPECÍFICAS: FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
| TP 70 | Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo laboral, reforzando así su integración social |
| ACCIONES TRANSVERSALES: TODOS LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LOS SIGUENTES PRIORIDADES |
|  | Prioridad: Fomento de del espíritu empresarial y mejora de adaptabilidad de los trabajadores, empresas y empresarios. |
|  | Prioridad: Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres |
|  | Prioridad: Aumento y mejora del capital humano |
| FEDER |
| Prioridad: INFRAESTRUCTURAS SOCIALES |
| TP 75 | Infraestructura en materia de educación |
| TP 76 | Infraestructura de salud |
| TP77 | infraestructura en materia de cuidado de niños |
| TP78 | Infraestructura en materia de vivienda |
| TP79 | Otra infraestructura social |

Además, la ETTI deberá abordar, como mínimo, los siguientes aspectos esenciales:

- Situación y tendencias socioeconómicas. Toda intervención comunitaria pretende incidir en un contexto actuando sobre las necesidades y problemas detectados con la finalidad de generar un impacto o cambio de esa realidad.

En este sentido, el Informe de EETI deberá examinar cuál ha sido la evolución del contexto y las tendencias socioeconómicas del mismo con la finalidad de constatar si la planificación prevista a nivel de MENR sigue siendo válida.

Ello nos exigirá, además de una revisión del diagnóstico del MENR, prestar especial interés a los diagnósticos de situación o contexto tanto de los Programas Operativos Regionales como Plurirregionales y, específicamente, los Programas Operativos de Lucha contra la Discriminación y Adaptabilidad y Empleo.

¿Cómo comprobar si el diagnóstico de situación y la planificación inspirada en el mismo continúan siendo válidos o deben actualizarse? A través de un análisis de relevancia y un análisis de pertinencia.

  - Por relevancia se entiende la evaluación del diagnóstico plasmado en el MENR (Análisis de la situación de contexto)

  - Por pertinencia se entiende la evaluación de la calidad y adecuación de la definición de los objetivos del MENR en relación con las características del contexto y las necesidades de las diferentes regiones/beneficiarios. (Análisis de pertinencia).

- Validez de la Estrategia.  El MENR debe estar alineado con las políticas comunitarias y contribuir a la consecución de sus objetivos creando las sinergias correspondientes. Por ello, la EETI deberán examinar si el contenido del MENR relativo a la población inmigrante en España continúa siendo coherente, evaluando la estrategia diseñada. Para ello, se realizará un análisis de coherencia externa y de coherencia  interna.

  - Por coherencia externa se entiende el examen de adecuación de los objetivos y la estrategia programada en el MENR con las políticas comunitarias y nacionales y en particular con:

- El IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2006-2008 que establece los siguientes 6 objetivos prioritarios:

#### Fomentar el acceso al empleo: promover la participación en el mercado laboral y

#### Luchar contra la pobreza y la exclusión social.

#### Garantizar recursos económicos mínimos.

#### Alcanzar una educación con equidad.

#### Apoyar la integración social de los inmigrantes.

#### Garantizar la atención a las personas en situación de dependencia.

- Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010.

- Situación particular de contexto en 2012

- Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales (CE, 2004)

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una política común de inmigración. Bruselas, 5.12.2007. Documento COM(2007) 780 final y Documento de acompañamiento SEC(2007) 1632

  - Por coherencia interna se entiende el estudio de la solidez (sinergias entre objetivos) y consistencia (relación entre objetivos y prioridades) de la Estrategia del MENR.

- Logros y resultados de las intervenciones cofinanciadas. Una vez establecida que la estrategia del MENR en materia de inmigración es pertinente, se deberán analizar las realizaciones, resultados e impacto global de las intervenciones comunitarias.

En definitiva, se llevarán a cabo los siguientes análisis: Análisis de las realizaciones físicas y financieras junto a un análisis de eficacia financiera, análisis de resultados, análisis del impacto global de las intervenciones y grado de cobertura de las medidas sobre el colectivo de población inmigrante en España.

  - Por realización física y/o financiera se entiende las ejecuciones y/o operaciones cofinanciadas y cuantificadas con valores objetivos a lograr en 2010 y 2013 definidos en cada PO.

  - Por eficacia se entiende la desviación existente entre lo ejecutado y el valor programado en el MENR.

  - Por resultado se entiende los efectos directos e indirectos de las intervenciones de los Fondos en el medio/largo plazo. En el caso del FSE, se considera resultado la consecuencia inmediata y directa de las operaciones que se llevarán a cabo dentro del marco de actuación del MENR (desde la finalización de la operación hasta seis meses después sobre la población de referencia).

  - Por impacto global se hace referencia a la incidencia del MENR en el contexto en el que opera. Los indicadores de contexto y, dentro de ellos, los estratégicos, son los que mejor reflejan el impacto global.

  - Por cobertura se entiende la relación entre los beneficiarios y/o destinatarios últimos que acceden a los servicios de las intervenciones cofinanciadas y el total del colectivo objeto de las actuaciones, que constituyen la población objetivo de las intervenciones cofinanciadas.

- Desafíos, Perspectivas futuras e identificación de buenas prácticas. La realización de todos y cada uno de los análisis anteriores debe permitir valorar la oportunidad y bondad del MENR y en particular de los Fondos en relación con la mejora de la situación de la población inmigrante en España.

Así, por un lado, la evaluación estratégica temática en materia de inmigración permitirá la recopilación y descripción de una importante cantidad de información y, por otro, hará posible la identificación de buenas prácticas pero también de recomendaciones sobre eventuales modificaciones y/o cambios en los objetivos y prioridades propuestos si la situación del entorno que afecta a la población inmigrante.

La siguiente tabla recoge una síntesis de los aspectos clave que se acaban de describir y a los que debe dar respuesta la EETI, la metodología para su realización, así como las fuentes de información relevantes y las fuentes de información asociadas. El contenido de esta tabla se desarrolla en apartados posteriores de la presente Guía Metodológica.

De otra parte, la EETI se realizará durante el año 2011, según la planificación y calendario establecidos. Asimismo, comprende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010

Tabla 6. Aspectos clave sobre los que debe incidir la EETI

| ASPECTOS CLAVE | Preguntas | Fuente de información | Metodología |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de la situación de partida | ¿Se identifican cambios de tendencia significativos en los indicadores demográficos y del mercado laboral? | Indicadores de contexto Fondos 2007, FSE 2007 y Fuentes oficiales | Análisis de la situación de contexto |
|  | ¿Cómo ha variado la situación de la población inmigrante? | Análisis documental: MENR, DAFOs | Análisis DAFO |
|  | ¿El alcance de las modificaciones en el contexto afecta al enfoque estratégico? | Análisis documental: MENR | Pertinencia de la estrategia |
| Análisis de validez de la estrategia | ¿La estrategia de inmigración está alineada con las políticas comunitarias y nacionales en la materia? | Análisis documental: Plan Estratégico de Ciudadanía e integración | Coherencia externa |
|  | ¿Los objetivos a lograr son coherentes? | MENR y POs | Coherencia interna: solidez de la Estrategia |
|  | ¿Son adecuadas las prioridades de los POs para lograr dichos objetivos? | MENR: prioridades | Coherencia interna: consistencia de la Estrategia |
|  | ¿La distribución del gasto es adecuada a los objetivos fijados y a las necesidades identificadas? | MENR: Temas Prioritarios y Plan Financiero | Análisis de concentración |
|  | ¿Cómo se complementan las prioridades de FEDER y FSE? | POs FEDER, FSE | Análisis de complementariedad |
| Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados ¿Qué se ha hecho? y ¿Cómo se ha hecho? | ¿Cuáles han sido las realizaciones físicas y financieras de las intervenciones en materia de Inmigración? | Sistema de indicadores Fondos2007 y FSE2007 Información documental: informes de ejecución anual Trabajo de campo: entrevistas, mesas redondas | Análisis de las realizaciones |
|  | ¿Cuál es grado de cumplimiento de los objetivos de los POs? |  | Análisis de eficacia |
|  | ¿Cuáles han sido los mecanismos de coordinación y partenariado que se han llevado a cabo? |  | Análisis de la calidad de la ejecución y sistemas de seguimiento. |
| Logros y Resultados obtenidos | ¿Qué han conseguido los FFEE en materia de Inmigración? | Fondos 2007, FSE2007 Análisis documental Entrevistas, encuestas, estudios de casos, mesas redondas Técnicas econométricas | Análisis de resultados |
|  | ¿Cómo están contribuyendo los Fondos a lograr los objetivos del MENR que afectan a los inmigrantes? |  | Análisis de impacto específico |
|  | ¿Cuál es el impacto global de los Fondos? |  | Análisis de impacto global |
| Conclusiones y recomendaciones. | ¿Se han identificado buenas prácticas? | Estudios de caso | Identificación y selección de buenas prácticas |
|  | ¿Qué conclusiones y recomendaciones se han extraído? | Análisis documental Estudios de caso Entrevistas | Análisis cualitativo |
|  | ¿Cuáles son los retos o desafíos futuros? | Análisis documental | Análisis documental |

# HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS.

Las siguientes técnicas de análisis sirven, si bien con un carácter no exhaustivo, para la obtención de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación Estratégica Temática en materia de Inmigración:

## Sistema de indicadores.

Descripción: El sistema de indicadores recoge los datos generados durante el desarrollo del MENR y se refiere por tanto a la información volcada en las herramientas informáticas de gestión (Fondos2007 y FSE2007).

El sistema de indicadores definido para el periodo de programación distingue entre:

- Indicadores de contexto: utilizados para analizar la evolución del entorno en el que se ejecutarán los POs.

En el ámbito de la temática de la inmigración, los indicadores de contexto contenidos en los instrumentos de programación de ámbito regional son escasos, siendo más completos los recogidos en los Programas Plurirregionales de Lucha contra la Discriminación y Adaptabilidad y Empleo.

En todo caso, los indicadores de contexto deberán permitir conocer la estructura de la población inmigrante con el mayor grado de desagregación posible, en especial desde el punto de vista del género, grupos de edad y los niveles educativos adquiridos.

Asimismo, desde un punto de vista integral, será necesario complementar la descripción con indicadores que reflejen:

  - El grado de acceso de la población inmigrante a los servicios;

  - El uso de la población inmigrante de las infraestructuras;

  - Los sectores de actividad en los que se emplea la población inmigrante;

  - Los tipos de contratos prevalentes;

  - El número de permisos de trabajo y residencia concedidos sobre el padrón municipal de inmigrantes, y

  - Los niveles de renta.

- Indicadores estratégicos: son un subconjunto de los indicadores de contexto, vinculados a las prioridades definidas para las intervenciones estructurales y de cohesión, particularizados a cada PO. Sirven para medir la evolución del contexto respecto a las metas establecidas.

En el caso de la EETI, son escasos los indicadores estratégicos contenidos en los instrumentos de programación. Ello nos obligará a utilizar los indicadores estratégicos propuestos con carácter general en los distintos PO pero adaptados específicamente para la población inmigrante.

- Indicadores operativos: consecuencia directa de la ejecución de las actuaciones previstas en los programas, son fundamentalmente indicadores de realización. Dentro de este grupo de indicadores se encuentran, por un lado, los indicadores clave definidos por la Comisión Europea y, por otro lado, para el seguimiento continuo de los beneficiarios de las operaciones desarrolladas.

- Indicadores de evaluación: destinados a medir los resultados y, en algunos casos, el impacto de los Programas, cerrarán la relación causa-efecto entre la realización y los avances estratégicos.

Para el caso de la EETI será preciso conocer no sólo los datos estáticos en materia de empleo o acceso a servicios públicos básicos y/o infraestructuras sino también otros indicadores que nos sirvan para detectar variaciones estructurales en la situación de la población inmigrante como consecuencia de la aplicación de los fondos comunitarios en el medio y largo plazo. Es decir, como la situación de la población inmigrante ha mejorado desde el punto de vista de su integración en España.

A modo de ejemplo, estos podrían ser alguno de los indicadores a emplear:

  - Nº de inmigrantes, mujeres y hombres, con permiso de residencia con al menos 6 meses de antigüedad.

  - Nº de inmigrantes, mujeres y hombres, con permiso de trabajo con al menos 6 meses de antigüedad.

  - Contratos indefinidos a personas inmigrantes.

  - Nº de expedientes de reagrupación familiar aprobados.

  - Incremento del sentimiento de pertenencia.

  - Grado de satisfacción de la población de referencia con los servicios recibidos.

## Análisis documental

Descripción: El análisis documental es el fundamento de cualquier trabajo de evaluación e integra la revisión de aquellos documentos relevantes para el MENR. En este caso particular, la documentación que al menos deberá ser analizada es:

  - Reglamentos de los Fondos Comunitarios.

  - Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión.

  - Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (2005-2008).

  - Plan Nacional de Reformas (PNR).

  - MENR y POs.

  - Informes anuales de ejecución de cada uno de los POs.

  - Criterios de selección de las operaciones de cada uno de los POs.

  - Documentación estratégica que, a nivel nacional o autonómico, constituyan estudios parciales sobre temas prioritarios que puedan ofrecer información sobre la evolución del contexto sobre el que operan los POs. Para la evaluación de inmigración resulta imprescindible el manejo del Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración.

Aplicación: El análisis documental se realizará de forma general al inicio de la EETI, ya que suministra información básica sobre el contexto, prioridades y objetivos de las intervenciones, así como sobre los logros a alcanzar en materia de inmigración.

## Encuestas

Descripción: La encuesta estadística es la estrategia básica para la obtención de información cuantitativa de los resultados directos sobre los participantes en las actuaciones cofinanciadas. Permitirá cruzar información obtenida del sistema de indicadores y realizar un análisis con mayor profundidad sobre los efectos directos e indirectos de las operaciones.

Para la elaboración de la EETI, la encuesta es una herramienta necesaria en cuanto que es la única vía de acceso para obtener información sobre el impacto y valor añadido de las actuaciones de los POs sobre la población inmigrante en España.

Se propone la realización del proceso de encuestación sobre los siguientes Temas Prioritarios.

- Tema Prioritario 66. Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral.

- Tema Prioritarios 68. Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas.

- Tema Prioritario 70. Medidas Concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo labora, reforzando así su integración social

- Tema Prioritario 75. Infraestructura en materia de educación.

- Tema Prioritario 76. Infraestructuras en materia de salud.

Aplicación: Se llevarán a cabo encuestas con el fin de obtener de los gestores y/o beneficiarios en las operaciones cofinanciadas información cuantitativa de los resultados directos obtenidos.

Los resultados de las encuestas servirán de elemento de contraste de la información aportada por los indicadores, permitiendo analizar en profundidad los efectos de las operaciones en los temas prioritarios relevantes para la elaboración de la EETI.

En relación con el FSE, la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE liderará el proceso muestral en su totalidad, asumiendo también la tarea de cumplimentación y recogida de los cuestionarios. A este respecto, la citada Unidad realizará es responsable de la realización de las encuestas a los participantes, a los 12 y 24 meses, en un único proceso que sirva para obtener la información de las Evaluaciones Estratégicas Temáticas y del informe estratégico del MENR en 2012.

Por su parte, los Organismos Intermedios de los POs FSE son responsables de cumplir con sus compromisos adquiridos en los POs y, en consecuencia, deben alimentar anualmente el sistema de indicadores -estratégicos, de realización y de resultado- recogido en FSE2007 en tiempo, forma y con la calidad requerida. Dicha información es básica para la realización de los informes de evaluación operativa a nivel de los POs.

Respecto a FEDER y FC, la SGPTEPC liderará el proceso muestral realizando las siguientes tareas: definición de la muestra y de los cuestionarios a realizar, coordinación y apoyo a los Organismos Intermedios en la información a recoger y tratamiento y análisis global de los resultados. En este sentido, los Organismos Intermedios de FEDER y FC serán responsables de la cumplimentación de los cuestionarios en su Comunidad y/o Ciudad Autónoma conforme a la muestra seleccionada.

## Entrevistas

Descripción: La entrevista constituye la herramienta fundamental de la aplicación de un método de evaluación participativo que proporciona información cualitativa partiendo de los juicios de opinión de las personas involucradas. Se debe diferenciar entre: Entrevistas de carácter general dirigidas a los gestores y técnicos y entrevistas específicas o focalizadas vinculadas con aspectos concretos de la evaluación. En este sentido, se recomienda la celebración de:

- Entrevistas de carácter general dirigidas a gestores y técnicos, lo cual permite acceder a una primera apreciación de los aspectos más relevantes, a juicio de aquéllos, de las intervenciones.

- Entrevistas focalizadas que se dirijan a representantes del movimiento asociativo de inmigrantes o pro-inmigrantes que haya colaborado en el diseño de los métodos de aplicación y criterios de selección de los PO (convocatorias de ayudas, por ejemplo) para conocer el alcance y resultados de este tipo de iniciativas de partenariado.

Para la elaboración de la EETI, esta técnica resulta especialmente interesante para indagar sobre los desafíos y buenas prácticas sobre la población inmigrante en España recogidas en las diversas aplicaciones informáticas. Asimismo permite interpretar los datos que reflejan el sistema de indicadores.

Aplicación: las entrevistas personalizadas en materia de inmigración pueden realizarse libremente a lo largo de todo el proceso la EETI, aunque se recomienda su realización una vez conocidos los resultados de las encuestas, con el objeto de contrastar cualitativamente el resultado cuantitativo de aquéllas.

Atendiendo a criterios de equilibrio en cuanto a representatividad y calidad, se entrevistará a beneficiarios de las operaciones, en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) 1083/2006 (“todo operador, organismo o empresa, de carácter público o privado, responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones”).

## Mesas redondas/grupos de discusión

Descripción: Esta técnica de análisis complementa técnicas anteriores, encuesta entrevista, persiguiendo objetivos similares. En este sentido, Estas mesas redondas podrían utilizarse para:

- Ayudar a redefinir la estrategia del MENR,

- Explorar la causas y orígenes de las necesidades y /o problemas,

- Aportar soluciones,

- Valorar las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el proceso de elaboración de los informes estratégicos, etc.

El carácter temático y específico de la inmigración puede hacer recomendable la utilización de grupos de discusión de expertos tipo Delphi para obtener resultados verdaderamente operativos tanto desde el punto de vista de la comprensión de la materia como para el establecimiento de áreas y mecanismos de mejora.

A este respecto, deberán participar, los distintos tipos de agentes implicados en la gestión o desarrollo de la estrategia (participantes, beneficiarios y destinatarios últimos). Asimismo, se sugiere la participación de interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales relacionados con la materia objeto de estudio.

Se propone la celebración de las siguientes mesas redondas:

- Principales obstáculos en la integración de la población inmigrada: Enfoque integral de las políticas públicas.

- Sociedad intercultural, igualdad y ciudadanía

- El papel de la población inmigrante en el desarrollo económico regional.

Aplicación: las mesas deberán celebrarse al final de los trabajos de evaluación y una vez se encuentre disponible y haya sido tratada la información suministrada por las explotaciones de aplicaciones informáticas (FONDOS2007, FSE2007 y fuentes oficiales), resultados de las encuestas y conclusiones de las entrevistas personales celebradas. La interacción de los participantes resultará clave para obtener resultados operativos. Para ello, el conductor de la mesa dispondrá de un guión abierto que aplicará a lo largo de la reunión.

## Estudios de Caso

Descripción: Los estudios de caso se llevarán a cabo con el fin de explicar las razones de éxito o fracaso de las acciones ejecutadas en materia de Inmigración, así como sus efectos.

Aplicación: se proponen realización de los siguientes estudios de caso:

- Tema Prioritario 69. Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así como la participación y los progresos permanentes en dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista en materia de empleo y reconciliar la vida laboral y privada.

- Tema Prioritario 70: “Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes, consolidando de esta forma su integración social”.

- Tema Prioritario 73: Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación permanentes a través de acciones destinadas a disminuir el porcentaje de abandono escolar.

- Ámbito Prioritario; Infraestructuras Sociales (TP 75, 76, 77, 78 y 79).

# ÍNDICE DEL INFORMA DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE INMIGRACIÓN

Tanto la estructura como el contenido del informe de EETI está sujeto a posibles modificaciones si la iniciarse los trabajos propios de la evaluación, prevista en 2011, existiesen causa, circunstancia o necesidad que así lo aconseje

CAPÍTULO I. METODOLÓGÍA EMPLEADA

1.1. Diseño técnico de la evaluación

1.2. Métodos y técnicas utilizados

1.3. Condicionantes y límites encontrados en el desarrollo de los trabajos

CAPÍTULO II. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ESTRÁTEGICA TEMÁTICA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

2.1. Fundamento de la evaluación

2.2. Alcance en los ejes y ámbitos prioritarios objetos de estudio

CAPITULO III. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO

3.2. Revisión de la situación de contexto materia de Inmigración y su actualización

3.2. Análisis de la pertinencia

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA ESTRATEGIA

4.1. Análisis de coherencia externa

4.2. Análisis de coherencia interna

4.3. Análisis de complementariedad y concentración

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS REALIZACIONES, LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS

5.1. Realizaciones financieras y físicas y sus eficacias

5.2. Análisis de resultados

5.3. Grado de cobertura

5.4. Análisis de impacto global

5.5. Análisis del valor añadido comunitario

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones y recomendaciones respecto al periodo de programación 2007-2013

7.2. Desafíos y perspectivas futuras

7.3. Buenas prácticas

# CONTENIDO DEL INFORME DE LA EETI

En las páginas siguientes se describen las tareas que se deberán llevar a cabo para elaborar cada uno de los apartados arriba mencionados que configuran el informe de EETI. Con el fin de facilitar la comprensión, se ha seguido el índice de contenidos del informe de EETI arriba propuesto.

CAPÍTULO I. METODOLÓGÍA EMPLEADA

Este Capítulo I presenta un carácter general e introductorio del informe EETI. Tiene por objeto la descripción de la EETI en sí misma (alcance, justificación, descripción, agentes, etc.), así como de la metodología, las técnicas y herramientas empleadas su elaboración.

## Diseño técnico de la evaluación

En este apartado se describirá la EETI, en particular aspectos tales como:

- Justificación

- Alcance temporal y material

- Agentes involucrados en su realización

- Referencia al marco común de trabajo y a la presente guía metodológica

- Descripción de la evaluación

- Estructura del informe, etc.

## Métodos y técnicas utilizados

En este apartado, de carácter técnico, se describirán los métodos y técnicas que han sido utilizados a lo largo de la EETI, especialmente los métodos de recogida de información y los métodos empleados en los diferentes análisis. Se describirán métodos tales como:

El sistema de indicadores empleado

- Análisis documental: documentos de referencia analizados

- Encuestas realizadas

- Entrevistas realizadas

- Mesas redondas celebradas

- Estudios de caso elaborados

- Técnicas econométricas empleadas, etc.

## Condicionantes y límites encontrados en el desarrollo de los trabajos.

En este apartado se incluirá una descripción de aquellos aspectos que han podido condicionar o limitar la realización de la EETI, o bien la obtención de conclusiones, tales como:

- Dificultades en el análisis de contexto

- Limitaciones de los métodos y las técnicas empleadas

- Limitaciones del sistema de indicadores

- Obstáculos durante la realización de los trabajos de evaluación

- Factores que han podido dar lugar a resultados sesgados, etc.

CAPITULO II. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO

Este Capítulo II recoge la descripción de la evolución del entorno en materia de inmigración durante el periodo de tiempo objeto de análisis, 2007-2019, centrándose exclusivamente en el colectivo de inmigrantes. El objetivo es determinar si se han producido modificaciones sustanciales en situación de contexto, desde una perspectiva económica, demográfica, laboral, social, etc. que puedan afectar a los análisis realizados inicialmente, al diagnóstico y DAFO, a la programación establecida de los Fondos, las prioridades o los objetivos definidos.

## Revisión de la situación de contexto materia de Inmigración y su actualización

En este apartado se llevarán a cabo tres tareas fundamentales:

- Análisis de la evolución del contexto para el colectivo de inmigrantes.

Para ello, se actualizarán estos indicadores de contexto de los POs con el último dato disponible en fuentes oficiales. Estos datos se compararán con los mismos datos obtenidos en el año 2007, analizando sus variaciones. Así mismo, para examinar la evolución del contexto y, en su caso, las interrelaciones del fenómeno migratorio se tendrán en consideración con otras variables tales como:

  - Evolución del fenómeno desde el punto de vista demográfico.

  - Distribución geográfica del fenómeno.

  - La regularización del colectivo como cuestión previa a la integración plena y evolución de los indicadores asociados.

- Elaboración de un análisis DAFO global de la situación resultante del análisis anterior.

Dado que durante la programación, las situaciones de contextos no integraron DAFOs específicos al colectivos de inmigrantes. Como paso previo, y al objeto conocer cuál es la situación a 2011 de este colectivo, se propone la elaboración de un DAFO como resultando del análisis anterior y, en la medida de los posible, compararlo con la situación de 2007. Para ello, se construirá una matriz DAFO particularizada a la población inmigrante que contenga las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas.

## Análisis de pertinencia de la estrategia.

Una vez establecido el nuevo contexto en materia de inmigración es preciso examinar si la estrategia definida en 2007 continúa siendo adecuada. No obstante, a este respecto, se debe destacar que no existe una estrategia específica dirigida a la población inmigrante. Por ello, se sugiere la realización de las siguientes tareas:

  - En primer lugar, identificar aquellos objetivos estratégicos del MENR que puedan atribuirse/ vincularse a la población inmigrante. En este sentido, hay que matizar que si bien el MENR carece de un árbol de objetivos como tal, a lo largo de la articulación de la estrategia se han incorporado indicadores estratégicos con valores objetivos a alcanzar en 2010 y 2013. En este sentido, dichos indicadores estratégicos son los que se proponen considerar como objetivos.

  - En segundo lugar, examinar si los objetivos estratégicos formulados dan respuesta a las necesidades y fortalezas identificadas en el DAFO.

En definitiva, el análisis de la pertinencia de la estrategia en materia de Inmigración, se realizará cruzando estos objetivos con las debilidades y fortalezas revisadas del análisis DAFO anterior. Para ello, se emplearán las siguientes matrices:

Matriz 6. Pertinencia de los objetivos en relación con las debilidades

| Objetivos estratégicos en materia Inmigración | DAFO- Debilidades |
| --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | DN |
| FSE |
| OE1 |  |  |  |  |
| 0E2 |  |  |  |  |
| FEDER |
| OEN |  |  |  |  |

Matriz 7. Pertinencia de los objetivos en relación con las fortalezas.

| Objetivos estratégicos en materia Inmigración | DAFO- Fortalezas |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | FN |
| FSE |
| OE1 |  |  |  |  |
| 0E2 |  |  |  |  |
| FEDER |
| OEN |  |  |  |  |

Esta tarea permitirá determinar la validez de la estrategia definida en 2011, es decir, validar los objetivos estratégicos incluidos en el MENR. En caso contrario deberán actualizarse (modificación, adición o eliminación) dichos objetivos estratégicos.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA ESTRATEGIA

Una vez efectuado el análisis de la evolución del entorno, este Capítulo III tiene por objeto determinar si en el nuevo entorno a fecha de la presente EETI, la estrategia definida sigue siendo válida.

En base a lo anterior, el presente capítulo recoge los siguientes análisis, que se desarrollan en los apartados siguientes:

- Análisis de coherencia interna

- Análisis de coherencia externa

- Análisis de concentración y complementariedad

## Análisis de coherencia externa

La coherencia de una intervención puede definirse como la articulación de ésta con el resto de políticas que inciden en su contexto. En el caso de los Fondos Estructurales y de Cohesión, la coherencia se determina mediante el examen de su articulación con el conjunto de políticas comunitarias y nacionales.

En definitiva se trata de determinar:

- Si el MENR y los POs establecen vínculos claros entre sus ejes y las directrices y prioridades de la Política de Cohesión y si tales vínculos conservan su importancia con la situación de contexto de 2011, una vez analizada su realización respecto a lo programado.

- Qué ejes y temas prioritarios presentan un mayor peso financiero y físico a la política de cohesión.

- Si finalmente existe un encaje consistente entre las prioridades estratégicas del MENR y otros instrumentos de planificación nacional básicos tales como el vigente Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración.

Para este análisis de coherencia externa, se proponer examinar si la relación existente entre la estrategia del MENR y del Plan Estratégico de Ciudadanía e Inmigración 2007-2010:

Matriz 8. Coherencia externa de la Estrategia en materia de Inmigración y el Plan estratégico de Ciudadanía e Inmigración.

| Objetivos del Plan Estratégico Nacional de Ciudadanía e inmigración | Objetivos Estratégicos del MENR |
| --- | --- |
|  | FSE | FEDER |
|  | OE1 | OE2 | OEN |
| Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos de las personas inmigrantes. |  |  |  |
| Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, a las nuevas necesidades que se plantean con la presencia de población inmigrada. |  |  |  |
| Garantizar el acceso de la población inmigrada a los servicios públicos, especialmente a la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, en igualdad de condiciones con la población autóctona. |  |  |  |
| Establecer un sistema de acogida para inmigrantes recién llegados y para las personas inmigrantes en situaciones de especial vulnerabilidad. |  |  |  |
| Fomentar entre ciudadanos y ciudadanas inmigrantes el conocimiento y el respeto de los valores comunes de la Unión Europea y de España |  |  |  |
| Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo y la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado. |  |  |  |
| Introducir la perspectiva de género, tanto en la elaboración de políticas en el campo de la integración de la población inmigrada, como en la aplicación de las mismas. |  |  |  |
| Fomentar políticas y experiencias de codesarrollo con los países de origen de las personas inmigrantes. |  |  |  |

## Análisis de coherencia interna

Una vez valorada la calidad del diagnóstico y del planteamiento de la estrategia del MENR, se procederá a evaluar la coherencia interna mediante el análisis de las sinergias y el grado de consistencia entre objetivos y Ejes. Este análisis integrará las siguientes tareas:

  - Establecer el grado de sinergias existentes entre los objetivos, entendiendo por sinergia como la capacidad que tiene un objetivo de influir en la consecución de los restantes. (Examen de solidez la Estrategia)

  - Analizar el grado de contribución de cada Eje y Tema prioritario a la consecución de los objetivos del estratégicos (Examen de la consistencia de la Estrategia)

  - Qué ejes y temas prioritarios presentan un mayor peso financiero y físico a la Política de Cohesión.

  - Si tales vínculos conservan su importancia, una vez analizada su realización respecto a lo programado.

  - Que Ejes y Temas Prioritarios contribuyen de forma significativa (muestran una mayor incidencia) para lograr los objetivos de las intervenciones.

- Solidez de la Estrategia. Las etapas metodológicas de esta tarea son: construcción de la matriz de objetivos y clasificación de los objetivos en función del análisis realizado.

  - Construcción de la matriz objetivos frente a objetivos. Para ello, se utilizará una ponderación en la que los objetivos con interrelaciones más fuertes sean valorados con la máxima puntación, los moderados con puntuación intermedia y los de leve con la menor puntuación. La lectura por fila indica la influencia del objetivo correspondiente sobre los restantes y por columna muestra su sensibilidad.

Matriz 9. Valoración de las sinergias entre los distintos objetivos en materia de Inmigración recogidos en el MENR

| Objetivos estratégicos | Objetivos estratégicos |
| --- | --- |
|  | OE2.1 | OE2.2 | Nº OE atendidos | % sobre el total OE |
| OE2.1. |  |  |  |  |
| OE2.2 |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por OE (Nº) |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por OE (%) |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia (Puntuación: 0=sin relación, 2=relación moderada; 5= relación fuerte, dejando la diagonal principal en blanco)

  - La clasificación de los objetivos estratégicos según el grado de influencia y sensibilidad

| Sensibilidad del Objetivo | Influencia sobre los demás objetivos |
| --- | --- |
|  | BAJA | ALTA |
| ALTA | Sensibles: Objetivos de elevado grado de dependencia del resto | Estratégicos: Objetivos de alta capacidad de arrastre, “potencial multiplicador” |
| BAJA | Neutros: Objetivos de carácter independiente | Influyente: Objetivos de alto grado de influencia. |

Esta priorización de objetivos en función de su capacidad de arrastre e influencia sobre el resto contrastará con la resultante del análisis de concentración que se expone más adelante; ambas priorizaciones deberían ser aproximadamente coincidentes, dado que los objetivos más estratégicos o influyentes deberían presentar una mayor concentración de gasto.

- En cuanto al examen de consistencia de la estrategia, se utilizará una matriz en la que se relacionen los objetivos estratégicos en materia de inmigración (Matriz 10) con los ejes y temas prioritarios del MENR, señalando aquellos que influyen significativamente sobre cada uno de los objetivos. Al igual que en el análisis anterior, las etapas metodológicas son construcción de la matriz y clasificación de los ejes y temas prioritarios.

Matriz 10. Valoración de la consistencia de la Estrategia en materia de inmigración

| Objetivos Estratégicos | Ejes prioritarios |
| --- | --- |
|  | FEDER | FSE | Nº ejes atendidos | % sobre el total ejes |
|  | E1 | E2 | E5 | E2 |  |  |
|  | TP1 | TP2 | TPN | TP6 | TP8 | TP61 | TP69 |  |  |
| OE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por OE (nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado de cobertura por OE (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En definitiva, la coherencia interna deberá aportar a las personas responsables de la planificación y toma de decisiones elementos que justifiquen con claridad la importancia cada eje y tema prioritario.

## Análisis de complementariedad y concentración

El análisis de complementariedad en la EETI se centrará en examinar la complementariedad existente entre:

Por un lado las relaciones existentes entre las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales., FEDER y FSE. Para ello, se propone el empleo de dos matrices de cruce: una entre las prioridades del MENR para el FEDER y FSE en materia de inmigración

Matriz 11. Complementariedad entre las prioridades del FEDER y FSE recogidas en el MENR.

|  |  | Prioridades del MENR: FSE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioridad N |
| Prioridades MENR: FEDER | Prioridades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Por su parte, el análisis de concentración pretende examinar la distribución y concentración del gasto y su adecuación y pertinencia a las necesidades y objetivos estratégicos. Es decir, se revisará si esta distribución es coherente con los objetivos a alcanzar, de forma que se debe:

  - Revisar si el gasto se dirige, en su mayoría, a la consecución de los objetivos estratégicos

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LAS REALIZACIONES, LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Para la cumplimentación de este apartado se analizará la eficacia de las realizaciones, los resultados y los impactos de las actuaciones cofinanciadas con fondos comunitarios que estén dirigidas a la mejora de la situación de la población inmigrante.

En este sentido, la eficacia del MENR en relación con la población inmigrante puede ser definida como el grado en el que una operación tiene éxito en el logro de sus objetivos.

El objetivo es, por tanto, conocer la capacidad de absorción de los distintos Ejes prioritarios y obtener información precisa sobre la actividad generada por cada uno de ellos, en relación con las estimaciones previstas. Para ello:

- En primer lugar se analizará la realización física y financiera del Eje/Tema Prioritario utilizando los indicadores operativos cumplimentados en Fondos2007.

- Una vez analizada se comprobará la capacidad de ejecución del Eje/Tema Prioritario contrastando la ejecución alcanzada en relación con los objetivos programados de realización física y financiera.

Los logros alcanzados pueden ser valorados desde tres aproximaciones analíticas:

  - Análisis de realizaciones

  - Análisis de resultados

  - Análisis de impactos

Esta triple perspectiva nos permitirá conocer el alcance de los efectos que atribuimos a los fondos sobre la población inmigrante en España.

A continuación se detalla cada uno de los tipos de análisis que se llevarán a cabo:

## Realizaciones financieras y físicas y sus eficacias

En este apartado se procederá a efectuar el análisis de las ejecuciones financiera y física desde una doble perspectiva:

- Por un lado, actuaciones específicas de inmigración, Tema prioritario 70 “Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo laboral, reforzando así su integración laboral.

- Por otro lado, las restantes operaciones cofinanciadas por FSE y FEDER que proporcionar un beneficio a la población inmigrante. En particular, para el FEDER, este análisis se concentraría en los Temas Prioritarios del 75 al 79 dirigidos a infraestructuras sociales.

La fuente principal para el desarrollo esta tarea serán las aplicaciones informáticas Fondos2007, FSE2007 y, si fuese necesario, las herramientas informáticas de los Organismos Intermedios implicados. En concreto serán de especial interés los siguientes tipos de indicadores:

- Indicadores operativos de realización de los POs, 2007-2013.

Para ello, se propone la utilización de las siguientes tablas:

Tabla 7. Realización financiera en el periodo.

| Ejecución financiera: importe total de los pagos por ejercicio y periodo |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| FSE |
| FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
| TP69 |  |  |  |  |  |
| TP N |  |  |  |  |  |
| FEDER |  |  |  |  |  |
| INFRAESTRUCTURAS SOCIALES |
| TP75 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| TP79 |  |  |  |  |  |

Tabla 8: Realización física del periodo

| Ejecución física: realización física por ejercicio y periodo |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| FSE |
| FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
| TP69 |  |  |  |  |  |

Por último, se propone examinar la eficacia concretamente del TP 70, definida como el grado en el que una operación tiene éxito en el logro de sus objetivos, considerando un periodo determinado, y con independencia de los costes que su ejecución implique, bajo una múltiple perspectiva de realización financiera y física.

Así, en este apartado se pretende estudiar el grado de cumplimiento de los valores objetivos establecidos en el tema prioritario 79:

- ¿Que ejecución ha habido?

- ¿Cuál es grado de cumplimiento de dichos objetivos respecto a los valores establecidos a 2010?

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento respecto a todo el periodo 2007-2013?

- ¿Cuáles son las previsiones de cumplimiento al final del periodo de programación?

El objetivo es, por tanto, conocer la capacidad de absorción de los distintos programas, ejes y obtener información precisa sobre la actividad generada por cada uno de ellos, en relación con las estimaciones previstas.

En cualquier caso, se presentarán los datos expresados en porcentajes sobre la programación inicial, considerando lo acumulado hasta el correspondiente año para el citado tema prioritario, mediante la cumplimentación de las tablas que se proporcionan a continuación.

Asimismo, y siempre que la información disponible lo permita, el análisis se complementará con aspectos cualitativos para explicar el porqué de los resultados muy elevados, muy reducidos o anómalos (por ejemplo, como consecuencia de problemas en la gestión, en la inadecuada cuantificación de indicadores, en la excesiva utilización de recursos, etc.).

Tabla 9. Eficacia financiera del periodo 2007-2013

| Eje | Tema Prioritario | 2007-2013 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coste total programado | RE | RE(%) | RE | RE(%) | RE | RE(%) | RE | RE(%) | RE | RE(%) | Eficacia periodo | Desviación Absoluta | Desviación relativa | Eficacia sobre total periodo programación |
| FSE: FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
|  | TP 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Eje | Tema Prioritario | 2007-2013 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valores objetivo 2010 | Valores objetivo 2013 | RE | RE(%) | RE | RE(%) | RE | RE(%) | . E | RE(%) | RE | RE(%) | Eficacia periodo | Desviación Absoluta | Desviación relativa | Eficacia sobre total periodo programación |
| FSE: FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
|  | TP 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 10. Eficacia física del periodo 2007-2010

## Grado de cobertura

El concepto de “Cobertura” hace referencia a la relación entre la población objetivo del programa, que accede a los servicios y el total de individuos que constituyen esa población objetivo, población objetivo que se calcula en relación al contexto territorial.

El análisis de cobertura tiene por finalidad en relación con la población inmigrante en España:

- Determinar quiénes se están beneficiando en mayor medida de los fondos comunitarios es decir, establecer el perfil sociodemográfico de los beneficiarios, así como el volumen de población cubierta en el marco de la intervención.

- Efectuar juicios evaluativos acerca de la existencia de desviaciones entre los beneficiarios reales y los previstos (“sesgos de cobertura”).

Así por ejemplo:

  - % de inmigrantes beneficiarios del FSE sobre total de inmigrantes en España (desagregado por genero y edad)

  - % de inmigrantes con trabajo indefinido sobre total de inmigrantes en España con trabajo indefinido (desagregado por género y edad)

Sobre los resultados alcanzados tendrán que pronunciarse para valorar si es adecuado o no y, por consiguiente, si es necesario plantear nuevos requisitos en los criterios de selección o replantearse determinados aspectos de la estrategia del FSE.

Para ello, se propone utilizar la siguiente metodología, El análisis de cobertura se asienta sobre tres indicadores clave:

- Tasa de prevalencia (P): permite cuantificar el peso de la cobertura que presenta la necesidad formativa sobre el conjunto del universo poblacional relativo al contexto geográfico y social de la intervención.

P=(Nt/U)x100

Donde:

Nt= Población total que presenta la necesidad formativa

U= Universo

(Ejemplo: total de población migrada desempleada sobre el total de mujeres en el contexto de la intervención)

- Tasa de cobertura (C):

(C)=(Na/Nt)x100

Donde:

Na= Población total beneficiaria de la intervención

Nt=Población total que presenta la necesidad formativa

(Ejemplo: total de beneficiarios de una intervención dirigida a la población inmigrada desempleada sobre el total de población inmigrada desempleada en un territorio)

- Tasa de eficacia de la cobertura (Ce): La tasa de cobertura no permite cuantificar la capacidad real programa para acceder a su población objetivo. Para ello, sería necesario deducir del total de la población beneficiaria a los beneficiarios que no presentan la necesidad formativa, Tasa de eficacia de la cobertura (Ce).

Ce=(Na/Nt-Nna/Na)x100

Donde:

Na=Población total beneficiaria de la intervención

Nt=Población total que presenta la necesidad formativa

Nna=Población beneficiaria que no presenta la necesidad formativa

- Grado de especificidad del programa (E): se deduce de la fórmula anterior

E=(Nna/Na)X100

Donde

Nna=Población beneficiaria que no presenta la necesidad formativa

Na=Población total beneficiaria de la intervención

Para la realización del presente análisis se propone utilizar las siguientes herramientas de información:

  - Consultas de FSE2007 y fuentes oficiales, con el fin de efectuar los análisis cuantitativos sobre la información sociodemográfica. Ello permite realizar un primer análisis sobre el perfil de los beneficiarios de la intervención.

  - Realización de encuestas a muestras de la población beneficiaria. Este análisis debe permitir establecer una aproximación de las características sociodemográficas del conjunto de la población beneficiaria.

  - Realización de entrevistas a muestras de personas responsables a nivel de gestión del FSE. Este ejercicio facilita la comprensión de la naturaleza de los problemas propios de la cobertura de la intervención

## Análisis de resultados e impactos específicos

Los resultados de un programa se denominan genéricamente efectos, ya que constituyen las consecuencias de su realización física y financiera. Destacar que, para el FSE, se está haciendo referencia a los efectos conseguidos a los 6 y 12 meses de ejecutada la actuación. Por su parte, los impactos específicos se consideran los efectos logrados a los 12 y 24 meses.

En el análisis de resultados, la principal herramienta a emplear será el sistema de indicadores, particularmente los indicadores de evaluación relacionados con la inmigración. Por lo que respecta al FSE, estos indicadores se encuentran en los POs y su cumplimentación la realiza anualmente los órganos intermedios de las operaciones cofinanciadas. Asimismo, para el FEDER serán aquellos indicadores de evaluación recogidos en el “Documento de elementos comunes a FEDER, FSE y FC para el seguimiento estratégico de los POs, 2007-2013” ubicados en el Eje 6 relacionados con las infraestructuras sociales.

Además, se podrán utilizar otras herramientas de carácter cualitativo como encuestas, mesas redondas o estudios de caso.

A continuación se propone una relación abierta de aspectos clave a considerar en este análisis de resultados. No obstante, es preciso resaltar que el presente análisis de resultados tiene por finalidad examinar tanto los efectos directos e indirectos de actuaciones específicas dirigidas al colectivo de inmigrantes, así por ejemplo el tema prioritario 70 (acciones específicas), como los efectos directos e indirectos conseguidos en materia de inmigración por las restantes operaciones cofinanciadas con os FFEE (carácter transversal).

De manera general, el presente análisis de resultados deberá orientarse a indagar:

En relación al FSE

Respecto a la prioridad “Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios”:

- ¿Cuál es el porcentaje de participación, por género y edad, de la población inmigrada que acceden a programas de formación continua?

- ¿Cuántos de estos beneficiarios consideran que han mejorado sus condiciones laborales?

- ¿Qué porcentaje de población inmigrante ha recibido ayuda para constituir una empresa?

- ¿Cuántas de estas empresas permanecen después de 24 meses?

Por lo que se refiere a “Fomentar la empleabilidad la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres”, que incluye el tema prioritario 70 (acciones específicas):

- ¿Cuál es el porcentaje de población inmigrada en las acciones de formación cofinanciadas?

- ¿Cuál es el porcentaje de nuevos puestos de empleo ocupados por población inmigrada tras realizar la acción formativa?

- ¿Cuántos de estos nuevos puestos de empleo se han establecido a través de un contrato de trabajo a jornada completa?

- ¿Cual ha sido el alcance acciones de sensibilización de inclusión social se han realizado?

En cuanto “Aumento y mejora del capital humano”

- ¿Cuál es el nivel de fracaso de escolar de la población inmigrada?

- Dentro del fracaso escolar, ¿Qué porcentaje represente la población migrada?

- ¿Cuál es el nivel de absentismo escolar?

- ¿Cuántos programas de formación incluyen contenidos específicos en intercutlturalidad? o ¿Cuántos formadores ha recibido formación específica en interculturalidad?

Por parte de FEDER, y en particular las operaciones sobre infraestructuras sociales,

- ¿Cuántos nuevos centros de educación infantil han sido cofinanciadas por FEDER? ¿Cuál es porcentaje que representa la población inmigrada?

- ¿Cuántas nuevas plazas se han creado en centros de educación infantil cofinanciados por FEDER? ¿Cuál es porcentaje que representa la población inmigrada?

- ¿Cuántos nuevos centros para la atención de personas dependientes han sido cofinanciados por FEDER? ¿Cuál es porcentaje que representa la población inmigrada?

- ¿Cuántas nuevas plazas de atención a personas dependientes se han creado en servicios cofinanciados por FEDER? ¿Cuál es porcentaje que representa la población inmigrada?

La siguiente tabla recoge los diferentes trabajos de campo a realizar, de manera que se garantice un mínimo suficiente de información integrable para realizar el informe de evaluación. En este sentido, la elevada variedad de operaciones financiadas por los FFEE, FEDER Y FSE hace que no sea recomendable ni práctico pretender abordar el análisis en todas ellas.

Para ello, resulta imprescindible acordar un número limitado de temas prioritarios a estudiar dentro de las operaciones cofinanciadas, si bien este ejercicio de selección de temas prioritarios no impide abordar de forma complementaria el estudio de otros, considerados asimismo relevantes para una región

El trabajo necesario para analizar las medidas seleccionadas se apoyará en los tres tipos de instrumentos señalados anteriormente: encuestas, estudios de caso y mesas redondas.

Tabla 11. Trabajo de campo a realizar

| PRIORIDADES DEL MENR | TEMA PRIORITARIO | ENCUESTA | ESTUDIOS DE CASO | MESAS REDONDAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomento de espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios |
|  | TP 66. Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado | ( |  |  |
|  | TP 68. Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas | ( |  |  |
| Fomentar la empleabilidad, inclusión social e igualdad entre hombres y mujeres |
|  | TP 69 Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado, laboral así como la participación y lo progresos permanentes en dicho mercado. |  | ( |  |
|  | TP 70. Medidas concretas a incrementar a la participantes trabajadores migrantes consolidando de esta forma su integración social | ( | ( |  |
| Aumento y mejora del capital humano |
|  | TP 73 Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación permanente. |  | ( |  |
| Infraestructuras Sociales |
|  | TP 75 Infraestructuras en materia de educación | ( | ( |  |
|  | TP 76 Infraestructuras en materia de salud | ( | ( |  |
|  | TP 77 Infraestructuras en materia de cuidado de niños |  | ( |  |
|  | TP78 Infraestructuras en materia de vivienda |  | ( |  |
|  | TP79 Otras Infraestructuras |  | ( |  |
| Temas a tratar en la mesa redondas |
|  | Principales obstáculos en la integración de la población inmigrada: Enfoque integral de las políticas públicas. |  |  | ( |
|  | Sociedad intercultural, igualdad y ciudadanía |  |  | ( |
|  | El papel de la población inmigrante en el desarrollo económico regional. |  |  | ( |

## Análisis de impacto global

Los impactos son efectos o consecuencias- directas e indirectas- que van más allá de los efectos inmediatos de la ejecución de las acciones programadas. En este sentido, el análisis de impacto tiene por objeto determinar si las intervenciones estructurales están produciendo los efectos deseados en las áreas prioritarias de actuación y si esos efectos son atribuibles a las acciones ejecutadas. La evaluación de impacto también permite examinar las consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas.

Ello, obligará a realizar un esfuerzo de concreción en la línea siguiente:

- ¿Ha mejorado la integración de la población inmigrante?

- ¿Hay menos población inmigrante en riesgo de exclusión que antes de la intervención?

- ¿Existe un óptimo aprovechamiento de la oportunidad de la inmigración en el marcado de trabajo? ¿Han mejorado los indicadores con carácter estable?

- ¿Se han reforzado las estructuras y servicios compartidos por la población inmigrante y española de modo que se hayan evitado las situaciones de saturación?

- ¿Se ha contribuido a construir una sociedad intercultural más cohesionada socialmente?

- ¿Se ha avanzado hacia una mayor igualdad de derechos entre la población inmigrante?

Si bien la mayoría de estos impactos sólo podrán medirse al final del periodo de programación 2007-2013, en la EETI objeto de la presente Guía se incluirá una estimación o aproximación de dichos impactos en materia de inmigración.

Las herramientas a utilizar serán:

  - Técnicas econométricas

  - Explotación de las aplicaciones informáticas Fondos2007 y FSE2007.

  - Entrevistas, mesas redondas, encuestas o estudios de caso

## Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento

El impacto de los Fondos también depende de la capacidad de gestión y del trabajo de los órganos de ejecución. En este sentido, la EETI revisará la pertinencia y la calidad de dichos mecanismos de gestión, dado que las deficiencias en este ámbito podrían reflejarse en los impactos de la intervención, FEDER y FSE ejes y temas prioritarios objeto de estudio.

El conocimiento de los procesos de la puesta en marcha y aplicación del MENR y de los POs en materia inmigración puede ayudar a identificar factores de éxito u obstáculos cuya consideración es decisiva para comprender los niveles de realización alcanzados, así como los resultados e impactos globales. Con frecuencia, la eficacia de una intervención no se explica tanto por la mayor o menor bondad del programa sino por la calidad del proceso implantación o ejecución del mismo.

Con esta finalidad, se propone la búsqueda y análisis de los siguientes aspectos:

  - Realización de análisis previos: sistema de indicadores, análisis del entorno, diagnóstico DAFO

  - Organización de los dispositivos de coordinación: identificación y análisis de las estructuras y organizaciones implicadas.

  - Procedimientos de selección de las actuaciones y de los beneficiarios, criterios de las poblaciones objetivo en función de las prioridades establecidas y las necesidades identificadas: factores considerados, criterios y operaciones, actores, etc.

  - Comunicación y coordinación con otros órganos: definición de procedimientos o canales de información fluida con Comités de Seguimiento, Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación o restantes redes sectoriales.

## Análisis del valor añadido comunitario

El valor añadido comunitario pretende determinar las aportaciones derivadas de la intervención de los Fondos Estructurales y de Cohesión frente a las políticas de cohesión nacionales. De esta manera, utiliza información suministrada por los análisis de las realizaciones, resultados y efectos del MENR y de los Programas Operativos sobre la población inmigrante en España.

De manera general, el análisis del valor añadido comunitario consistirá en comparar los datos del escenario actual con otro hipotético sin intervención de los Fondos Comunitarios, prestando una especial atención al efecto sustitución y desplazamiento.

Importancia de las encuestas a beneficiarios para obtener esa información. Por consiguiente, el equipo evaluador externo debe poder conocer: Qué formación de los cursos /itinerarios recibidos les ha permitido mejorar su empleabilidad, etc. Y en qué sentido la ayuda les ha permitido mejorar su situación laboral, personal en términos de contratación, reagrupación familiar, etc.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente Capítulo VII es recopilatorio de los aspectos más relevantes extraídos de la EETI, incluyendo las siguientes tareas, que se detallan en los apartados posteriores:

  - Conclusiones y recomendaciones

  - Desafíos y perspectivas futuras

## Conclusiones y recomendaciones respecto al periodo de programación 2007-2013

Este apartado recogerá las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de los análisis realizados, tanto a nivel de MENR, como de PO o por objetivos de regiones (Convergencia, Phasing out, Phasing in y Competitividad Regional y Empleo), en materia de inmigración

En definitiva, para el periodo 2007-2010 será necesario formular conclusiones:

- Sobre la evolución del entorno y la pertinencia de la estrategia.

- Sobre la coherencia de la estrategia.

- Sobre la descripción de la situación a fecha de cierre del informe de evaluación: análisis de realización física y financiera y perspectivas de cumplimiento de objetivos a 2013.

- Sobre la identificación de resultados e impactos y análisis de la eficacia.

- Sobre la calidad de la ejecución y el seguimiento.

Asimismo, la EETI incluirá recomendaciones sobre los cambios de estrategia a tener en cuenta con la finalidad de alcanzar la máxima eficacia de los Fondos y dar cumplimiento a los objetivos de la política de cohesión.

## Desafíos y perspectivas futuras

Este apartado recogerá las principales conclusiones obtenidas de los diferentes análisis realizados.

Por otro lado, si procediera la elaboración un apartado de recomendaciones, éste se clasificaría atendiendo al siguiente esquema:

- Recomendaciones para la mejora de la gestión de esta temática en el actual periodo de programación.

- Recomendaciones de carácter estratégico.

- Relación de las principales buenas prácticas detectadas que permitan extraer enseñanzas y compartirlas con otros. Para el FSE: se considerarán buenas prácticas entre otras aquellas actuaciones:

  - Orientadas a la aplicación de un enfoque preventivo de las situaciones de desempleo y exclusión del mercado de trabajo.

  - Enfocadas al desarrollo de itinerarios integrados de inserción dirigidos a colectivos con especiales dificultades.

Para el adecuado tratamiento metodológico de una buena práctica será necesario lo siguiente:

- Identificación del caso

  - Ubicación del caso en la estructura del PO según eje, tema prioritario  y tipo de actuación.

  - Ámbito territorial: región, provincia, comarca, localidad en la que tienen lugar las intervenciones concernientes al caso.

  - Características de los beneficiarios: rasgos de las poblaciones objetivo a las que se dirige la actuación.

  - Periodo de ejecución.

  - Gestor.

- Descripción cualitativa del caso

  - Objetivos de la operación considerada: efectos logrados

  - Métodos empleados: procedimientos de planificación, coordinación, gestión, selección de beneficiarios y acceso a las poblaciones objetivo, métodos de trabajo con los beneficiarios, seguimiento, etc.

  - Efectos identificados: sobre las empresas, el desarrollo local, la creación de empleo, la población, etc.

- Descripción cuantitativa el caso

  - Objetivos concernientes a la realización física.

  - Realización física.

  - Grado de eficacia: realización física/objetivos físicos; indicadores de eficacia en el nivel de resultados e impactos (los que procedan según criterio del evaluador).

  - Tasa de cobertura: beneficiarios/total de la población potencialmente beneficiaria de la actuación.

  - Recursos materiales y humanos asignados a la actuación.

  - Gasto ejecutado.

  - Contribución general a la Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo y al PNR.

- Adecuación a las prioridades y directrices.

- Enseñanzas extraídas del caso

  - Aspectos sobre los que se basa la consideración del caso como modelo de buenas prácticas.

- Propuestas orientadas a la difusión de sus métodos y a la multiplicación de sus efectos

  - Formulación de recomendaciones: incremento de los recursos materiales, humanos o financieros asignados, ampliación de la cobertura, mejora de los procedimientos de gestión, acciones de transferencia y difusión metodológica, etc.

# EL PAPEL DE LOS ACTORES IMPLICADOS

## Responsabilidades y tareas a desarrollar

#### Comisión Europea

Las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas la Comisión Europea son:

- Analizar el Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración.

#### Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE en materia de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración

Las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE en materia de elaboración de la evaluación estratégica temática de inmigración son:

- Preparar la Guía de Evaluación Continua de los Programas Operativos de FSE 2007-2013.

- Definir conjuntamente con los órganos implicados el proceso de recogida de información para el Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración.

- Elaborar el Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración en 2012.

- Coordinar, de manera general, el proceso de elaboración del Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración.

- Realizar los análisis de situación de contexto, pertinencia, coherencia interna y externa y valor añadido comunitario del Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración.

- Coordinarse con las Consejerías y/o Departamentos de Economía y Hacienda de las Comunidades y Ciudades Autónomas de los Programas Operativos Regionales FSE, FEDER y Organismos Intermedios de los Programas Operativos plurirregionales y de Fondo de Cohesión en la preparación y presentación en tiempo y forma de la información solicitada.

- Coordinarse con la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios la preparación y presentación en tiempo y forma de la información solicitada.

- Analizar los documentos de aportaciones recibidos y agregar la información recibida.

- Entregar el Informe de Evaluación Estratégica Temática de Inmigración en 2012.

- Informar de los resultados del seguimiento estratégico del MENR, en particular al Comité de Consultivo de Seguimiento Estratégico y de Evaluación y a los Comités de Seguimiento de los POs, si procede, de todas las iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos.

#### Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios

Las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios son:

- Elaborar el documento de aportación del FEDER y Fondo de Cohesión para la elaboración del Informe Estratégico de Evaluación Temática de Inmigración.

- Coordinar, de manera general, el proceso de recogida de información para la elaboración del citado informe entre los organismos intermedios de los POs FEDER y Fondo de Cohesión.

- Colaborar en la preparación de los documentos de aportaciones de los Organismos Intermedios que gestionan el FEDER y el Fondo de Cohesión.

- Cooperar con la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE en materia de elaboración de la evaluación estratégica temática de inmigración para la preparación y presentación en tiempo y forma de la información solicitada.

- Analizar los documentos de aportaciones de los Organismos Intermedios de los POs FEDER y Fondo de Cohesión.

#### Organismos Intermedios

Las funciones y responsabilidades que tiene atribuidas de los Organismos Intermedios de los Programas Operativos en materia de evaluación estratégica temática son:

- Garantizar, conforme al marco común de trabajo definido, que la información suministrada es la solicitada y cumple con los criterios de calidad exigidos.

- Elaborar el documento de aportaciones del Organismo Intermedio para la elaboración del informe de evaluación estratégica de inmigración.

- Organismos Intermedios de FEDER y FC, colaborar con la Subdirección General Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios sobre cualquier aspecto derivados de la evaluación estratégica de inmigración.

- Organismos Intermedios de FSE, Colaborar con la UAFSE sobre cualquier aspecto derivado de la evaluación estratégica de inmigración.

- Implantar las recomendaciones que pudieran formularse.

- Colaborar con el equipo evaluador responsable de realizar la evaluación temática de inmigración, a través del suministro de información y la realización de entrevistas personales.

- En conclusión, la elaboración de las Evaluaciones Estratégicas Temáticas es una labor compleja que requiere la participación del Organismo Responsable de la Administración General del Estado (AGE) y también de los Organismos Intermedios de los PO regionales y plurirregionales FEDER, FSE y Fondo de Cohesión. A continuación se desglosa la división de tareas propuesta.

Teniendo en cuenta las diferentes responsabilidades de cada uno de los actores implicados en la EETI, la siguiente tabla recoge las principales tareas a desarrollar por un lado por la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE y la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios.

Tabla 12.Distribución de tareas para la realización de los trabajos de EETI

| Evaluación Estratégica Temática de Inmigración |
| --- |
| Tareas a realizar por Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico |
|  | Redacción del informe final de EETI. Análisis de la situación de contexto: Examen de la evolución de los indicadores de contexto e indicadores estratégicos. Análisis de validez y pertinencia de la Estrategia Análisis de ejecución física y financiera y eficacia. Análisis de la calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento. Análisis del Grado de cobertura. Análisis de impactos, específico y global, y valor añadido comunitario Conclusiones y recomendaciones |
| Tareas a realizar por la SGPTEPC |
|  | Elaborar el documento de aportaciones de los POs FEDER, 2007-2103 a incorporar en el informe final de EETI. Análisis de ejecución física y financiera Análisis de resultados Análisis de impactos específicos Conclusiones y recomendaciones |
| Tareas a realizar por los OIs FSE |
|  | Actualización de los indicadores de realización y resultado de los POs recogidos en el FSE2007. Análisis de resultados. Información de contacto de los destinatarios últimos inmigrantes de los PO regionales y plurirregionales. Estudios de caso. Identificación de buenas prácticas. |
| Tareas a realizar por los OIs FEDER |
|  | Análisis de resultados: cumplimentación de las encuestas Estudios de caso Identificación de buenas prácticas |

# ORIENTACIONES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN

## Planificación de la evaluación

La presente Guía metodológica establece en 2008, de manera general, el marco común de trabajo que deberá desarrollarse en 2011. No obstante, tanto su alcance como su objeto podrán ser adaptados si las circunstancias así lo aconsejasen.

En este sentido, dada la complejidad de los análisis a realizar, el volumen de datos a considerar y la relevancia de la presente evaluación EET, se establece que los trabajos de evaluación comenzarán en abril de 2011. Para ello, se sugiere que las diferentes personas responsables de evaluación ya tengan previsto el equipo humano y los recursos financieros que van a destinar, de modo que se eviten retrasos y se pueda cumplir con los plazos acordados.

Además se persigue buscar la complementariedad con las restantes evaluaciones estratégicas temáticas y evitar la duplicidad de trabajos.

El grado de precisión de los ejercicios concretos de evaluación se determina por el alcance de las tareas, que también clarifica las funciones atribuidas a cada uno de los actores intervinientes.

Para el correcto desarrollo de los ejercicios de evaluación se contará con la participación del Grupo Técnico de Evaluación del FSE y el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación, con el que se consensuarán los documentos de evaluación:

  - “Informe Provisional de Evaluación”,

  - “Propuesta de Informe definitivo de Evaluación”;

  - “Informe definitivo de Evaluación”.

## Herramientas de coordinación

Es preciso asegurar la coordinación entre todos los actores participantes, por lo que se considera conveniente el uso de las siguientes herramientas:

  - Reuniones bilaterales entre la SGPTEPC y las personas responsables de la evaluación de cada Programa Operativo que permitan solucionar problemas de carácter particular.

  - Reuniones del Grupo Técnico de Evaluación del FSE.

Asimismo, se estudiará la posibilidad de determinar un sitio Web en el que se compartan los trabajos de evaluación estratégica temática en curso.

## Calendario de la evaluación

De acuerdo con los plazos finados, las etapas de la evaluación son las que se describen a continuación. El inicio de la evaluación está determinado por la disponibilidad de los datos necesarios a 31 de diciembre de 2009, tres meses después de dicha fecha.

Asimismo, los plazos propuestos deberán ajustarse al ritmo de realización de los trabajos.

Tabla 13. Calendario indicativo de la Evaluación Estratégica Temática

| Desarrollo temporal | Etapas |
| --- | --- |
| Abril – agosto 2011 | Planificación por la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE para la EETI Coordinación Determinación calendario de reuniones; Resolución de dudas |
| Mayo 2011 | Primera reunión del Grupo Técnico de Evaluación del FSE: Presentación de la planificación. |
| Abril - octubre de 2011 | Trabajo de campo de los Organismos Intermedios FSE Remisión de resultados a la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE |
| Abril – diciembre 2011 | Trabajo de campo de la SGCTEPC. Integración de resultados de los Organismos Intermedios de FEDER. Remisión de resultados a la SGPTEPC. |
| Junio 2011 | Segunda reunión del Grupo Técnico de Evaluación del FSE para constatar el adecuado desarrollo de los trabajos y recomendaciones. Reuniones bilaterales de la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico con las personas responsables de la evaluación para la resolución de dudas particulares. |
| diciembre 2011– febrero 2012 | Entrega del documento de aportaciones del FEDER por parte de la AGPTEPC Elaboración del Informe Provisional de Evaluación y envío a las CCAA, al Grupo Técnico de Evaluación del FSE y al Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación. |
| Marzo 2012 | Aprobación de la Propuesta de Informe definitivo de Evaluación por procedimiento escrito o en reunión del Grupo Técnico de Evaluación del FSE y del Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación Envío a la Comisión Europea |
| Abril 2012 | Recepción observaciones de la Comisión Europea a la Propuesta de Informe definitivo de Evaluación. |
| Mayo 2012 | Aprobación del Informe definitivo de Evaluación. |

BLOQUE B2. ELEMENTOS CLAVE DE LAS EVALUACIONES ESTRATÉGICAS TEMÁTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN) DE LOS PO FSE 07-13.

Como se ha dicho al comienzo del bloque, los elementos que a continuación se reflejan suponen un primer intento de reflexión sobre la consideración de qué cuestiones fundamentales debemos considerar en estas dos evaluaciones estratégicas temáticas que se han considerado en los Planes de Evaluación, desde la óptica del FSE. No obstante, y dado que se van a realizar a nivel del MENR, y por tanto van a afectar a la totalidad de los programas, tendrán una concreción más detallada en las correspondientes Guías metodológicas que al efecto se realizarán entre los responsables de evaluación y seguimiento estratégico tanto de FEDER, FONDO DE COHESION, como del FSE.

Con carácter general para la elaboración de las evaluaciones temáticas de igualdad de oportunidades e I+D+i será preciso tener en cuenta las prioridades de FSE. El cuadro siguiente refleja los ámbitos de actuación del FSE para los Programas Operativos de Competitividad y de Convergencia. La consideración de las prioridades de intervención ayudará a identificar tanto las claves estratégicas del FSE como el tipo de actuaciones financiadas a través del mismo.

Ambas evaluaciones estratégicas se encuentran estrechamente vinculadas a la misión principal del FSE de dar respaldo a las políticas de los Estados miembros para centrar la estrategia de Lisboa en el crecimiento y el empleo. Así, muy especialmente en el ámbito de la igualdad de oportunidades pero también, aunque en menor medida, en materia de I+D+i, las intervenciones del FSE resultan esenciales para entender la contribución de los fondos a la cohesión dentro de la UE.

El siguiente cuadro ayudará a visualizar el encaje de los elementos clave de cada evaluación estratégica en el marco de la estrategia general del FSE, si bien hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 3.4 del Reglamento (CE) Nº 1081/200 relativo al FSE, en cuanto a los países beneficiarios del Fondo de Cohesión aunque sea a título transitorio, cual es el caso de España.

| REGLAMENTO (CE) Nº 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Social Europeo |
| --- |
| Prioridades FSE para Convergencia y Competitividad para el Empleo | Prioridades de convergencia |
| Mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios, con objeto de aumentar de esta manera la previsión y la gestión positiva del cambio económico. Formación permanente y el aumento de las inversiones en recursos humanos por parte de las empresas, Concepción y difusión de formas de organización del trabajo innovadoras y más productivas. | Ampliar y mejorar la inversión en capital humano, y en particular: Educación y formación, especialmente con vistas a aumentar la capacidad de respuesta de las personas a las necesidades de una sociedad basada en el conocimiento y la educación permanente, Una mayor participación en la educación y la formación permanente, incluso mediante medidas tendentes lograr la reducción del abandono escolar y de la orientación a distintas materias en función de su sexo, así como incrementar el acceso a la educación y la calidad de esta y de la formación inicial, profesional y superior, El desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, fundamentalmente a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores. |
| Facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el mercado de trabajo de las personas inactivas y de las que buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular, el desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral e incrementar la participación en el marcado laboral. Modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo. Aplicación de medidas activas y preventivas que permitan determinar con antelación las necesidades. Integración y medidas específicas para mejorar el acceso al empleo, incrementar la participación duradera y promover el avance de las mujeres en el empleo, así como para reducir la segregación en función del sexo en el mercado laboral. Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes | Consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos a nivel nacional, regional y local y, cuando sea pertinente, de los interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales con vistas a la introducción de reformas, la mejora de la legislación y la buena gestión, especialmente en los ámbitos económico, del empleo, de la educación, social, medioambiental y judicial: Mecanismos para mejorar la adecuada formulación, seguimiento y evaluación de políticas y programas. el desarrollo de capacidades para la aplicación de medidas y programas en los ámbitos pertinentes, en particular por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones legales, especialmente mediante la formación continua de los cuadros directivos y demás personal y el apoyo específico a los servicios, órganos de inspección y agentes socioeconómicos fundamentales, así como a los interlocutores sociales y medioambientales, a las organizaciones no gubernamentales pertinentes y a las organizaciones profesionales representativas. |
| Potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas con vistas a su inserción duradera en el empleo y luchar contra todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo, fomentando en particular: los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las personas desfavorecidas, la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la lucha contra la discriminación en el acceso al mercado de trabajo y en la progresión dentro de él, incluso mediante campañas de sensibilización y la implicación de entes y empresas locales, así como la promoción de iniciativas locales de empleo. |  |
| Reforzar el capital humano, en particular: la concepción e introducción de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad, actividades en red entre establecimientos de enseñanza superior, centros tecnológicos y de investigación y empresas; |  |
| Promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la creación de redes de interesados, tales como los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales a nivel transnacional, nacional, regional y local, a fin de movilizarse en pro de las reformas en materia de empleo y de inclusión en el mercado de trabajo. |  |

# ELEMENTOS CLAVE DEL FSE PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A priori, se debe tener en cuenta que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece, cuando proceda, el requerimiento de que los datos proporcionados por los indicadores se desagreguen por género cuando proceda

Para una adecuada evaluación de la contribución de las medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres financiadas a través del FSE es preciso tener en cuenta los elementos clave siguientes:

## La evolución de la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto social y económico

Actualización de todos los indicadores de estratégicos del FSE que permitan desagregación por sexos que permita identificar la variación de la situación de partida.

Consideración integral de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ello es consecuencia de lo anterior porque implicará la actualización de los indicadores que explícitamente se refieren a la igualdad de oportunidades y también a aquellos otros indicadores que ofrezcan una descripción integral del avance en la equiparación de los indicadores entre mujeres y hombres.

La consideración integral de la igualdad en el FSE exigirá también que se traten algunos indicadores generales relacionados con las tendencias demográficas (incluido el envejecimiento y la inmigración) y económicas (productividad, creación de empresas o inversión en I+D+I) que afectan al contexto de la intervención.

Introducción de explicaciones sobre el origen de las desigualdades persistentes desde una perspectiva de género.

A continuación se detallan los indicadores estratégicos que permiten desagregación por sexos o que pueden ser relevantes desde una perspectiva de género porque incidan indirectamente en la situación de las mujeres:

Tabla 14. Relación de indicadores estratégicos del MENR.

| EJES FSE | INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL MERN |
| --- | --- |
| EJE 1 FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS | Tasa de creación de empresas |
|  | Población entre 25 y 64 años asistente a cursos de formación permanente (hombres) (%) |
|  | Población entre 25 y 64 años asistente a cursos de formación permanente (mujeres) (%) |
|  | Temporalidad en la contratación |
|  | Accidentes con baja en jornada de trabajo |
| EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUERES | Tasa de empleo (16 a 64 años) |
|  | Tasa de empleo femenino (16 a 64 años) |
|  | Tasa de escolarización en niños de 2 años |
|  | Tasa de desempleo juvenil |
| EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO | Tasa de abandono escolar (hombres) |
|  | Tasa de abandono escolar (mujeres) |
|  | Tasa bruta de población graduada en enseñanza obligatoria (hombres) |
|  | Tasa bruta de población graduada en enseñanza obligatoria (mujeres) |

## Contribución del MENR a través del FSE al cumplimiento de la igualdad de oportunidades

La estrategia del FSE para la igualdad de oportunidades se hace partícipe del enfoque integral de género. Ello exige, para garantizar la armonía en el esfuerzo, que exista coherencia entre la estrategia en materia de igualdad de oportunidades de FSE en relación con otros grandes instrumentos de esta materia temática.

Así, desde el punto de vista de la coherencia externa será preciso tener en cuenta los siguientes grandes instrumentos de programación estratégica:

  - Estrategia Europea de Empleo.

  - MENR

  - El PNR

  - Plan Nacional de Acción para la Inclusión (PNAIN)

  - Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011.

Por su parte, el análisis de coherencia interna se ceñirá a los parámetros descritos en el apartado 9.5.1 del presente informe.

## Realizaciones, resultados e impactos del fse en materia de igualdad de oportunidades

Para una adecuada comprensión de los logros y resultados conseguidos requieren el desarrollo de los siguientes análisis:

  - Análisis de la ejecución física y financiera

  - Análisis del cumplimiento de los principios de transversalidad y partenariado en los métodos de gestión.

  - Grado de cobertura

  - Análisis de los resultados e impactos

#### Análisis de la ejecución física y financiera

La ejecución se refiere por un lado a la cuantificación de las medidas previstas (indicadores de realización física) y a la cuantificación de los recursos destinados a contribuir a través del FSE a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (indicadoras de realización financiera).

La igualdad de oportunidades en la programación se sustancia a través de la transversalidad entendida como aplicación de un enfoque integral pero también a través de la puesta en marcha de acciones específicas. La realización se ceñirá a estas últimas. A continuación se detallan las actuaciones a las que habrá que prestar una especial consideración:

- Acciones específicas para impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a desarrollar por los organismos de igualdad y para mejorar la calidad de los servicios de empleo, tales como:

  - Elaboración de informes de evaluación ex ante de impacto de género que permitan conocer las brechas existentes en el campo de actuación de que se trate.

  - Programación de acciones específicas dirigidas a la reducción o eliminación de las desigualdades de género.

  - Desagregación de datos por sexo, teniendo en consideración otras variables que permitan la evaluación del impacto sobre cada sexo.

  - Elaboración de indicadores desagregados por sexo que permitan medir, en todas las fases, el avance en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el eje prioritario de que se trate.

- Acciones específicas para fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de los sistemas de empleo, como son:

  - Creación de Unidades de Igualdad de Género para el desarrollo de actuaciones de conocimiento, formación asesoramiento y generación de herramientas.

  - Generar redes de intercambio y experimentación de nuevas vías de lucha contra la discriminación de género en el empleo. o Información, formación y sensibilización social a los actores del mercado de trabajo y agentes socializadores para conducir al cambio cultural.

  - Acciones concretas dentro de cada Eje prioritario que incidan de manera eficaz y verificable en la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Así, por ejemplo:

- Asimismo, el FSE presta especial interés a los siguientes colectivos

  - Mujeres inmigrantes.

  - Mujeres con discapacidad.

- Por último, para la evaluación estratégica temática de igualdad de oportunidades en FSE será necesario tener en cuenta la cantidad y calidad de las acciones innovadoras realizadas.

Conforme a la “Guía Metodológica para la elaboración de los Programas Operativos FSE para el periodo 2007-2013 y par la selección de Indicadores”, el indicador de realización física desagregado por género indicadores de realización física para todos los Ejes y Temas Prioritarios es:

- Nº de personas beneficiarias: para aquellas actividades cuyos beneficiarios son personas físicas.

#### Cumplimiento de la transversalidad y el partenariado en los métodos de gestión

La transversalidad entendida como la aplicación de un enfoque específico de género que persigue abordar la igualdad de manera integral e implicando a todos los niveles de responsabilidad y en todas las fases de diseño, puesta en marcha y seguimiento de las políticas públicas requiere una prospección genuina y novedosas sobre las prácticas habidas en este terreno.

Ello implicará detallar las actuaciones concretas que se hayan llevado a cabo para hacer posible la transversalidad o enfoque de género en la gestión del FSE. Así, por ejemplo:

  - ¿Se han acompañado las intervenciones de acciones de sensibilización en materia de género?

  - ¿Se ha formado a los gestores del FSE sobre las características del enfoque de género?

  - ¿Se han coordinado las áreas de trabajo para asegurar el cumplimiento efectivo de la transversalidad de género en las acciones de FSE?

  - ¿se ha propiciado la participación equilibrada de hombres y mujeres en la gestión del FSE?

  - ¿Se han tenido en cuenta las recomendaciones de los Organismos de Igualdad en la toma de decisiones?

  - ¿Se ha promovido la participación de los agentes sociales para la inclusión de la perspectiva de género en la gestión?

#### Grado de cobertura

El concepto de “Cobertura” hace referencia a la relación entre la población objetivo del programa, que accede a los servicios y el total de individuos que constituyen esa población objetivo, población objetivo que se calcula en relación al contexto territorial.

#### análisis de resultados e impactos específicos conseguidos en igualdad de oportunidades

Se debe destacar que los resultados, en el FSE, son los efectos directos de las operaciones cofinanciadas en el corto plazo, 6 meses cuando los beneficiarios de las actuaciones son personas físicas y 12 cuando los beneficiarios de las actuaciones son personas jurídicas. En este sentido, como se ha mencionado en apartados anteriores, los indicadores de resultado se encuentran en los POs y, por tanto, la cumplimentación y seguimiento de la información se deberá proporcionar anualmente por parte de los órganos gestores.

A continuación, de conformidad con la “Guía Metodológica para la elaboración de los Programas Operativos FSE para el periodo 2007-2013 y par la selección de Indicadores”, se recogen los indicadores de resultado por Ejes prioritarios y temas prioritarios desagradados por género son:

Tabla 15. Indicadores de resultados desagregados por sexo de los POs

| EJES FSE | TEMAS PRIORITARIOS | INDICADORES RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| EJE 1 FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS | TP 62. | Nº de personas que han participado en acciones de formación continua que mantienen su empleo o han mejorado en el mismo. |
|  | TP 63 | Nº de personas con contrato temporal o por cuenta ajena que se han beneficiado de contrato fijo |
|  |  | Nº de personas insertadas en el mercado laboral |
|  | TP 64 | Nº personas que han aumentado su competitividad y adaptación al mercado que han mejorado sus condiciones en el puesto de trabajo |
|  | TP 68 | Nº de empresas creadas por mujeres y hombres |
| EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUERES | TP 66 | Nº de personas en situación de desempleo que han sido beneficiarias de medidas activas de inserción laboral que accedieron a un contrato de trabajo |
|  |  | Nº de empresas creadas por mujeres y hombres |
|  | TP69 | Nº de empresas que han implantado medidas para luchar contra la desigualdad de género en el trabajo. |
|  |  | Nº de personas beneficiarias de servicios para el cuidado y atención de personas dependientes que se han incorporado al mercado laboral |
|  | TEMA 70 | Nº de personas inmigrantes contratadas. |
|  | TEMA 71 | Nº de personas con discapacidad contratadas |
|  |  | Nº de personas en riesgo de exclusión contratadas |
| EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO | TP 72 | Nº de personas que han obtenido el reconocimiento oficial de las competencias adquiridas por la experiencia laboral |
|  |  | Nº de personas desempleadas beneficiaras de cursos de formación on line |
|  |  | Nº de personas desempleadas beneficiarias de cursos de formación en innovación y sociedad de la información |
|  | TP 73 | Nº de alumnos que han participado en acciones de refuerzo, orientación y apoyo para prevenir el abandono escolar que permanecen en el sistema educativo y/o han superado la ESO |
|  | TEMA 74 | Nº de investigadoras contratadas por empresas. |

Del conjunto de indicadores de resultado, se han seleccionado subconjunto por considerar que generan un impacto significativo en los beneficiarios ampliandose el alcance temporal a 12 meses (para las personas físicas) y 24 meses (para las personas jurídicas). Ello va a permitir agregar y comparar los resultados. Estos indicadores de impacto específicos  definidos para el seguimiento y evaluación del FSE deben ser cumplimentados por la Unidad de Evaluación y Seguimiento Estratégico de la UAFSE. Para ello, está prevista la celebración de un proceso de encuestación.

El presente análisis deberá incidir en los siguientes aspectos:

  - ¿Cuántas mujeres se han beneficiado del FSE sobre el total de personas beneficiarias?

  - ¿Se ha traducido ese nivel de participación en las actuaciones del programa en una mejora de los indicadores de actividad, empleo y desempleo?

  - ¿Cuántas empresas creadas por mujeres se han creado?

  - ¿Ha mejorado y en qué medida la situación de las mujeres en relación con la de los hombres en el mercado laboral?

  - ¿Trabajan más mujeres?, ¿cuántas?, ¿en qué sectores?

  - ¿Se ha reducido la brecha salarial?

  - ¿Se ha reducido la incidencia de la segregación ocupacional? ¿cuál ha sido la entonces la distribución de por sexos de la participación en las actividades de formación?

  - ¿Se ha reducido la brecha digital entre mujeres y hombres?

  - ¿Se han realizado medidas de acción positiva en las empresas para lograr el empoderamiento de las mujeres?

  - ¿Dónde se ubican las brechas persistentes y con ello las mayores desviaciones en los indicadores de resultados desagregados por sexos?

  - ¿Cuáles han sido los principales avances en estos ámbitos? ¿Cuáles los desafíos pendientes? ¿Cuáles las oportunidades de mejora para el futuro?

#### Análisis de impacto global

La evaluación del impacto tiene por objeto determinar si las intervenciones estructurales están produciendo los efectos deseados en las áreas prioritarias de actuación y si esos efectos son atribuibles a las acciones ejecutadas. La evaluación de impacto también permite examinar las consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas.

## Desafíos y perspectivas en materia de igualdad de oportunidades

La finalidad de este análisis debe ser la articulación de conclusiones ordenadas en función de:

  - Los desafíos pendientes

  - Las propuestas de mejora.

  - Las buenas prácticas detectadas

# ELEMENTOS CLAVE DEL FSE PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA TEMÁTICA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

El protagonismo del FSE en la financiación de las intervenciones en I+D+I es menor si la comparamos con la igualdad de oportunidades o la integración de la población inmigrante. Sin embargo, hay al menos dos aspectos que deben tener en cuenta a la hora de abordar esta materia desde el punto de vista del FSE:

#### Alcance de la evaluación emas 72 y 74 del Eje 3.

Estas son las relativas a:

- Tema 72: la concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad, mejorando la adecuación de la educación y formación iniciales y profesionales a las exigencias del mercado de trabajo y actualizando los conocimientos del personal docente con vistas a la innovación y a una economía basada en el conocimiento.

- Tema 74: Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular, a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores, y de actividades en red entre universidades, centros de investigación y empresas

#### Las acciones innovadoras

El artículo 7 del Reglamento (CE) Nº 1081/2006 del FSE establece lo siguiente en relación con las acciones innovadoras: “En el marco de cada uno de los programas operativos, los Estados miembros pondrán especial empeño en el fomento y la generalización de las acciones innovadoras. Las autoridades de gestión seleccionarán los temas en los que se centrará la financiación de acciones innovadoras en el marco de una asociación y definirán las oportunas disposiciones de aplicación. Informarán de los temas seleccionados al Comité de seguimiento a que se refiere el artículo 63 del Reglamento (CE) Nº 1083/ 2006”.

Conviene, no obstante, resaltar que el concepto de innovación de FSE no se circunscribe al ámbito tecnológico sino que se refiere a un concepto amplio que incluye la innovación social, entendida como innovación en los procesos y fórmulas de trabajo que logren multiplicar los resultados de las intervenciones.

Asimismo, conforme a lo establecido en el citado artículo, la Autoridad de Gestión deberá identificar la naturaleza y características de aquellas operaciones consideradas “innovadoras” de manera transversal. Para ello, se recomienda incidir no sólo el TP 74 de Eje 3 sino también los TP 62, 63 y 72 de los POs.

En este sentido, se sugiere integrar en el sistema de seguimiento la identificación de estas actuaciones innovadoras, así como considera siempre esta aspecto transversal “i” (innovación) en el análisis de la buenas prácticas.

Para ello, las experiencias generadas en el periodo anterior con herramientas específicas tales como el Programa Equal han contribuido a desarrollar el concepto de innovación característico del FSE.

Además, para una adecuada evaluación de la contribución de las medidas del FSE para la promoción de la I+D+i y la Sociedad de la Información es preciso tener en cuenta los elementos clave siguientes:

- La evolución de la I+D+i en el contexto social y económico

  - Actualización de los indicadores de contexto de MENR aplicables.

- La contribución del FSE a la consecución de los objetivos estratégicos en materia de I+D+i y la Sociedad de la Información

  - Así, desde el punto de vista de la coherencia externa será preciso tener en cuenta los siguientes grandes instrumentos de programación estratégica:

- Estrategia Europea de Empleo.

- MENR

- El PNR

- Logros y resultados del FSE en materia de I+D+i y Sociedad de la Información

Una adecuada comprensión de los logros y resultados requieren la realización de los siguientes análisis:

De manera general, Se debe destacar que, si bien el sistema de indicadores definido para los POs FSE, 2007-2013 es conforme a los planteamientos y exigencias comunitarias establecidas, es necesario reforzar los indicadores de realización y resultado físicos relativos al principio transversal de Sociedad de la Información, en particular se recomienda prestar una especial atención en los Ejes prioritarios 1, 2 y 3 de los POs FSE, 2007-2013. Para ello, se propone considerar la introducción de los siguientes indicadores:

Tabla 16. Propuesta de indicadores de realización y resultado relativa a la Sociedad de la Información.

| Eje prioritario |
| --- |
|  | INDICADOR DE REALIZACIÓN | INDICADOR DE RESULTADO |
| Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios. |
|  | Nº de personas trabajadoras formadas en NTICs (desagregado por género) | % de personas que han mejorado sus condiciones laborales y se mantienen a los 6 meses de realizar la acción formativa (desagrado por género) |
|  |  | % de personas que han mejorado sus condiciones laborales y se mantienen a los 12 meses de realizar la acción formativa (desagrado por género) |
|  | Nº de autónomos formados en NTICs (desagregado por género) | % autónomos que se mantienen a los 12 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  |  | % Nº de autónomos que se mantienen a los 24 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  | Nº de empresarios formados en NTICs (desagregado por género) | % de empresarios formados en NTICs respecto del total del (desagregado por género) |
|  | Nº de cursos dirigidos a NTICs celebrados (desagregado por género) | % de cursos dirigidos a NTICs celebrados respecto del total del total (desagregado por género) |
| Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombre y mujeres |
|  | Nº de personas desempleadas formadas en NTICs (desagregado por género) | % de desempleados insertados en el mercado laboral y que se mantiene a los 6 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  |  | % de desempleados insertados en el mercado laboral y que se mantiene a los 12 meses de realizar la acción formativa en NTICs (desagregado por género) |
|  | Nº de cursos relativos a las NTICS celebrados (desagregado por género) | % de cursos relativos a las NTICS celebrados respecto del total del total (desagregado por género) |
| Eje 3. Aumento y mejora del capital humano |
|  | Nº de profesores formados en NTICS (desagregado por género) | % de profesores formados en NTICS respecto del total (desagregado por género) |

Esta recomendación permitirá obtener la información necesaria para la realización de los siguientes análisis.

- Análisis de la ejecución física y financiera

Para el análisis de la realización física y financiera será necesario actualizar los siguientes indicadores en términos cuantitativos y en términos de recursos financieros destinados a este tipo de medidas.

| EJES FSE | TEMAS | INDICADORES REALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO | TEMA 72. Concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad, | Nº de personas participantes, desagregado por sexo. |
|  | TEMA 74 Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular, a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores, y de actividades en red entre universidades, centros de investigación y empresas. (hombres-mujeres) | Nº de personas participantes, desagregado por sexo. |

- Análisis del cumplimiento de los principios de partenariado e innovación en los métodos de gestión.

En este punto el análisis se destinará a recabar información sobre las prácticas llevadas a cabo en materia de innovación aplicada a la gestión de las medidas vinculadas a la I+D+I y financiadas a través del FSE.

- Análisis de los resultados e impactos

| EJES FSE | TEMAS | INDICADORES RESULTADOS |
| --- | --- | --- |
| EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO | TEMA 72. Concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar la empleabilidad, mejorando la adecuación de la educación y formación iniciales y profesionales a las exigencias del mercado de trabajo y actualizando los conocimientos del personal docente con vistas a la innovación y a una economía basada en el conocimiento. (hombres-mujeres) | Nº de centros de enseñanza on-line o telecentros. |
|  | TEMA 74 Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular, a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores, y de actividades en red entre universidades, centros de investigación y empresas. (hombres-mujeres) | Nº de investigadoras contratadas por empresas. Nº de redes o proyectos de colaboración empresas-centros de enseñanza superior-centros tecnológicos y de investigación. |

- Desafíos y perspectivas en materia de I+D+i y Sociedad de la Información

La finalidad de este análisis debe ser la articulación de conclusiones ordenadas en función de:

  - Los desafíos pendientes

  - Las propuestas de mejora.

  - Las buenas prácticas detectadas

ANEXOS

# Índice tentativo correspondiente a cada una de los tipos de evaluaciones operativas propuestas (con extensión aproximada)

#### Propuesta de Índice para el Informe Final de Evaluación por Desviación

El informe final de evaluación por desviación debería alcanzar una extensión máxima de 15 hojas.

CAPÍTULO I. Introducción.

CAPÍTULO II. Análisis de las realizaciones del PO.

2.1. Información sobre las realizaciones financieras

2.2. Información sobre las realizaciones físicas.

2.3. Información sobre los procedimientos de gestión y control

CAPÍTULO III. Justificación de las desviaciones identificadas

CAPÍTULO IV. Propuesta de medidas adoptar.

CAPÍTULO V Análisis de las consecuencias previstas de las medidas correctoras.

CAPÍTULO IV. Plan de Seguimiento de las medidas

6.1. Responsables: quién debe ejecutar las medidas y quién debe hacer el seguimiento.

6.2. Procedimiento del seguimiento a seguir

6.3. Plazos para la ejecución de las medidas.

#### Propuesta de Índice para el Informe Final de Evaluación por Revisión

El informe final de evaluación por revisión debería alcanzar una extensión máxima de 30 hojas.

CAPÍTULO I. Introducción

CAPÍTULO II. Descripción de la situación: Causas de la revisión

2.1. Información sobre realizaciones financieras

2.2. Información sobre realizaciones físicas

CAPÍTULO III. Propuesta de medidas de revisión

CAPÍTULO IV. Revisión de la incidencia de la revisión en la Estrategia del PO

4.1. Análisis de Pertinencia.

4.2. Análisis de Coherencia Externa

4.3. Análisis sobre las prioridades horizontales de Medio Ambiente e Igualdad de Oportunidades

4.4. Análisis de Complementariedad.

CAPÍTULO V. Logros esperados con la propuesta de revisión

5.1. Revisión de los valores definidos en el PO: estratégicos y operativos

CAPÍTULO VI. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones y recomendaciones relativas a los Ejes prioritarios afectados

6.2. Conclusiones y recomendaciones relativas al conjunto del PO.

# Propuesta Guión de Entrevista personal a Organismos Intermedios y otros responsables () para la realización de la Evaluación por Desviación

Tras una breve introducción explicativa de la naturaleza, el evaluador explicará brevemente la naturaleza del trabajo que está realizando en relación al proceso de Evaluación Operativa.

|  | ¿Qué cambios destacables se han producido desde el inicio de ejecución de las operaciones? |
| --- | --- |
|  | ¿Cuáles son los principales resultados y valoración de las actuaciones? |
|  | ¿Cuáles son los principales problemas que se está encontrando en la gestión |
|  | ¿Cuáles son los motivos/ razones que están causando las desviaciones? ¿Considera que posible que no se haya programado/planificado adecuadamente? |
|  | ¿Se han adoptado medidas para reorientar la situación? ¿Cuáles y en qué grado de ejecución se encuentran? |
|  | ¿Cuál es valor añadido de dichas actuaciones? |
|  | En su opinión ¿Qué actuaciones específicas demandaría? |

# Indicadores de impacto específico previstos para el seguimiento y Evaluación de la programación de FSE 2007-2013 en España

EJE / INDICADOR DE IMPACTO ESPECÍFICO

EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS

Personas que han participado en acciones de formación continua que mantienen su empleo o han mejorado el mismo a los 12 meses (desagregado por sexo)

Personas con contrato temporal o por cuenta propia, que se han beneficiado de contratos fijos y que los mantienen a los 12 meses (desagregado por sexo)

Empresas creadas por hombres y mujeres, a consecuencia de la ayuda recibida que se mantienen a los 24 meses (desagregado por sexo, edad y pertenencia a grupos vulnerables)

Acciones de formación en salud y seguridad laboral que han conducido a cambios en la organización productiva más segura y con menor accidentabilidad (desagregado por tipo de entidad)

EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Personas en situación de desempleo, que han sido beneficiarias de medidas activas de inserción laboral que accedieron a un contrato de trabajo y lo mantienen a los 12 meses (desagregado por sexo, edad y nivel de estudios)

Empresas que han implantado medidas para luchar contra la discriminación de género en el lugar de trabajo (desagregado por tipo de entidad)

Personas beneficiarias de servicios para el cuidado y atención de personas dependientes que se han incorporado al mercado de trabajo y mantienen su puesto a los 12 meses (desagregado por sexo, edad, y pertenencia a grupos vulnerables)

Personas inmigrantes contratadas que mantienen su puesto de trabajo a los 12 meses

Personas con discapacidad contratadas que mantienen su puesto de trabajo a los 12 meses

EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO

Nuevas titulaciones o certificaciones creadas y/o certificaciones profesionales

Personas que han obtenido un reconocimiento oficial de sus competencias adquiridas por experiencia laboral (desagregadas por sexo)

Alumnos/as que han participado en acciones de refuerzo, orientación y apoyo que permanecen en el sistema educativo y/o han superado la ESO (desagregado por sexo)

Recuperación de personas que han sufrido fracaso escolar (desagregado por sexo)

Investigadores y/o personal de apoyo contratados por empresas (desagregado por sexo)

# Modelo de cuestionario para el segumiento de los indicadores de resultado definidos en los POs FSE, 2007-2013 y cuantificación de los impactos específicos

#### Consideraciones generales para la definición de la muestra

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. Al elegir una muestra se espera que sus propiedades sean extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, obteniendo resultados parecidos que si se realizase un estudio de toda la población.

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste.

La encuesta sobre los beneficiarios del Programa constituye la fuente básica para la obtención de información cuantitativa sobre los efectos e implicaciones de las actuaciones, permitiendo construir distintos indicadores de resultado e impacto que completarán la evaluación de cada programa.

La determinación del tamaño de muestra se hará considerando que ésta ha de ser significativa a nivel nacional con una confianza del 95%. No obstante, para obtener resultados con una cierta relevancia para cada Comunidad Autónoma, se deberá considerar un margen de error en la estimación global del 2%. Se tomará como referencia el total de beneficiarios de las formas de intervención del FSE en el año tipo para cada una de las medidas seleccionadas.

En cuanto a su distribución por Comunidades Autónomas, ejes prioritarios y tipo de beneficiario, se aplicarán criterios de proporcionalidad. Cuando el perfil del entrevistado sea una persona, se deberán introducir las preguntas relativas a las variables estadísticas básicas: sexo, edad, nivel de estudios, pertenencia a grupos vulnerables y CCAA de residencia para el cruce posterior de los datos.

#### Consideraciones generales del cuestionario

- El siguiente cuestionario posee un carácter general, teniendo como única finalidad proponer un marco común de trabajo que podrá ser completado y desarrollado por los Organismos Intermedios de los PO FSE, 2007-2013.

- Pretende obtener información para su posterior análisis y tratamiento de los resultados e impactos generados con la ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FSE.

- Se centra en las prioridades de “Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios”; “Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres” y Aumento y mejora del capital humano”.

- Asimismo, las prioridades relativa a “Cooperación transnacional e interregional” y Asistencia técnica” no están incluidas en el alcance del presente cuestionario al no tener asociados indicadores de resultados.

- El perfil del entrevistado corresponderá al beneficiario de las operaciones de cada Eje Prioritario.

- Respecto a las instrucciones de cumplimentación, se han formulado preguntas de dos tipos:

  - Preguntas en las que el entrevistado debe marcar con una cruz (X) la casilla que más se ajuste a la opinión que tiene ante la afirmación expuesta en cada apartado.

  - Preguntas en las que se le solicita al entrevistado una puntuación, esta irá desde el valor 1 que representa el mínimo acuerdo con la frase, hasta el valor 4 que representa el máximo acuerdo.

- En cuanto a su distribución por comunidades autónomas y tipo de beneficiario, se aplicarán criterios de proporcionalidad basados en el cruce de ambos criterios para En caso de aplicarse sólo algunos Ejes y cuando el perfil del entrevistado sea una persona, se deberán introducir las preguntas relativas a las variables estadísticas básicas: sexo, edad, nivel de estudios, pertenencia a grupos vulnerables y CCAA de residencia para el cruce posterior de los datos.

- En cuanto a su estructura presenta:

  - Un primera parte que recoge las variables estadísticas básicas.

  - Un segunda parte, formada por un bloque de preguntas por cada Eje prioritario. Dentro de cada Eje, se ordena tipología de operación y perfil del entrevistado.

VARIABLES ESTADÍSTICAS BÁSICAS A LOS CUESTIONARIOS A PERSONAS

SEXO

|  | Hombre |
| --- | --- |
|  | Mujer |

EDAD

|  | Menor de 25 |
| --- | --- |
|  | Entre 25 y 45 |
|  | Mayor de 45 |

NIVEL DE ESTUDIOS

|  | Sin estudios |
| --- | --- |
|  | Primarios |
|  | Secundarios |
|  | Universitarios |

PERTENCENCIA A ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS

|  | Personas con discapacidad |
| --- | --- |
|  | Inmigrantes y refugiados |
|  | Mujeres en riesgo de exclusión social |
|  | Drogodependientes/toxicómanos |
|  | Población gitana |
|  | Población reclusa |
|  | Enfermos de VIH |
|  | Tercera edad |
|  | Personas sin hogar |
|  | Otras |
|  | No aplica |

CCAA DE RESIDENCIA: Indicar cual

|  | CCAA de____________________ |
| --- | --- |

EJE PRIORITARIO 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS

FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL

Perfil de entrevistado: Empresarios

- ¿Cuál era su situación anterior a recibir ayuda?

|  | Trabajador por cuenta ajena |
| --- | --- |
|  | Trabajador por cuenta propia |
|  | Nunca ha trabajado |

- Además de la ayuda económica recibida ¿Ha recibido algún tipo de formación?

|  | No |
| --- | --- |
|  | Sí, formación empresarial de forma aislada |
|  | Sí, orientación, formación, asesoramiento y financiación de forma conjunta |

- En caso de no haber recibido la acción, ¿Hubiera constituido usted la empresa?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Sigue vigente la empresa a los12 meses/24 meses después de su creación?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No (ir a la pregunta 5) |
|  | N/A |

- ¿Qué razones cree que fueron la causa del cese de la actividad de la empresa?

|  | Situación económica deficitaria |
| --- | --- |
|  | Alto endeudamiento con banco, proveedores |
|  | Baja demanda del producto |
|  | Mala gestión empresarial |
|  | Contexto público negativo |
|  | Baja implicación de los trabajadores |
|  | Otras: __________________________________ |

- ¿Cree usted que sería conveniente recibir algún apoyo adicional, asesoramiento y/o formación, con posterioridad a la creación de la empresa?

|  | Si (ir pregunta 6) |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Qué tipo de asistencia técnica considera usted que debe recibirse? Identifique de las tres opciones de mayor importancia, siendo 1 la más importancia y 3 la de menor relevancia.

|  | Dirección |
| --- | --- |
|  | Gestión financiera |
|  | Aprovisionamiento |
|  | Comercialización |
|  | Otros:_________________________ |

- Fecha de inicio de la actividad de la empresa creada en virtud a la acción recibida.

|  | Mes |  | Año |
| --- | --- | --- | --- |

MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Perfil de entrevistado: Trabajadores

- ¿En que tipo de empresa trabaja?

|  | Autónomo / por cuenta propia |
| --- | --- |
|  | Micropyme (menos de 10 trabajadores) |
|  | PYME (entre 11 y 50 trabajadores) |
|  | PYME Entre 51 y 250 trabajadores) |
|  | Mas de 250 trabajadores |

- ¿Cuál es el Sector / actividad de su empresa?

|  | Tercer sector |
| --- | --- |
|  | Industria |
|  | Construcción |
|  | Comercio |
|  | Hostelería |
|  | Servicios |

- ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa cuando realizó la acción formativa?

|  | Menos de 6 meses |
| --- | --- |
|  | 6 meses y 1 año |
|  | 1 año y 2 años |
|  | Más de 2 años. |

- ¿Cuál es el tipo de contrato que tiene?

|  | Por cuenta ajena con contrato fijo |
| --- | --- |
|  | Por cuenta ajena con contrato temporal |
|  | Por cuenta propia |

- ¿Cuál fue el motivo que le llevó a realizar la acción formativa? (elegir sólo una respuesta)

|  | Adquirir nuevas habilidades y capacidades que pueda aplicar a mi puesto de trabajo |
| --- | --- |
|  | Aumentar mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera de ella |
|  | Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional |
|  | Por interés de la empresa |
|  | Para mi desarrollo personal |
|  | Otra razón |

- ¿Desde que realizó el curso de formación continua, y transcurridos 6 meses/12 meses ha notado que su trayectoria profesional se ha visto modificada?

|  | No, sigo en el mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones |
| --- | --- |
|  | Sí, he cambiado de puesto de trabajo |
|  | Sí, mi tipo de contrato ha cambiado y es más estable (ir pregunta 7) |
|  | Sí, mi retribución ha cambiado |
|  | Sí, he mejorado de categoría profesional |

- ¿Ha pasado de un contrato temporal o por cuenta propia a un contrato indefinido?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Ha recibido algún curso cofinanciado por el FSE en materia en materia de salud y seguridad laboral en la empresa?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cree que dichos cambios han conducido a una organización productiva más segura y con menor grado de accidentalidad?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |
|  | N/A |

MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE LOS EMPRESARIOS

Perfil del beneficiario: empresarios.

- ¿Cuál es el Sector / actividad de su empresa?

|  | Tercer sector |
| --- | --- |
|  | Industria |
|  | Construcción |
|  | Comercio |
|  | Hostelería |
|  | Servicios |

- ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa?

|  | Hombres |  | Mujeres |
| --- | --- | --- | --- |

- ¿Qué tipo de acción cofinanciada ha recibido?

|  | _________________________________ |
| --- | --- |

- ¿Cuántas acciones de formación continua había recibido con anterioridad?

|  | Ninguna |
| --- | --- |
|  | Una |
|  | Más de una |

- Valore de manera general la acción recibida. Señale el grado de acuerdo con las diferentes afirmaciones en un escala del 1 al 4, cuyos extremos son: 1=mínimo acuerdo 4=máximo acuerdo

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La organización del curso fue adecuada |  |  |  |  |
| La duración del curso/acción formativa permite cumplir con los objetivos |  |  |  |  |
| El número de participantes del grupo fue adecuado |  |  |  |  |
| El cuso/acción formativa ha satisfecho mis expectativas |  |  |  |  |
| El curso/acción formativa ha ampliado mis conocimientos y/o habilidades |  |  |  |  |
| Los contenidos son de aplicación práctica |  |  |  |  |
| Pienso que ha beneficiado |  |  |  |  |

- ¿Ha recibido algún curso cofinanciado por el FSE en materia en materia de salud y seguridad laboral en la empresa?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cree que dichos cambios han conducido a una organización productiva más segura y con menor grado de accidentalidad?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |
|  | N/A |

EJE PRIORITARIO 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD

Perfil del entrevistado: Desempleados

- ¿Cuánto tiempo llevaba en situación de desempleo anterior a realizar la actuación?

|  | Menos de 6 meses |
| --- | --- |
|  | 6 meses y 1 año |
|  | 1 año y 2 años |
|  | Más de 1 año |
|  | Nunca ha trabajado |

- Cumplimentar sólo en caso de acción formativa ¿Cuál fue el motivo que le llevó a realizar la acción formativa? (elegir sólo una respuesta)

|  | Se sintió obligado |
| --- | --- |
|  | Adquirir nuevas habilidades y capacidades que puedan ayudar a encontrar el empleo |
|  | Ampliar conocimientos dentro de mi especialidad que puedan facilitar a encontrar empleo |
|  | Para mi desarrollo personal |
|  | Otra razón |

- ¿Accedió a un puesto de trabajo gracias a la actuación recibida?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la finalización de la actuación cofinanciada hasta el inicio de la contratación?

|  | Menos de 3 meses |
| --- | --- |
|  | Entre 3 meses y 6 meses |
|  | Entre 6 meses y 1 año |
|  | Más de 1 año |

- ¿Se mantuvo al menos 6 meses /12 meses en el mismo puesto de trabajo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Que tipo de contrato le ofrecieron?

|  | Contrato fijo a tiempo completo |
| --- | --- |
|  | Contrato fijo a tiempo parcial |
|  | Contrato temporal a tiempo completo |
|  | Contrato temporal a tiempo parcial |

- ¿Permanece en la actualidad en el mismo empleo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No (ir pregunta 8) |

- ¿Cuáles fueron los motivos del cambio?

|  | Mejora puesto del trabajo |
| --- | --- |
|  | Mejora en las condiciones laborales |
|  | Mejora en el salario |
|  | Otro:____________________________ |

INCLUSIÓN SOCIAL

Perfil del entrevistado: Empresas / Entidades

- ¿A que tipo de entidad pertenece la empresa?

|  | Entidad pública |
| --- | --- |
|  | Entidad privada |
|  | Entidad parapública |
|  | Asociación/Fundación/ONG |

- ¿A qué colectivos en riesgos de exclusión atiende mayoritariamente su entidad de forma prioritaria?

|  | Personas con discapacidad |
| --- | --- |
|  | Inmigrantes y refugiados |
|  | Mujeres en riesgo de exclusión |
|  | Drogodependientes /ex toxicómanos |
|  | Población gitana |
|  | Población reclusa |
|  | Enfermos VIH |
|  | Infancia, juventud y apoyo familiar |
|  | Tercera edad |
|  | Personas sin hogar |
|  | Otros:_________________________- |

- ¿Cuál es el perfil académico mayoritario de las personas atendidas en su entidad?

|  | Sin estudios |
| --- | --- |
|  | Primarios obligatorios |
|  | Secundaria |
|  | Universitarios |

- ¿Cuánto tiempo están en situación de desempleo las personas atendidas en la entidad?

|  | Menos de 6 meses |
| --- | --- |
|  | 6 meses y 1 año |
|  | 1 año y 2 años |
|  | Más de 2 años |
|  | Nunca ha trabajado |

- ¿Cuál es la edad y género de las personas atendidas en su entidad?

|  | Mujeres | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Nº | (%) | Nº | (%) |
| Menor de 25 años |  |  |  |  |
| Entre 25 y 45 años |  |  |  |  |
| Mayor de 45 años |  |  |  |  |

- ¿Cuál es el tipo de acciones de inserción laboral que realiza su entidad?

|  | De forma individualizada y en itinerario | De forma aislada y no personalizada |
| --- | --- | --- |
| Acciones formativas |  |  |
| Acciones de orientación |  |  |
| Intermediación laboral |  |  |
| Seguimiento de las prácticas laborales y apoyo a la consolidación del puesto de trabajo |  |  |
| Motivación y asesoramiento para el autoempleo |  |  |
| Asesoramiento en proyectos empresariales |  |  |

- ¿Cuál sería el porcentaje de beneficiarios que han accedido a una ocupación una vez finalizada la acción?

|  | Mujeres | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Nº | (%) | Nº |
| Beneficiarios de acciones formativas |  |  |  |
| Menor de 25 años |  |  |  |
| Entre 25 y 45 años |  |  |  |
| Mayor de 45 años |  |  |  |
| Beneficiarios de itinerarios integrados de inserción |  |  |  |
| Menor de 25 años |  |  |  |
| Entre 25 y 45 años |  |  |  |
| Mayor de 45 años |  |  |  |

- ¿Cuál es el tipo de contrato al que acceden en su mayoría?

|  | Contrato fijo a tiempo completo |
| --- | --- |
|  | Contrato fijo a tiempo parcial |
|  | Contrato temporal a tiempo completo |
|  | Contrato temporal a tiempo parcial |

- ¿Cuáles son las acciones que en su mayoría comprenden los itinerarios integrados de inserción? Respuesta múltiple

|  | Servicios de diagnóstico y orientación laboral (acogida e información, entrevista diagnóstico, orientación y adiestramiento laboral, orientación sociolaboral y tutorías para el seguimiento personalizado del proceso) |
| --- | --- |
|  | Acciones de formación y empleo (oferta de actividades de preformación y formación profesional, derivación y seguimiento en otras actividades formativas existentes, formación y cualificación |
|  | Acciones de prospección y búsqueda de empleo activa de empleo en el mercado de trabajo, e intermediación con las empresas |
|  | Acciones de asesoramiento empresarial (asesoramiento y apoyo en la creación de trabajo autónomo, acciones de sensibilización dirigidas al mundo empresarial) |
|  | Acciones de acompañamiento y seguimiento (acompañamiento en el puesto de trabajo, seguimiento y evaluación del trabajo realizado) |

- ¿Cuál es el tiempo medio de duración de los itinerarios integrados de inserción?

|  | Meses |
| --- | --- |

- ¿Cuál es porcentaje medio de éxito de dichos itinerarios integrados de inserción?

|  | Meses |
| --- | --- |

Colectivos en riesgo

Perfil del entrevistado: Beneficiarios en riesgo de exclusión

- ¿Cuál era su situación laboral con anterioridad a realizar la actuación?

|  | Trabajando por cuenta ajena |
| --- | --- |
|  | Trabajando por cuenta propia |
|  | Desempleado |
|  | Nunca he trabajado |

- Cumplimentar sólo en caso de acción formativa ¿Cuál fue el motivo que le llevó a realizar la acción formativa? (elegir sólo una respuesta)

|  | Se sintió obligado |
| --- | --- |
|  | Adquirir nuevas habilidades y capacidades que puedan ayudar a encontrar el empleo |
|  | Ampliar conocimientos dentro de mi especialidad que puedan facilitar a encontrar empleo |
|  | Encontrar un puesto de trabajo |
|  | Otra razón |

- ¿Qué tipo de acciones relacionadas con la inserción laboral ha realizado? Indique, por favor si estas son ofertadas de forma individualizada y en itinerario o de forma aislada y no personalizada.

|  | De forma individualizada y en itinerario | De forma aislada y no personalizada |
| --- | --- | --- |
| Acciones formativas |  |  |
| Acciones de orientación |  |  |
| Intermediación laboral |  |  |
| Seguimiento de las prácticas laborales y apoyo a la consolidación del puesto de trabajo |  |  |
| Motivación y asesoramiento para el autoempleo |  |  |
| Asesoramiento en proyectos empresariales |  |  |

- ¿Accedió a un puesto de trabajo gracias a la actuación recibida?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la finalización de la actuación cofinanciada hasta el inicio de la contratación?

|  | Menos de 3 meses |
| --- | --- |
|  | Entre 3 meses y 6 meses |
|  | Entre 6 meses y 1 año |
|  | Más de 1 año |

- ¿Se mantuvo al menos 6 meses /12 meses en el mismo puesto de trabajo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Que tipo de contrato le ofrecieron?

|  | Contrato indefinido a tiempo completo |
| --- | --- |
|  | Contrato indefinido a tiempo parcial |
|  | Contrato temporal a tiempo completo |
|  | Contrato temporal a tiempo parcial |

- ¿Permanece en la actualidad en el mismo empleo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No (ir pregunta 28) |

- ¿Cuáles fueron los motivos del cambio?

|  | Mejora del puesto del trabajo |
| --- | --- |
|  | Mejora en las condiciones laborales |
|  | Mejora en el salario |
|  | Otro:____________________________ |

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Perfil de la entrevistada: Desempleada

- ¿Cuánto tiempo llevaba en situación de desempleo anterior a realizar la actuación?

|  | Menos de 6 meses |
| --- | --- |
|  | 6 meses y 1 año |
|  | 1 año y 2 años |
|  | Más de 1 año |
|  | Nunca ha trabajado |

- Cumplimentar sólo en caso de acción formativa ¿Cuál fue el motivo que le llevó a realizar la acción formativa? (elegir sólo una respuesta)

|  | Se sintió obligado |
| --- | --- |
|  | Adquirir nuevas habilidades y capacidades que puedan ayudar a encontrar el empleo |
|  | Ampliar conocimientos dentro de mi especialidad que puedan facilitar a encontrar empleo |
|  | Para mi desarrollo personal |
|  | Otra razón |

- ¿Accedió a un puesto de trabajo gracias a la acción recibida?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la finalización de la acción hasta el inicio de la contratación?

|  | Menos de 3 meses |
| --- | --- |
|  | Entre 3 meses y 6 meses |
|  | Entre 6 meses y 1 año |
|  | Más de 1 año |

- ¿Se mantuvo al menos 6 meses /12 meses en el mismo puesto de trabajo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Que tipo de contrato le ofrecieron?

|  | Contrato indefinido a tiempo completo |
| --- | --- |
|  | Contrato indefinido a tiempo parcial |
|  | Contrato temporal a tiempo completo |
|  | Contrato temporal a tiempo parcial |

- ¿Permanece en la actualidad en el mismo empleo encontrado después de haber realizado la acción?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No (ir pregunta 8) |

- ¿Cuáles fueron los motivos del cambio?

|  | Mejora puesto del trabajo |
| --- | --- |
|  | Mejora en las condiciones laborales |
|  | Mejora en el salario |
|  | Otro:____________________________ |

- ¿Se ha beneficiado de alguna ayuda para el cuidado y atención de personas dependientes?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Se ha insertado en el mercado laboral como consecuencia de dicha ayuda y transcurridos 6meses / 12 meses lo ha mantenido?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

Perfil de la entrevistada: Trabajadoras

- ¿En que tipo de empresa trabaja?

|  | Autónomo / por cuenta propia |
| --- | --- |
|  | Micropyme (menos de 10 trabajadores) |
|  | PYME (entre 11 y 50 trabajadores) |
|  | PYME Entre 51 y 250 trabajadores) |
|  | Mas de 250 trabajadores |
|  | Otra:_____________________ |

- ¿Cuál es el Sector / actividad de su empresa?

|  | Tercer sector |
| --- | --- |
|  | Industria |
|  | Construcción |
|  | Comercio |
|  | Hostelería |
|  | Servicios |

- ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa cuando realizó la acción formativa?

|  | Menos de 6 meses |
| --- | --- |
|  | 6 meses y 1 año |
|  | 1 año y 2 años |
|  | Más de 2 años. |

- ¿Cuál es el tipo de contrato que tiene?

|  | Por cuenta ajena con contrato indefinido |
| --- | --- |
|  | Por cuenta ajena con contrato temporal |
|  | Por cuenta propia |

- ¿Cuál fue el motivo que le llevó a realizar la acción formativa? (elegir sólo una respuesta)

|  | Adquirir nuevas habilidades y capacidades que pueda aplicar a mi puesto de trabajo |
| --- | --- |
|  | Aumentar mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa o fuera de ella |
|  | Ampliar mis conocimientos para progresar en mi carrera profesional |
|  | Por interés de la empresa |
|  | Para mi desarrollo personal |
|  | Otra razón |

- ¿Desde que realizó el curso de formación continua, y transcurridos 6 meses/12 meses ha notado que su trayectoria profesional se ha visto modificada?

|  | No, sigo en el mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones |
| --- | --- |
|  | Sí, he cambiado de puesto de trabajo |
|  | Sí, mi tipo de contrato ha cambiado y es más estable (ir pregunta 7) |
|  | Sí, mi retribución ha cambiado |
|  | Sí, he mejorado de categoría profesional |

- ¿Ha pasado de un contrato temporal o por cuenta propia a un contrato indefinido?

|  | Si |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Ha implantado su empresa medidas para luchar contra la discriminación de género?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cuáles son las medidas de igualdad de oportunidades que ha implantado su empresa? Respuesta múltiple.

|  | No |
| --- | --- |
|  | Sí, la flexibilidad del horario |
|  | Facilidades o compensaciones para el cuidado de sus hijos, personas dependientes |
|  | Preferencias en la elección de trabajadores |
|  | Otra:_______________________________ |

- ¿Piensa que la implantación de estas medidas ha influido en la mejora de las condiciones de mujer en el lugar de trabajo? Respuesta múltiple

|  | Reducción del horario |
| --- | --- |
|  | Flexibilidad del horario |
|  | Equiparación de mujeres y hombres en puestos directivos |
|  | Equiparación de sueldos |
|  | Otras:_____________________________________ |
|  | Ninguna |

- ¿Se ha beneficiado de alguna ayuda para el cuidado y atención de personas dependientes?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Ha mejorado de puesto de trabajo como consecuencia de dicha ayuda?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿En qué ha mejorado su trabajo?

|  | Mejora en el puesto de trabajo |
| --- | --- |
|  | Mejora en las condiciones laborales |
|  | Mejora en el salario |
|  | Otra:_________________________ |
|  | Ninguna |

EJE PRIORITARIO 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO

REFUERZO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Perfil del entrevistado: Participantes de las actuaciones

- ¿Ha participado en acciones de refuerzo, orientación y/o apoyo educativo destinadas a prevenir el abandono escolar?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Ha decido permanecer en el sistema educativo y/o ha superado la ESO gracias a dicha ayuda?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Ha participado en acciones de refuerzo, orientación y/o apoyo educativo para combatir el fracaso escolar?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- ¿Cree que la percepción de esta ayuda le ha servido para recuperarse de una situación de fracaso escolar?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

CAPITAL HUMANO EN INVESTIGACIÓN

Perfil del entrevistado: Empresas

- ¿Ha contratado la empresa personal investigador como consecuencia de las ayudas recibidas?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- Indique, por favor el número y sexo del personal investigador contratado

|  | Número de hombres contratados |
| --- | --- |
|  | Numero de mujeres contratados |

- ¿Ha contratado la empresa personal de apoyo a tareas de investigación como consecuencia de las ayudas recibidas?

|  | Sí |
| --- | --- |
|  | No |

- Indique, por favor el número y sexo del personal de apoyo a tareas de investigación contratado

|  | Número de hombres contratados |
| --- | --- |
|  | Numero de mujeres contratados |

Relación entre las preguntas del cuestionario y los indicadores de resultado e impacto.

| EJE / Indicador | PREGUNTAS DE CUESTIONARIO |
| --- | --- |
| EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS |
| Personas que han participado en acciones de formación continua que mantienen su empleo o han mejorado el mismo a los 12 meses (desagregado por sexo) | 14 |
| Personas con contrato temporal o por cuenta propia, que se han beneficiado de contratos fijos y que los mantienen a los 12 meses (desagregado por sexo) | 15 |
| Empresas creadas por hombres y mujeres, a consecuencia de la ayuda recibida que se mantienen a los 24 meses (desagregado por sexo, edad y pertenencia a grupos vulnerables) | 4 |
| Acciones de formación en salud y seguridad laboral que han conducido a cambios en la organización productiva más segura y con menor accidentabilidad (desagregado por tipo de entidad) | 17 y 24 |
| EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES |
| Personas en situación de desempleo, que han sido beneficiarias de medidas activas de inserción laboral que accedieron a un contrato de trabajo y lo mantienen a los 12 meses (desagregado por sexo, edad y nivel de estudios) | 5 |
| Empresas que han implantado medidas para luchar contra la discriminación de género en el lugar de trabajo (desagregado por tipo de entidad) | 40 |
| Personas beneficiarias de servicios para el cuidado y atención de personas dependientes que se han incorporado al mercado de trabajo y mantienen su puesto a los 12 meses (desagregado por sexo, edad, y pertenencia a grupos vulnerables) | 37 y 43 |
| Personas inmigrantes contratadas que mantienen su puesto de trabajo a los 12 meses | 25 |
| Personas con discapacidad contratadas que mantienen su puesto de trabajo a los 12 meses | 25 |
| EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO |
| Nuevas titulaciones o certificaciones creadas y/o certificaciones profesionales | - |
| Personas que han obtenido un reconocimiento oficial de sus competencias adquiridas por experiencia laboral (desagregadas por sexo) | - |
| Alumnos/as que han participado en acciones de refuerzo, orientación y apoyo que permanecen en el sistema educativo y/o han superado la ESO (desagregado por sexo) | 2 |
| Recuperación de personas que han sufrido fracaso escolar (desagregado por sexo) | 4 |
| Investigadores y/o personal de apoyo contratados por empresas (desagregado por sexo) | 5 y 7 |

# Footnotes

Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

6 meses para las personas físicas y 12 meses para las personas jurídicas.

VER ANEXO 18 del presente documento.

Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (EETIO).

Guía Metodológica para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento: I+D+i y Sociedad de la Información (EETEC).